## 项目进度表
项目信息 | [5 empty] | 产品阶段 |  |  | UI阶段 |  | 前端阶段 |  | 开发阶段 |  |  | 测试阶段 |  |  | 上线阶段 |  | 备注
需求名称 | 需求描述 | 需求对接人 | 需求日期 | 计划上线日期 | 当前状态 | 产品经理 | 技术经理评审日期 | 技术开发评审日期 | 设计师 | 评审日期 | 前端工程师 | 交付日期 | 开发工程师 | 表结构完成日期 | 提测日期 | 测试工程师 | 提测通过日期 | 产品验收日期 | 运维工程师 | 上线日期
常见问题 | 运营过程中的常见问题，分3个端 | 张莉清 | 2017-04-24 | 2017-05-11 | 已上线 | 冷雪萍 | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 刘晓静/付银月 | 2017-04-25 | 李晋旋/毕晓宇 | 2017-04-26 | 梅浩 |  |  | 顾小东 | 2017-05-11 | 2017-05-12 | 马浩然 | 2017-05-12 | 静态页面
小美返单 | 美得你员工返单，系统记录返单、分配客服、完成返单状态记录，汇总返单信息 | 陈思莹/刘雯 | 2017-04-20 | 2017-05-11 | 已上线 | 冷雪萍 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 刘晓静 | 2017-04-24 | 毕晓宇 | 2017-04-27 | 梅浩 | 2017-05-03 | 2017-05-17 | 顾小东 | 2017-05-17 | 2017-05-11 | 马浩然 | 2017-05-19 | 接口调试、页面优化
标化辅料2.0 | 领取不限次数（注意结算时会不会漏） | 蔡宗星 | 2017-05-03 | 2017-05-18 | 已上线 | 冷雪萍 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 刘晓静 | 2017-05-08 | 牛珊 | 2017-05-09 | 李福田 | 2017-05-10 | 2017-05-16 | 顾小东 |  |  | 马浩然 | 2017-05-19
财务收款2.0 | 把财务收二期款，尾款的【完整数据】接入系统，提供查询页面 | 党丽丽 | 2017-05-02 | 2017-06-02 | 已上线 | 冷雪萍 | 2017-05-11 | 2017-05-12 |  |  |  |  | 武轶博 |  | 2017-05-24 |  | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 马浩然 | 2017-06-02 | 对接订单流转系统
筒灯灯带流程 | 项目经理APP申请、后台审核、在公司领取，不记录金额 | 蔡宗星 | 2017-05-04 | 2017-06-02 | 已上线 | 冷雪萍 | 2017-05-08 | 2017-05-09 | 刘晓静 | 2017-05-08 | 牛珊 | 2017-05-09 | 李福田 | 2017-05-10 | 2017-05-24 | 顾小东 | 2017-05-27 | 2017-06-02 | 马浩然 | 2017-06-02
客管部回访功能 | 客户管理部回访N个节点基础上，进行回复客户，不同节点回访内容不一样。需要形成处理日志。 | 张雅楠 | 2017-04-26 | 2017-06-02 | 已上线 | 冷雪萍 | 2017-05-18 | 2017-05-19 | 付艮玥 | 2017-05-18 | 李晋旋 | 2017-05-22 | 李万才 | 2017-05-18 | 2017-05-31 | 顾小东 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 马浩然 | 2017-06-02
项目经理结算管理2.0 | 1、按订单对项目经理结算进行奖励惩罚管理，即加钱减钱，作用在订单/提成！每次操作要记录操作人，金额，奖惩原因 | 孙伟 | 2017-04-20 |  | 已上线 | 刘川
工人结算管理2.0 | 1、结算单审核通过后，对付款单进行冻结，冻结的付款单，不进入批次，不进行打款，冻结要记录操作人，冻结日期，原因 2、大区经理在后台对付款单进行扣款，扣完为止，扣完的付款单不进入批次，不进行打款。扣款操作要记录原因，每扣一次，都要记录扣的日期，金额，原因。 3、结算单审核通过后，允许结算员进行撤回（付款单状态为已生成付款单、已审核通过待打款、批次已作废） | 孙伟 | 2017-04-20 | 2017-05-19 | 已上线 | 刘川 | 2017-05-09 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 郝永辉 | 5-10 | 2017-05-18 | 杨泽东 | 2017-05-19 | 2017-05-19 | 马浩然 | 2017-05-19
项目经理评价1.0 | 质检员节点验收时，质量、服务等 | 孙伟 | 2017-04-25 | 2017-05-25 | 已上线 | 刘川 | 2017-05-17 | 2017-05-23 | 刘晓静 | 2017-05-17 | 牛栅栅 | 2017-05-18 | 郝永辉 | 5-25 | 2017-06-06 | 杨泽东 | 2017-06-08 | 2017-06-08 | 马浩然 | 2017-06-08
工人评价1.0 | 项目经理、质检员评价工人 项目经理任务包验收时，工期、质量、服务 | 孙伟 | 2017-04-25 | 2017-05-25 | 已上线 | 刘川 | 2017-05-17 | 2017-05-18 | 刘晓静 | 2017-05-17 | 牛栅栅 | 2017-05-18 | 郝永辉 | 5-18 | 2017-05-24 | 杨泽东 | 2017-05-31 | 2017-06-02 | 马浩然 | 2017-06-02
重新派单记录 | 重新分派工人、项目经理、质检员时弹框提示选择原因，记录，可查询 | 陈总 | 2017-04-15 | 2017-05-19 | 已上线 | 刘川 | 2017-05-10 | 2017-05-10 |  |  |  |  | 陈冠华 | 5-10 | 2017-05-16 | 杨泽东 | 2017-05-16 | 2017-05-16 | 马浩然 | 2017-05-19
主材功能2.0 | 主材安装的催单、回复、日志 | 孙伟/党丽丽 | 2017-04-20 | 2017-05-05 | 已上线 | 刘川 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 刘晓静/付艮玥 | 2017-04-26 | 牛栅栅 | 2017-04-27 | 武轶博 | 5-2 | 2017-05-04 | 杨泽东 | 2017-05-05 | 2017-05-05 | 马浩然 | 2017-05-06 | 放到优化SQL之后上线，故推迟一天
墙地砖功能2.0 | 墙地砖催促 | 孙伟/党丽丽 | 2017-04-20 | 2017-05-12 | 已上线 | 刘川 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 刘晓静/付艮玥 | 2017-04-26 | 牛栅栅 | 2017-04-27 | 武轶博 | 5-2 | 2017-05-12 | 杨泽东 | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 马浩然 | 2017-05-12 | 与主材功能分开
墙地砖功能2.1 | 墙地砖问题上报、处理 | 孙伟/党丽丽 | 2017-04-20 | 2017-05-19 | 已上线 | 刘川 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 刘晓静/付艮玥 | 2017-04-26 | 牛栅栅 | 2017-04-27 | 武轶博 | 5-2 | 2017-05-23 | 顾小东 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 马浩然 | 2017-05-25 | 无测试人员，帮延期一周上线
预警功能1.0 | 【约检】待办+预警（APP+后台） | 陈总 | 2017-04-17 |  | 已上线 | 刘川 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 刘晓静/付艮玥 | 2017-04-27 | 牛栅栅 | 2017-05-03 | 梅浩 |  | 2017-05-24 | 杨泽东 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 马浩然 | 2017-05-25
预警功能1.0 | 【材料】待办+预警（APP+后台PC） | 陈总 | 2017-04-17 |  | 已上线 | 刘川 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 刘晓静/付艮玥 | 2017-04-27 | 牛栅栅 | 2017-05-03 | 武轶博/张康健 |  | 2017-05-23 | 杨泽东 | 2017-05-23 | 2017-05-24 | 马浩然 | 2017-05-25
预警功能1.0 | 【任务包验收】待办（APP） | 陈总 | 2017-04-17 | 2017-05-19 | 已上线 | 刘川 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 刘晓静/付艮玥 | 2017-04-27 | 牛栅栅 | 2017-05-03 | 郝永辉/张康健 |  | 2017-05-17 | 杨泽东 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 马浩然 | 2017-05-19
预警功能1.0 | 后台预警查询-材料 | 陈总 | 2017-04-17 | 2017-05-12 | 已上线 | 刘川 | 2017-04-25 | 2017-04-26 | 刘晓静/付艮玥 | 2017-04-27 | 牛栅栅 | 2017-05-03 | 张康健 |  |  | 杨泽东 | 2017-05-12 | 2017-05-12
质保金2.0 | 1、允许后台人员录入上缴的质保金 2、允许后台人员使用上缴的质保金 3、查询质检金信息 | 孙总 | 2017-04-15 | 2017-05-12 | 已上线 | 刘川 | 2017-04-21 | 2017-04-21 | 刘晓静 | 2017-04-21 | 牛栅栅 | 2017-04-22 | 郝永辉 | 4-24 | 2017-05-08 | 杨泽东 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 马浩然 | 2017-05-12
更换人员后信息共享 | 现状：更新项目，经理、质检员之后，新的人员看不到以前的材料单；收货单信息转给新的项目经理，老的看不到，新的可以看到整个项目相关的材料收货信息和操作 | 陈总、文总 | 2017-05-06 | 2017-07-27 | 已上线 | 冷雪萍 | 2017-07-20 | [5 empty] | 武轶博
质检员提成结算2.0 | （1）提成发放流程：当月2日前，财务部门提供上月1日---30/31日客户交款信息，工程部文员接收，统计符合提成发放条件的质检员名单（质检部负责人签字确认），并在当月5日前提交财务部；财务部需在10日前审核合格后转人力，人力资源部须在当月15日发放； （2）远程费核算：远程费根据工地距离六环的路线公里数计算，20公里内300元，20公里至40公里400元，40公里以上600元； （3）离职质检提成发放：离职质检员若工地未交中期款无提成，若已交中期款未交尾款可以拿到中期提成，所剩未竣工订单的验收提成计入新质检员提成中。 （4）提成发放按当月质检员星级发放，不是按照派单时质检员的星级发放。 | 文总 | 2017-05-11 |  | 未开始 | 刘川
项目经理避税付款 | 类似工人避税付款功能 | 孙伟 | 2017-05-06 | 2017-05-19 | 待技术经理审核 | 徐强 |  |  | 无 |  | 无 |  | 郝永辉（暂定） |  |  | 杨泽东 |  |  | 马浩然 | 2017-05-18
设计师数据权限 | 设计交底查询、确认开工查询、主材安装申请管理等节点设计师数据权限。 | 关永浩 | 2017-04-26 | 2017-05-12 | 已上线 | 徐强 | 2017-04-26 | 2017-04-26 | 无 |  | 无 |  | 张康健 |  | 2017-05-09 | 杨泽东/顾小东 | 2017-05-10 | 2017-05-12 | 马浩然 | 2017-05-12
质检员问题反馈-约检 | APP上申诉，比如，不具备条件、项目经理迟到 | 范中涛 | 2017-05-10 | 2017-06-02 | 已上线 | 徐强 | 2017-05-17 | 2017-05-17 | 刘晓静 | 2017-05-15 | 牛栅栅 | 2017-05-16 | 梅浩 |  | 2017-05-31 | 杨泽东 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 马浩然 | 2017-06-02
【接口】生产计划接口 | 确认开工后，将基装计划、主材安装计划数据接口给闫双 | 陈顺虎 | 2017-05-19 | 2017-06-08 | 已上线 | 徐强 | 2017-06-05 | 2017-06-07 |  |  |  |  | 张康健 | 2017-06-07 |  |  |  |  | 马浩然 | 2017-05-08
设计师数据权限 | 【申请厂家复尺】的设计师数据权限。 | 关永浩 | 2017-05-13 |  | 已上线 | 徐强 | 2017-05-24 | 2017-05-24 |  |  |  |  | 张康健 | 2017-05-24 | 2017-05-25 | 杨泽东 | 2017-06-01 | 2017-06-02 | 马浩然 | 2017-06-02
节点延期原因 | 1、项目经理申请约检时，如延期，需填写原因 2、质检员合格验收时，如延期，需填写原因 3、质检员在现场填写问题上报，需区分出是否可以今天验收 4、后台报表，查询对应的日期和原因 | 陈总 | 2017-05-22 | 2017-06-07 | 已上线 | 刘川 | 2017-05-24 | 2017-06-02 | 刘晓静 | 2017-05-25 | 5-26 | 2017-05-26 | 梅浩 | 5-25 | 2017-06-05 | 杨泽东 | 2017-06-05 | 2017-06-07 | 马浩然 | 2017-06-08
任务包结算优化 | 1、任务包模板做标记 2、验收时计算人工价 3、项目经理提成计算【人工价】减【辅料价含沙子水泥】 | 陈总、孙伟 | 2017-05-24 | 2017-07-07 | 已上线 | 刘川 | 2017-06-22 | 2017-06-23 | 刘晓静/付垠玥 | 2017-06-16 | 牛栅栅/李晋璇/毕晓宇 | 2017-06-23 | 郝永辉/胡汉伟 | 6-23 | 2017-07-06 | 杨泽东 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 马浩然 | 2017-07-07
项目经理工地设计问题反馈 | 1、后台定义项目经理问题反馈和分数罚款 2、项目经理端增加问题反馈功能 3、设计师后台处理功能 | 陈总、孙伟 | 2017-05-27 | 2017-06-08 | 已上线 | 刘川 | 2017-06-01 | 2017-06-01 | 付艮玥 | 2017-06-01 | 毕晓宇/李晋璇 | 2017-06-02 | 张康健/武轶博 | 6-1 | 2017-06-06 | 杨泽东 | 2017-06-07 | 2017-06-07 | 马浩然 | 2017-06-08
项目经理自采报销流程 | 1、后台设置自采定义项 2、项目经理APP申请功能 3、后台审核功能 4、项目经理提成结算时尾款中加入自采合集值 | 孙伟 | 2017-05-27 | 2017-06-29 | 已上线 | 刘川 | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 刘晓静 | 2017-06-05 | 牛栅栅 | 2017-06-06 | 武轶博/郝永辉 | 6-20 | 6-27 | 杨泽东 | 6-29 | 6-29 | 马浩然 | 6-30 | APP端申请材料暂停了两周（支持对账接口）
主材问题上报2.0 | 1、通过接口传送给售后系统 2、将售后问题的处理过程传送到生产系统，后台可查询 | 孙伟、张雅楠 | 2017-06-03 | 2017-06-23 | 已上线 | 冷雪萍 | [6 empty] | 梅浩 |  |  |  |  | 2017-06-23 | 马浩然 | 2017-06-23 | 工程部对接人：邸雪
质检员待办+订单约检计划 | 1、做质检端的待办 2、订单约检计划 | 文总 | 2017-06-06 |  | 已上线 | 刘川 | 2017-06-08 |  | 刘晓静/付垠玥 | 2017-06-08 | 牛栅栅/李晋璇 | 2017-06-09 | 梅浩 |  | 6-20 | 杨泽东 | 6-22 | 6-22 | 马浩然 | 6-23
公告推送 | 后台公告推送可直接通知到质检、项目经理、工人APP的系统通知和小红点通知 |  | 2017-06-09 |  | 已暂停 | 冷雪萍
客管部回访功能2.0 | 新增无效回访和无效回访记录，筛选功能和回访功能优化 | 张雅楠 | 2017-06-12 | 2017-06-15 | 已上线 | 冷雪萍 |  | 2017-06-13 | 付艮玥 | 2017-06-12 | 李晋璇 | 2017-06-14 | 李万才 |  | 2017-06-14 | 顾小东 |  | 2017-06-15 | 马浩然 | 2017-06-15 | 6/15上线部分优化内容和新需求
墙地砖材料优化 | 1、按计价面积计算墙地砖（平米） 2、设计师确认项目经理实测面积（平米） 3、计算项目经理墙地砖材料金额（多扣少补） 4、审计部进行审核确认 5、计算项目经理提成金额（墙地砖） | 孙伟 | 2017-06-08 | 2017-08-08 | 已上线 | 雷力明
开关面板申请优化 | 1、点位计算 2、标配、升级排序展示 | 杨立志 | 2017-06-19 | 6/30 | 已上线 | 冷雪萍 | 2017-06-22 | 2017-06-26 | 刘晓静 | 2017-06-23 | 牛珊 | 2017-06-23 | 梅浩 | 6/26 |  |  |  | 6/30 | 马浩然 | 6/30 | 优先级下调
设计师变更 | 1、设计师更换手机号 2、订单更换设计师 3、需要实施配合排查一下现有的订单设计师信息 | 唐源 | 2017-06-19 | 2017-07-21 | 已上线 | 徐强 | 2017-06-29 | 2017-06-29 |  |  |  |  | 张康健 | 2017-07-18
中信银行 | 工人结算新增中信银行卡 | 劳资部 | 2017-06-19 |  | 已上线 | 徐强 | 2017-06-23 | 2017-06-23 |  |  |  |  | 张康健 |  | 2017-06-27 | 杨泽东 | 2017-06-27
主材安装判断二期款 | 项目经理APP申请主材安装时判断二期款，未交不许申请。 可短信提醒设计师； 系统上线前先让流转系统做数据判断 | 工程部 | 2017-06-19 | 2017-07-21 | 已上线 | 徐强
【紧急】售后系统工程部问题 | 1、将售后系统中和工程部相关的问题读取到生产系统 2、生产系统做后续加工处理，匹配项目人员信息，完成问题处理，通知到项目经理、质检、售后端 | 陈总 | 2017-06-20 | 6/23 | 已上线 | 冷雪萍 | 2017-06-21 | 2017-06-21 |  |  |  |  | 梅浩 | 6/22 |  |  |  | 6/30 | 马浩然 | 6/30 | 6/23日联调
订单的墙地砖优化 | 1、新增和修改时 2、墙地砖不用excel模板，改成可以看到选材的墙地砖，可以一键导入，然后支持修改 | 陈总 | 2017-06-20 | 2017-07-21 | 已上线 | 徐强
订单的安装项优化 | 1、新增和修改时 2、可以看到选材的安装项 | 陈总 | 2017-06-20 | 2017-07-21 | 已上线 | 徐强
【重要】项目经理待办2.0（约检模块） | 1、实际开工前，生成固定的几个待办提示，比如交底、开工 2、实际开工后，根据60天排期，生成订单的待办任务 3、待办任务后台PC可查询 4、项目经理APP上待办中显示，任务完成后，待办消失 | 陈总 | 2017-06-20 | 2017-07-21 | 已上线 | 雷力明 | 2017-07-07 | [11 empty] | 马浩然
拆改交底 |  | 孙伟 | 2017-06-20 |  | 已暂停 | 雷力明 | [14 empty] | 业务无法提供表格，需求不清晰
客管部回访功能V3.0 | 增加再联系，无效回访记录功能 | 张雅楠 | 2017-06-22 | 6/30 | 已上线 | 冷雪萍 | 2017-06-22 | 2017-06-20 | 付银月 | 2017-06-20 | 李晋璇 | 2017-06-22 | 李万才 | 6/26 | 6/28 | 冷雪萍 | 6/30 | 6/30 | 马浩然 | 6/30
质检罚款特殊处理 | 针对质检员罚错人（选错工地）、罚错项（选错项）、误罚（罚了，发现不应该罚），进行后台的特殊处理。 | 孙伟、文总 | 2017-06-22 | 2017-07-14 | 已上线 | 刘川 | 2017-06-30 | 2017-07-03 |  |  |  |  | 刘志明 | 6-30 | 7-7 | 张小虎 | 7-10 | 7-11 | 马浩然 | 7-14
工程投诉问题处理V1.0 | 工程投诉问题需要通知到相对应的责任人，完成问题拆分，责任人答复关闭和记录的功能 | 孙伟、邸雪 | 2017-06-26 | 2017-07-07 | 已上线 | 冷雪萍 | 2017-06-29 | 2017-06-29 | 付银月 | 2017-06-29 | 牛珊/李晋璇 | 2017-07-03 | 梅浩/张同维 | 2017-06-29 | 2017-07-06 | 杨泽东 | 2017-07-11 | 2017-07-11 | 马浩然 | 2017-07-11
【重点】产业安装模式1.0 | 支持产业化的主材安装工人 | 陈总、孙伟 | 2017-06-28 | 2017-07-24 | 已上线 | 刘川 | 2017-07-10 | 2017-07-11 |  |  |  |  | 武轶博/张同维 | 6-12 | 7-19 | 杨泽东 | 7-21 | 7-21 | 马浩然 | 7-24 | 开发任务多，延期2天
营销保护改革 | 1、工人提料标化辅料 2、工人提的工人结算、项目经理提的项目经理结算 | 陈总、孙伟 | 2017-06-28 |  | 未开始 | 雷力明 | [12 empty] | 马浩然 |  | 需求不明朗
派工人模块优化 | 1、菜单 2、逻辑 | 陈总、孙伟 | 2017-06-28 |  | 已上线 | 雷力明 | [12 empty] | 马浩然
客管部报表 | 客管部回访功能新增无效回访和报表需求 | 张雅楠 | 2017-06-22 | 2017-07-07 | 已上线 | 冷雪萍 | 2017-06-22 | [11 empty] | 马浩然 | 2017-07-07
财务部材料流程和报表需求V2.0 | 1、各种材料单据流程 2、各种统计报表 | 周美娜 | 2017-06-30 | 2017-07-07 | 已暂停 | 冷雪萍 | [12 empty] | 马浩然
材料申请特殊处理V2.0 | 1、针对申请状态的调整 2、明细sku的调整 【特殊情况汇总】 以辅料单为示例 1、申请错工地，A客户的辅料申请，写成B客户了 2、采购单的某一个sku填错，现在需要把单子作废重新填写，是否可以单独修改这一个sku 3、后台误操作，点“作废”，误点成“转供应商”了，此时怎样操作。 4、.... 5、.... 6、所有的特殊修改，需要记录上操作人、时间、操作理由和图片凭证 | 产品部 | 2017-07-01 |  | 已暂停 | 冷雪萍 | [12 empty] | 马浩然
接单预算模块节点优化V1.0 | 1、接单管理模块中待处理、已处理订单节点。 2、派单管理模块中对分派项目经理、质检员待处理、已处理状态节点。 3、预算管理模块中对生成任务包、任务包审核待处理、已处理状态节点 | 孙伟 | 2017-07-01 | 2017-07-21 | 已上线 | 徐强 | 2017-07-07 | 2017-07-10 |  |  |  |  | 王磊、康健、胡汉伟 | [5 empty] | 马浩然
项目经理结算优化 | 1、分配PM快照重复。 2、重复提交（中期、竣工、二期款、尾款） 3、标化材料（明细展示），多个标化采购单 4、修改订单新、老房 5、按人员维度显示罚款、任务包材料 | 孙伟 | 2017-07-07 | 2017-07-21 | 已上线 | 刘川 | 2017-07-07 | 2017-07-07 |  |  |  |  | 郝永辉 |  | 7-13 | 杨泽东 | 7-18 | 7-21 | 马浩然 | 7-21 | 项目经理结算有问题，优先解决问题；
项目经理考勤2.0 | 1、APP端考勤功能不变，新增“是否合格标记” 2、后台考勤制度发生变化 3、APP端增加提醒和统计功能 | 张树松 | 2017-07-10 | 2017-08-18 | 已上线 | 徐强 | 2017-07-26 | [11 empty] | 马浩然
选材变更后提示和修改 | 1、主材/墙地砖有变更，要显示变更记录或提示 2、墙地砖发货后是否还可修改？ 3、如果有变更，如果提示工程部相关人员？ | 孙伟 | 2017-07-10 |  | 待开发 | 徐强 | [12 empty] | 马浩然
竣工验收日期 | 1、订单表新增【竣工验收日期】 2、质检员竣工验收合格后，将验收日期更新到订单表中【竣工验收日期】 3、在【订单明细查询】【工程进度看板】两个页面中加入【竣工验收日期】列 4、确认竣工后，将确认竣工日期更新到订单表【实际竣工日期】 | 樊总 | 2017-07-11 |  | 已上线 | 雷力明 | [12 empty] | 马浩然
订单【删除】或【作废】或【退单】功能 | 1、前提条件：订单状态小于等于200即可以是开工的订单；但是，（如果申请过任何材料，或者产生过约检，或者任务包已分配工人）则不可以删除 2、从各种表删除 3、作废功能？？ | 工程部 | 2017-07-12 |  | 已上线 | 雷力明 | [12 empty] | 马浩然
工程投诉问题处理V2.0 | 1.投诉问题地图显示 2.设计/材料部开放投诉入口 3.考核标准出报表 4.页面样式和操作优化 | 孙伟、邸雪、鞠福然 | 2017-07-13 | 2017-07-27 | 已上线 | 冷雪萍 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 刘晓静 | 2017-07-18 | 牛珊 |  | 梅浩/同维 | [5 empty] | 马浩然
延期单功能1.0 | 1、项目经理APP上报延期，图片必传 2、后台审核（通过或驳回，驳回要求填写原因） 3、大看板中增加【客户认可延期天数】，审核通过的单据，将天数同步大大看板。 4、信息共享给设计师 5、后台能够查询到提报明细 | 工程部质检部 | 2017-07-13 |  | 已上线 | 雷力明 | [12 empty] | 马浩然
辅料申请优化2.0 | 1、项目经理APP申请时，根据【辅料和任务包对照】，所申请的辅料累计之和，分别不允许超过对应任务包的【预算金额】 2、辅料和任务包对照表，优化，避免漏项 3、后台辅料单审核的详情页加按钮，查询对应订单的任务包列表和各任务包状态 | 工程部 | 2017-07-13 |  | 已上线 | 刘川 | [12 empty] | 马浩然
【重要】项目经理待办2.0（**模块） | 同约检模块 | 陈总 | 2017-06-20 | 2017-07-28 | 原型设计完 | 雷力明 | 2017-07-07 | [11 empty] | 梁东
准产业1.0 | 1、任务包+工序相关调整 2、人+订单添加【准产业】工程模式 3、所有查询+添加/修改页面添加【准产业】工程模式 | 陈总 | 2017-07-18 | 2017-08-04 | 已上线 | 刘川 | 2017-07-21 | 2017-07-21 |  |  |  |  | 所有人 | 2017-07-24 | 2017-07-31 | 杨泽东 | 2017-08-04 | 2017-08-04 | 马浩然 | 2017-08-04
接单预算模块节点优化V2.0 | 1、接单管理中的功能优化以及Bug优化。 | 工程部 |  |  | 已上线 | 徐强 | [12 empty] | 梁东
准产业模式2.0结算模块 | 准产业模式的项目经理结算 | 工程部 | 2017-07-13 | 2017-08-22 | 已上线 | 刘川 | 2017-08-04 | 2017-08-07 | 刘晓静 | 2017-08-07 | 牛珊珊 | 2017-08-02 | 郝永辉、张康健 | 2017-08-07 | 2017-08-16 | 杨泽东 | 2017-08-22 | 2017-08-22 | 梁东 | 2017-08-22
基装变更优化2.0 |  | 审计部 | 2017-08-10 |  | 已上线 | 徐强 | [6 empty] | 张康健 | [5 empty] | 梁东
标化辅料流程2.0 | 支持集中配送和领取两种模式 | 工程部/蔡宗星 | 2017-08-08 |  | 需求调研 | 徐强 | [12 empty] | 梁东
二期款尾款自动确认 | 现有：结算付款模块的确认二期款、确认尾款功能需要人工操作，改成系统自动 | 工程部 | 2017-08-11 |  | 已上线 | 刘川 | [12 empty] | 梁东
工人评价1.5 | 工人评价，约检确认前质检员需对工人进行评价 | 工程部 | 2017-08-10 |  | 已上线 | 刘川 | [12 empty] | 梁东
APP登录 | 支持密码和短信两种登录方式 | 工程部 | 2017-08-14 |  | 需求调研 | 邹浩浩 | [12 empty] | 梁东
工人协议条款 | 1、工人接单时需要先确认接受条款 2、条款内容劳资部提供 | 劳资部/吕蓉蓉 | 2017-08-14 |  | 已上线 | 徐强 | [12 empty] | 梁东
主动回访特殊客户过滤功能 | 1、提供标记客户的入口和功能 2、已标记的客户，不出现在待回访中 | 客管部/刘雯 | 2017-08-15 |  | 已上线 | 冷雪萍 | [12 empty] | 梁东
【运营需求】后台操作新增或修改实际开工日期 |  | 张莉清 | 2017-08-15 |  | 已上线 | 雷力明 | [12 empty] | 梁东
工人评价2.0 | 工人评价的数据，如何体现使用，在何处使用？ | 工程部 | 2017-08-15 |  | 已上线 | 刘川 | [12 empty] | 梁东

## 琐碎需求
需求名称 | 需求描述 | 需求对接人 | 需求日期 | 计划上线日期 | 产品经理 | 开发工程师 | 当前状态
工程部日报表 | 工程部接单、派单、设计交底、确认开工订单数量统计。 | 蔡宗星 | 2017-05-03 | 2017-05-20 | 徐强 | 梅浩 | 已上线
开关面板申请 | 1、显示累计数量、标配数量 2、废弃可以输入原因 | 蔡宗星 | 2017-05-02 | 2017-05-18 | 刘川 | 武轶博 | 已上线
添加/修改订单 | 1、添加合同金额字段，保留两位小数 2、套餐、设计师、设计师电话改为必填字段 3、预备订单也需要同步调整 | 蔡宗星 | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 刘川 | 武轶博 | 已上线
实际开工查询 | 1、添加顾客、设计师信息 2、提供导出功能 | 蔡宗星 | 2017-05-02 | 2017-06-02 | 刘川 | 张康健 | 已上线
约检信息展示 | 添加状态、质检员信息 |  | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 刘川 | 梅浩 | 已上线
任务包详情 | 展示任务包状态（美装管家、美装工匠） |  | 2017-05-02 | 2017-05-19 | 刘川 | 郝永辉 | 已上线
主材安装页面样式 | 页面样式优化，UI和页面已有 | 邹浩浩 | 2017-05-02 | 2017-05-18 | 刘川 | 郝永辉 | 已上线
主材安装问题上报 | 现状：项目经理申请到工程部审核再到材料部 改成：项目经理申请直接到材料部 | 陈总 | 2017-05-06 |  | 刘川 |  | 已上线
申请竣工 | 传统项目经理申请竣工需校验项目经理已申请所有结算，且结算处于结算中状态 | 蔡宗兴 | 2017-05-06 | 2017-05-11 | 冷雪萍 | 永辉 | 已上线
传统项目经理结算 | 传统项目经理先申请竣工后，无法申请结算 | 张慧慧 | 2017-05-06 | 2017-05-12 | 冷雪萍 | 梅浩 | 已上线
质检节点统计表 | 按天查询节点统计数字 | 质检部祁总 | 2017-05-11 | 2017-05-20 | 徐强 | 梅浩 | 已上线
工人质保金上限调整 | 工人质保金上限调整从2000调整到2300 | 蔡宗兴 | 2017-05-10 |  | 刘川 |  | 需求确认
开工日期加限制 | 项目经理APP的开工日期只允许当天（默认灰色不可改即可） | 文总/樊总 | 2017-05-13 | 2017-05-19 | 刘川 |  | 已上线
约检明细查询加字段 | 约检明细查询页面中在【门店】【小区名称 】之间加列【订单编号】 | 财务黄总 | 2017-05-17 |  | 徐强 |  | 已上线
大看板1 | 1、大区列后面加上【片区】列加入【订单编号】 2、各节点加提报APP的时间 | 陈总、卞总 | 2017-05-17 |  | 邹浩浩 | 郝永辉 | 已上线
辅料管理-网真、供应商 | 增加网真、供应商对辅料管理的维护页面。（价格） | 张淑珍 | 2017-05-16 | 2017-05-20 | 徐强 | 冠华 | 已上线
设计师应用页面增加设计师对应字段 | 确认开工节点、主安装申请管理、工程安装问题上报查询、安装项验收明细字段增加设计师、设计师电话字段 | 唐源 | 2017-05-16 | 2017-05-20 | 徐强 | 冠华 | 已上线
订单编号统一 | 财务账、订单流转系统、生产系统的订单编号统一 | 闫双 | 2017-06-01 |  | 邹浩浩 |  | 已上线
订单流转系统接口增加字段。 | 订单接口增加合同总金额、客户等级字段 | 马纪乾 | 2017-05-28 |  | 徐强 | 武艺博 | 已上线
订单流转系统接口增加字段 | 1、接口增加客户等级、合同总金额字段在订单详情中展示。 | 闫双 | 2017-05-26 | 2017-06-02 | 徐强 | 武艺博 | 已上线
客管部回访优化 | 回访节点替换优化、代办列表加载优化 | 张雅楠 | 2017-06-03 | 2017-06-05 | 冷雪萍 | 李万才 | 已上线
确认二期款、尾款功能优化 | 1、确认二期款、尾款客户列表拆分为客户姓名、客户地址。 2、导出execl。 3、批量确认二期款确认尾款。 | 周美娜 | 2017-05-20 | 2017-06-08 | 徐强 | 陈冠华 | 已上线
约检节点验收明细查询 | 查询已确认验收的约检节点明细 | 卞总 | 2017-06-05 | 2017-06-08 | 刘川 | 梅浩 | 已上线
bug | 待回访订单查询页面节点验收时间取当前回访节点的验收时间，点击回访操作后，回访详情页节点回访时间不是最新的 | 张雅楠 | 2017-06-12 | 2017-06-15 | 冷雪萍 | 李万才 | 已上线
bug | 回访问题节点设置，已设置的问题二级选项，想删除，删除不掉。例如，一级选项：一般，二级选项想全部删除，无法删除和保存 | 张雅楠 | 2017-06-12 | 2017-06-15 | 冷雪萍 | 李万才 | 已上线
优化 | 待回访页面和记录查询页面，条件筛选工程模式不自动带入工程模式下的回访节点，待回访列表可显示全部节点 | 张雅楠 | 2017-06-12 | 2017-06-15 | 冷雪萍 | 李万才 | 已上线
优化 | 待回访页面和记录查询页面的节点验收时间和回访时间只显示到天，不具体到时分秒。前置时间默认为所选天数的00:00:00，后置时间默认为所选天数的23:59:59 | 张雅楠 | 2017-06-12 | 2017-06-15 | 冷雪萍 | 李万才 | 已上线
新增需求 | 待回访订单查询列表中不显示订单编号列，回访记录查询和导出保持不变，显示订单编号 | 张雅楠 | 2017-06-12 | 2017-06-15 | 冷雪萍 | 李万才 | 已上线
新增需求 | 待回访页面筛选条件当前页面的筛选条件保存，回访员点击回访新开页面，完成回访后，回访员手动刷新 | 张雅楠 | 2017-06-12 | 2017-06-15 | 冷雪萍 | 李万才 | 已上线
派单明细查询导出 | 查询派单明细，并导出项目经理接单情况 | 蔡宗兴 | 2017-06-19 | 2017-06-30 | 刘川 | 胡汉伟 | 已上线
约检节点验收统计表 | 查询约检节点验收订单信息 | 文总/樊总 | 2017-06-20 | 2017-06-30 | 刘川 | 张同维 | 已上线
进度看板数据权限 | 设计师在进度看板节点增加数据权限 | 设计部 | 2017-06-22 | 2017-06-30 | 徐强 |  | 待开发
付款冻结 | 首款的付款单冻结后，尾款也自动冻结 | 孙伟 | 2017-06-22 | 2017-06-30 | 刘川 |  | 需求调研
订单不能任意修改客户信息 | 接单员不可任意修改订单信息 | 甄总 | 2017-06-27 |  | 徐强 |  | 已上线
约检延期上传延期单 | 约检延期时上传延期单；显示上传照片示例图片 | 文总/樊总 | 2017-06-26 | 2017-07-07 | 刘川 | 刘志明 | 已上线
处理重复的任务包 | 删除重复的任务包 | 崔婕 | 7-4
任务包尾款未处理数据 | 当约检审核通过时间早于结算时间，尾款无法展示在生成批次节点。 | 工程部 | 7-7 | 2017-07-13 | 徐强 | 胡汉伟 | 已上线
节点延期原因2.0 | 项目经理APP申请约检，延期时，现在需要填写原因上传图片，改成，下拉选择原因，2级。质检员APP不需要调整。 | 工程部 | 7-11 |  | 刘川 |  | 需求调研
工人派单上限 | 增加不同工种同时接单数量上限的设置：油工3个、瓦工2个、木工2个、水电2个、营销不限、拆除不限 | 孙伟 | 07-11 |  | 雷力明 | 王磊 | 已上线
项目经理接单限制 | 派单员根据星级承接量限制项目经理接单数量； 增加角色“特殊总监”可以任意派单，无数量限制，保证特殊情况订单分派不受影响； | 孙伟 | 07-11 |  | 雷力明 | 王磊 | 已上线
质检后台优化2.0 | 1、质检报告查询 增加【订单编号】【质检报告编号】 查询条件 2、约检明细查询 导出功能，未按【门店】过滤 需要完善4个关键日期的查询条件 3、复检单监控表 增加【复检次数】、【复检单状态】查询 4、约检节点统计 数据错误【按开工日期今天应验收节点数】【质检员今日验收通过数】【截止今日未验收通过累计数】 5、质检APP约检验收时，日期设定为不可改！ | 文总/樊总 | 07-12 |  | 邹浩浩 | 梅浩 | 已上线
工程投诉优化 | 1.流程日志页面增加返回按钮，售后详情日志和工程投诉问题详情日志都要加 2.售后问题详情页面对操作列进行处理后，返回到售后问题详情页面，页面刷新显示刷新后的内容。当前的是：完成接收问题，页面跳转到工程投诉页面。完成驳回和处理操作，跳转到售后问题详情页面，但是空白页面 3.问题内容上报或接收售后系统的工程投诉问题，问题内容字数限制由原来的100个字增加到300 4.投诉问题上报和售后问题接收页面，上传附件增加删除，每个上传的附件都可以删除 5.订单信息匹配的增加个返回按钮，返回到问题接收或上报页面。后期订单匹配换乘弹窗样式 6.提交投诉问题，会有弹窗提示，提示内容为 确认提交 本次创建三个投诉事项，将分别发送信息到被投诉人 确定 7.增加点击效果 | 邸雪 | 07-12 | 2017-07-14 | 冷雪萍 | 梅浩、同维 | 已上线
主材安装申请提示优化 | 1、安装申请、复尺申请提示优化。 2、操作日期Bug修复 3、已申请复尺的数据，提示未复尺。 4、处理老数据。 | 工程部 | 07-17 | 2017-07-28 | 徐强 | 武艺博 | 已上线
客管部回访记录 | 1.客管部回访详情增加历史回访记录 | 客管部 |  | 2017-07-20 | 冷雪萍 | 李万才 | 已上线
材料部历史数据 |  | 材料部 | 2017-07-14 | 2017-07-20 | 徐强
复尺&安装问题 | 窗帘 和 窗帘安装 的问题 | 材料部 | 2017-07-19 | 2017-07-20 | 徐强
工程进度大看板数据更新问题 | 订单更换质检员、设计师、项目经理之后，大看板数据没有同步更新 | 质检部 | 2017-07-21 |  | 雷力明 | 郝永辉 | 已上线
工程进度看板作废数据处理 | 综合查询--》进度看板--》工程进度看板1，修改数据”客户名称“包含【作废】字样的数据，更新节点“水电隐蔽验收””防水验收“”瓦工验收“”基础施工验收“”竣工验收“的 【实际处理时间】 为空的更新为”计划时间“ | 关成虎 | 07-21 | 07-21 | 雷力明 | 郝永辉 | 已上线
工人调度 | 1、所有查询条件中“门店”“区域”根据登录人员所属门店及区域给出默认值； 2、派工监控：任务包编号字段无值； 3、统计表：以任务包维度统计工人更换记录；待定 | 叶伟作 | 07-24 |  | 雷力明 | 张康健 | 开发中
工人批次导出Excel | 1、导出工程Excel、导出财务Excel都增加订单编号 | 财务部 | 07-25 |  | 徐强 |  | 待开发
项目经理自采主材优化 | 需求：项目经理自采主材，系统中相关的复尺计划时间应该为空，下月公司要对项目经理进行考核； 原因：自采主材未在系统中下单，系统仍然要求计划时间提交复尺申请等待办提醒 | 卞靖宇 | 07-26 |  |  |  | 需求调研
标化辅料申请限制 | 现在是开工后才可以申请，改成去掉这个限制，为了营销保护提前提料 | 孙伟 | 07-26 |  |  |  | 需求调研
派工监控 | 有重复数据，而且重复的数据都可以重新分派 | 雷力明 | 07-27 |  | 雷力明 |  | 待开发
工程部组织管理 | 1、列表页不显示项目经理和质检员，减轻压力
工人组管理 | 1、bug：删除的工人组，这里看不见 2、逻辑问题：删除的工人组怎样恢复，这里可以增加恢复功能
人员管理 | 1、拉黑功能，现在记录了操作人、操作时间，还缺少拉黑原因分类、拉黑原因描述；记录之后可用于查询分析 2、员工黑名单，也同样需要展示：拉黑原因分类、拉黑原因描述 3、员工黑名单，还原功能，是否要记录，需要思考
工序管理 | 1、需要一个门店维度的查询表，可以查到该门店使用了哪些工序，当前什么价格
【运营需求】质检项管理 | 1、质检项和违规形式的批量导入功能，现在人工录入需要大量时间，而且出错率很高
约检验收单审核 | 1、驳回后，查不到驳回原因；项目经理来问时，结算员找不出当时驳回原因

## 优先级
【徐强】
顺序 | 项目/需求 | 紧急度 | 计划
1 | 二期款尾款自动确认
2 | 小美返单
3 | 工人协议条款
【刘川】
顺序 | 项目/需求 | 紧急度 | 计划
1 | B模式2.0结算部分 |  | 测试中
2 | 项目经理结算2.0部分 | 重要紧急且重点难点 | 待评审开发
3 | 工人评价2.0 |  | 需求调研
雷力明
顺序 | 项目/需求 | 紧急度 | 计划
1 | 投诉模块：处理状态回传 | 紧急 | 和马纪乾、冷冷确认需求。9月4日前必须上线
2 | 墙地砖1.08--收尾
3 | 订单删除标记&订单状态--收尾 |  | 需求梳理完，分期开发
4 | 项目经理待办2.0 |  | 申请材料主材模块