## 515-521
人员\日期 | 515周一 | 516周二 | 517周三 | 518周四 | 519周五 | 520周六 | 5.22下周一
张康健 | 系统公告bug修复 待办（任务包结算app） | 待办（任务包结算app） | 待办（材料申请app） | 待办工作（材料） | 待办工作（辅料） | 待办工作（墙地砖）
郝永辉 | 工人结算2.0 | 工人结算2.0 | 工人结算2.0 | 收尾、改bug | 展示工人确认薪酬时间、 管家端确认开工日期优化、 质保金明细展示 | 工人评价
陈冠华 | 重新派单记录 | 重新派单记录 | 辅料价格需求变更 | 订单全动作查询（接单派单做预算） | 确认开工、材料模块 加设计师信息 | 改bug
梅浩 | 返单 | 返单 | 质检报表 | 质检报表 | 工程日报 | 订单全动作查询（质检部分）
武轶博 | 请假 | 墙地砖问题上报、处理 | 墙地砖问题上报、处理 | 3个优化，1个bug | 墙地砖问题上报、处理 | 财务收款2.0
李万财 | 请假 | 请假 | 请假 | 请假 | 客服回访
李福田 | 标化辅料 | 标化辅料 | 标化辅料/筒灯灯带 | 请假 | 筒灯灯带 |  | 筒灯灯带

## 522-527
人员\日期 | 522周一 | 523周二 | 524周三 | 525周四 | 526周五 | 527周六 | 528周日
张康健 | 材料预警APP | 待办预警【测试+修改】 泽东 | 申请复尺设计师权限 | 申请复尺设计师权限【测试+修改】 泽东 | 请假 | 请假 | 休假
郝永辉 | 工人评价（含评价后结算单展示不全bug） | 工人评价（含评价后结算单展示不全bug） | 工人评价（含评价后结算单展示不全bug） | 工人评价（含评价后结算单展示不全bug） | 工人评价【测试+修改】 泽东 | 工人评价【测试+修改】 泽东 | 休假
陈冠华 | 劳资部查询表1张 | 订单全动作查询（交底开工） | 订单全动作查询（基装阶段：变更） | 订单全动作查询（交底开工+基装阶段：变更）【测试+修改】 | 工人组空闲时间段查询功能 |  | 休假
梅浩 | 订单全动作查询（质检部分） | 预警待办：质检后台查询 | 预警待办：质检后台查询【测试+修改】 泽东 | 质检问题反馈 | 请假 | 质检问题反馈 | 质检问题反馈
武轶博 | 请假 | 墙地砖问题上报、处理【测试+修改】 小东 | 订单全动作查询（订单+安装项） | 订单全动作查询（材料） | 订单全动作查询（导出）-除永辉 | 1、订单流转接口修改（徐强） 2、安装问题上报（刘川） | 休假
李万财 | 客服回访（数据库设计） | 客服回访 | 客服回访 | 客服回访 | 客服回访【测试+修改】 小东 | 客服回访【测试+修改】 小东 | 休假
李福田 | 筒灯灯带 | 筒灯灯带 | 筒灯灯带 | 筒灯灯带【测试+修改】 小东 | 筒灯灯带【测试+修改】 小东 | 筒灯灯带【测试+修改】 小东 | 休假

## 529-603
人员\日期 | 529周一 | 530周二 | 531周三 | 601周四 | 602周五 | 603周六
张康健 | 放假 | 放假 | 申请复尺权限问题修改、施工进度、确认开工查询优化 | bug | 项目经理工地设计问题反馈PC | 项目经理工地设计问题反馈PC
郝永辉 | 放假 | 放假 | bug | 项目经理评价1.0 | 项目经理评价1.0 | 项目经理评价1.0
陈冠华 | 放假 | 放假 | 项目经理考勤问题优化、工人银行卡问题优化、工人回访问题修改。 |  | 基装变更功能调整 | 基装变更功能调整
梅浩 | 放假 | 放假 | 工程日报优化、质检报表查询优化 |  | 节点延期原因 | 节点延期原因
武轶博 | 放假 | 放假 |  | 订单流转接口联调 财务确认收款2.0 | 项目经理工地设计问题反馈 | 项目经理工地设计问题反馈APP
李万财 | 放假 | 放假
李福田 | 放假 | 放假

## 605-610
人员\日期 | 605周一 | 606周二 | 607周三 | 608周四 | 609周五 | 610周六
张康健 | 项目经理工地设计问题反馈PC | 项目经理工地设计问题反馈PC【测试+修改】 小东 | 接口1：开工后订单的进度节点给到订单流转系统 | 接口1：开工后订单的进度节点给到订单流转系统【测试联调】 | 模拟计划排期 | 模拟计划排期
郝永辉 | 项目经理评价1.0 | 项目经理评价1.0【测试+修改】 评价展示结算单bug | 项目经理评价1.0【测试+修改】 评价展示结算单bug | 项目经理评价1.0【测试+修改】 评价展示结算单bug | 大看板2.0（含导出excel的门店bug） | 大看板2.0（含导出excel的门店bug）【测试+修改】
陈冠华 | 1、基装变更功能调整 2、上周未测的几个问题【测试+修改】 3、确认二期款、尾款功能优化 | 基装变更功能调整【测试+修改】 小东 | 复尺功能优化 | 复尺功能优化 | 复尺功能优化【测试+修改】 | 接口2：基装变更的金额给到订单流转系统
梅浩 | 节点延期原因【测试+修改】 泽东 | 节点验收合格明细查询 | 质检节点验收明细查询 | 接口3：约检统计报表 | 接口3：约检统计报表 【测试联调】 | sql优化：
武轶博 | 项目经理工地设计问题反馈APP | 项目经理工地设计问题反馈APP【测试+修改】 小东 | 材料工期报表 | 材料工期报表 | 材料工期报表【测试+修改】 | 材料工期报表【测试+修改】
李万财 | 暂时归还 | 暂时归还 | 暂时归还 | 暂时归还 | 暂时归还 | 暂时归还
李福田 | 暂时归还 | 暂时归还 | 暂时归还 | 暂时归还 | 暂时归还 | 暂时归还
杨泽东 | 冠华上周未测的几个问题【测试+修改】 节点延期原因【测试+修改】 泽东 | 节点延期原因【测试+修改】 项目经理评价1.0【测试+修改】 | 项目经理评价1.0【测试+修改】 | 项目经理评价1.0【测试+修改】 |  | 大看板2.0（含导出excel的门店bug）【测试+修改】
顾小东 | 1、项目经理工地设计问题反馈APP+PC【测试用例】 2、基装变更功能调整【测试用例】 | 项目经理工地设计问题反馈APP+PC【测试+修改】 | 基装变更功能调整【测试+修改】 小东 |  | 复尺功能优化【测试+修改】

## 612-617
人员\日期 | 612周一 | 613周二 | 614周三 | 615周四 | 616周五 | 617周六
张康健 | 申请厂商复尺优化 | 申请厂商复尺优化【测试+修改】; 接口-主材安装验收数据推送-过需求 | 接口-主材安装验收数据推送-开发 | 接口-主材安装验收数据推送-开发 | 接口-主材安装验收数据推送-联调测试+修改
郝永辉 | 自采材料报销 | 自采材料报销 | 自采材料报销 | 自采材料报销【测试+修改】
陈冠华 | 接口2：基装变更的金额给到订单流转系统-【开发环境调试】 | 接口2：基装变更的金额给到订单流转系统-【开发环境调试】; 接口-项目经理收货数据推送-过需求 | 接口-项目经理收货数据推送-开发 | 接口-项目经理收货数据推送-开发 | 接口-项目经理收货数据推送-联调测试+修改
梅浩 | 理质检线的代码，画流程图 | sql优化、订单修改页面加校验条件； 约检计划开发 | 约检计划开发 | 约检计划开发 | 调休
武轶博 | 接口-选材系统对接-接口编写 | 接口-选材系统对接-接口修改、开发 | 接口-选材系统对接-开发 | 接口-选材系统对接-开发 | 接口-选材系统对接-开发
李万财
李福田
杨泽东
顾小东

## 619-625
人员\日期 | 619周一 | 620周二 | 621周三 | 622周四 | 623周五
张康健 | 【接口】主材安装验收打通-联调 | 【接口】主材安装验收打通 | 【接口】材料打通-联调 | 【接口】材料打通-联调
郝永辉 | 【接口】材料打通 | 【接口】材料打通 | 【接口】材料打通 | 【接口】材料打通
陈冠华 | 【接口】材料打通 | 【接口】材料打通 | 【接口】材料打通 | 【接口】材料打通
梅浩 | 请假 | 请假 | 约检计划开发【测试+修改】 | 【接口】【紧急】售后系统工程部问题 | 【接口】【紧急】售后系统工程部问题
武轶博 | 【接口】选材清单和变更单-联调 | 【接口】选材清单和变更单-联调 | 【接口】选材清单和变更单-联调 | 项目经理自采报销流程 | 项目经理自采报销流程
胡汉伟 | 人员管理拉黑和恢复 | 人员管理拉黑和恢复 派单明细查询 | 派单明细查询 | 派单明细查询 | 派单明细查询【测试+修改】
张同维 | 熟悉框架 | 熟悉框架 | 约检日报表 | 约检日报表 | 约检日报表【测试+修改】
杨泽东
顾小东

## 626-630
人员\日期 | 626周一 | 627周二 | 628周三 | 629周四 | 630周五 | 701周六
张康健 | 中信银行 | 中信银行【测试+修改】 |  | 公告管理优化+bug修改 | 员工+用户关联关系优化
郝永辉 | 请假 | 请假 | 请假 | 任务包工料分离 | 任务包工料分离 | 任务包工料分离
陈冠华
梅浩 | 质检线代码讲解 | 开关面板【修改】 | 开关面板【测试】 | 售后问题对接 | 工程投诉
武轶博 | 项目经理自采报销流程 | 项目经理自采报销流程 | 项目经理自采报销流程【测试+修改】 | 项目经理自采报销流程【测试+修改】; 主材安装申请优化V2.0 | 主材安装申请优化V2.0
胡汉伟 | 任务包工料分离 | 任务包工料分离 | 任务包工料分离 | 任务包工料分离 | 任务包工料分离
张同维 | 1、熟悉材料线业务 2、项目经理申请主材安装优化（安装要求） | 项目经理申请主材安装优化【测试+修改】 | 主材安装申请优化V2.0 | 主材安装申请优化V2.0 | 工程投诉
刘志明 | 熟悉质检线业务 | 熟悉系统框架 | 熟悉系统框架 | 约检延期上传照片+显示示例照片 | 约检延期上传照片+显示示例照片
李万财 |  | 客户回访 | 客户回访 | 测试 | 上线
杨泽东
顾小东

## 703-707
人员\日期 | 703周一 | 704周二 | 705周三 | 706周四 | 707周五 | 708周六 | 709周日
张康健 | 员工+用户关联关系优化 | 员工+用户关联关系优化【测试+修改】 工人调度模块优化（过需求） 订单设计师信息优化脚本 | 工人调度模块优化 | 工人调度模块优化 | 工人调度模块优化【测试+修改】
郝永辉 | 任务包工料分离 | 任务包工料分离 质检罚款撤回（配合刘志明） | 任务包工料分离 | 任务包工料分离【测试+修改】 | 任务包工料分离【测试+修改】
陈冠华
梅浩 | 工程投诉 | 工程投诉 | 工程投诉 | 工程投诉【测试+修改】
武轶博 | 主材安装申请优化V2.0 | 主材安装申请优化V2.0 | 主材安装申请优化V2.0 | 主材安装申请优化V2.0【测试+修改】 | 主材安装申请优化V2.0【测试+修改】
胡汉伟 | 任务包工料分离 | 任务包工料分离 | 任务包工料分离 | 任务包工料分离【测试+修改】 | 任务包工料分离【测试+修改】
张同维 | 工程投诉 | 工程投诉 | 工程投诉 | 工程投诉【测试+修改】 | 工程投诉【测试+修改】
刘志明 |  | 质检罚款撤回 | 质检罚款撤回 | 质检罚款撤回 | 质检罚款撤回
王磊 | 熟悉系统框架、业务 | 熟悉系统框架、业务 | 上午大川讲解业务 下午彭鹏分配业务线
李万财 |  | 客管部报表 | 客管部报表
杨泽东 | 项目经理&工人结算、付款功能梳理，bug整理汇总 | 项目经理&工人结算、付款功能梳理，bug整理汇总 | 项目经理&工人结算、付款功能梳理，bug整理汇总 任务包工料分离【测试+修改】 | 任务包工料分离【测试+修改】 | 任务包工料分离【测试+修改】
顾小东
刘晓静 |  |  |  | 安装工APP页面设计 | 安装工APP页面设计 |  | 安装工APP页面设计
牛栅栅 | [6 empty] | 安装工APP页面制作

## 710-714
人员\日期 | 710周一 | 711周二 | 712周三 | 713周四 | 714周五
张康健 | 工人派单线上优化 | 接单预算模块节点优化V1.0-接单管理 | 接单预算模块节点优化V1.0-接单管理 | 接单预算模块节点优化V1.0-接单管理 | 接单预算模块节点优化V1.0-接单管理【修改+测试】
郝永辉 | 项目经理结算优化 | 项目经理结算优化 | 项目经理结算优化 | 项目经理结算优化【修改+测试】 | 项目经理结算优化【修改+测试】
梅浩 | 工程投诉【测试+修改】 | 工程投诉【测试+修改】 | 质检后台优化2.0 | 质检后台优化2.0 | 质检后台优化2.0【修改+测试】 项目经理待办提醒开发
武轶博 | 修改主材安装BUG【上传照片+导出数据不一致】 | 熟悉安装工APP需求 | 安装工APP | 安装工APP | 安装工APP
胡汉伟 | 工人结算数据金额 | 任务包尾款未处理数据、工人结算线BUG | 任务包尾款未处理数据、工人结算线BUG | 任务包尾款未处理数据、工人结算线BUG | 任务包尾款未处理数据、工人结算线BUG
张同维 | 工程投诉【测试+修改】 | 工程投诉【测试+修改】 | 安装工APP | 安装工APP | 安装工APP
刘志明 | 质检罚款撤回【测试+修改】 | 质检罚款撤回【测试+修改】 | 质检罚款撤回【测试+修改】 | 项目经理待办程序逻辑设计PC、移动端 | 项目经理待办提醒开发PC、移动端
王磊 | 接单预算模块节点优化V1.0-派单管理（半天） | 接单预算模块节点优化V1.0-派单管理 | 接单预算模块节点优化V1.0-派单管理 | 接单预算模块节点优化V1.0-派单管理 | 接单预算模块节点优化V1.0-派单管理（测试+调试）
李万财
杨泽东 | 工程投诉【测试+修改】 | 工程投诉【测试+修改】 质检罚款撤回【测试+修改】 | 质检罚款撤回【测试+修改】 | 项目经理结算优化【修改+测试】 | 项目经理结算优化【修改+测试】
顾小东
顾小东2 |  |  |  |  | 接单预算模块节点优化V1.0-接单管理【修改+测试】
刘晓静 | 项目经理APP待办 | 项目经理APP待办
牛栅栅 | 安装工APP页面制作 | 安装工APP页面制作 项目经理APP待办

## 717-721
人员\日期 | 717周一 | 718周二 | 719周三 | 720周四 | 721周五 | 722周六
张康健 | 接单预算模块节点优化V1.0-接单管理【修改+测试】 工人调度优化开发 | 1、导入二期款、尾款数据（测试环境） 2、修改订单主材安装页面。 | 修改订单主材安装页面。 | 工人调度优化【测试+修改BUG】 | 工人调度优化【测试+修改BUG】
郝永辉 | 项目经理结算优化+ 处理丢失项目经理提成结算 | 约检验收通过、竣工审核通过、财务确认二期款、尾款操作成功后显示当前查询条件的数据 | 查询结算时新老房不匹配的订单 |  | 大看板增加设计师更新功能； 编写项目经理结算流程图
梅浩 | 项目经理待办提醒开发 | 项目经理待办提醒开发 | 项目经理待办【测试+修改BUG】 | 项目经理待办【测试+修改BUG】 | 项目经理待办【测试+修改BUG】 工程投诉2.0开发
武轶博 | 安装工APP | 安装工APP | 安装工APP | 安装工APP | 安装工APP | 安装工APP【测试+修改BUG】
胡汉伟 | 接单预算模块节点优化V1.0-拆单管理 | 接单预算模块节点优化V1.0-拆单管理 | 接单预算模块节点优化V1.0-拆单管理【测试+修改BUG】 | 接单预算模块节点优化V1.0-拆单管理【测试+修改BUG】 | 接单预算模块节点优化V1.0-拆单管理【测试+修改BUG】
张同维 | 安装工APP | 安装工APP | 安装工APP | 安装工APP【测试+修改BUG】 | 安装工APP【测试+修改BUG】 | 安装工APP【测试+修改BUG】
刘志明 | 项目经理待办提醒开发-PC、移动端 | 项目经理待办开发PC、移动端 | 项目经理待办【测试+修改BUG】 | 项目经理待办【测试+修改BUG】 | 项目经理待办【测试+修改BUG】
王磊 | 接单预算模块节点优化V1.0-拆单管理（测试+调试） 项目经理、工人派单限制开发 | 项目经理、工人派单限制开发 | 项目经理、工人派单限制【测试+修改BUG】 | 设计师变更开发+测试（半天）
李万财 |  |  | 客管部回访历史记录开发
杨泽东 | 项目经理结算优化 | 项目经理结算优化 | 安装工APP【测试+修改BUG】 | 安装工APP【测试+修改BUG】 | 安装工APP【测试+修改BUG】 | 安装工APP【测试+修改BUG】
顾小东
李秀枝 | 接单预算模块节点优化V1.0-接单管理【修改+测试】 | 接单预算模块节点优化V1.0-接单管理【修改+测试】
刘晓静 |  |  | 延期单移动端设计 | 延期单移动端设计
牛栅栅 | 制作安装工后台--供应商确认工期/分配工人组弹出页面 | 客管部回访历史记录 |  |  | 延期单移动端页面开发

## 724-728
人员\日期 | 724周一 | 725周二 | 726周三 | 727周四 | 728周五
张康健 | 延期单开发 | 准产业开发 | 休息 | 准产业开发 | 准产业开发
郝永辉 | 大看板功能优化【测试+BUG】 | 准产业开发 | 准产业开发 | 准产业开发 | 准产业开发
梅浩 | 工程投诉2.0开发 | 工程投诉2.0开发 | 工程投诉2.0开发 | 客管系统对接接口调整 | 工程投诉2.0开发
武轶博 | 安装工APP【测试+修改BUG】 | 安装工APP【测试+修改】 主材安装申请提示优化 | 休息 | 客户二期款查询--配合 主材安装申请提示优化 | 更换项目经理-收货操作
胡汉伟 | 工人结算尾款脚本
张同维 | 安装工APP【测试+修改BUG】 | 安装工APP【测试+修改BUG】 | 休息 | 工程投诉1.0遗留问题 | 工程投诉1.0遗留问题
刘志明 | 准产业开发 | 准产业开发 | 换项目经理+换工人组导出 | 换项目经理+换工人组导出 | 换项目经理+换工人组导出【测试+改BUG】
王磊 | 传统派单问题修改 | 准产业开发 | 准产业开发 | 准产业开发 | 准产业开发
李万财
杨泽东 | 安装工APP【测试+修改BUG】
顾小东
李秀枝
刘晓静
牛栅栅 | 延期单移动端页面开发 | 项目经理考勤V2.0

## 731-804
人员\日期 | 731周一 | 801周二 | 802周三 | 803周四 | 804周五
张康健 | 延期单开发 | 延期单开发 | 延期单开发 | 延期单开发【测试+修改】 | 延期单开发【测试+修改】
郝永辉 | 准产业开发【测试+修改】 | 准产业开发【测试+修改】 | 准产业开发【测试+修改】 | 准产业开发【测试+修改】 | 准产业开发【测试+修改】 准产业2.0需求评审
梅浩 | 工程投诉2.0和1.0遗留问题 | 工程投诉2.0和1.0遗留问题 | 工程投诉2.0和1.0遗留问题【测试+修改】 | 工程投诉2.0和1.0遗留问题【测试+修改】 | 工程投诉2.0和1.0遗留问题【测试+修改】
武轶博 | 墙地砖1.0 | 墙地砖1.0 | 墙地砖1.0 | 墙地砖1.0 | 墙地砖1.0
张同维 | 工程投诉2.0和1.0遗留问题 | 墙地砖1.0 | 工程投诉2.0和1.0遗留问题【测试+修改】 | 工程投诉2.0和1.0遗留问题【测试+修改】 | 墙地砖1.0
刘志明 | 业主端登录修改 | 考勤2.0需求评审排期 | 考勤2.0 | 考勤2.0 | 考勤2.0
王磊 | 准产业开发【测试+修改】 | 准产业开发【测试+修改】 考勤2.0需求评审排期 | 考勤2.0 | 考勤2.0 | 考勤2.0
杨泽东 | 准产业开发【测试】 | 准产业开发【测试】 | 准产业开发【测试】 | 准产业开发【测试】 | 准产业开发【测试】
李秀枝 |  |  | 工程投诉2.0和1.0遗留问题【测试+修改】 | 工程投诉2.0和1.0遗留问题【测试+修改】 | 延期单开发【测试+修改】
刘晓静 |  | 准产业项目经理结算页面设计
牛栅栅 |  |  | 准产业项目经理结算页面制作【半天】 | 准产业项目经理结算页面制作

## 807-811
人员\日期 | 807周一 | 808周二 | 809周三 | 810周四 | 811周五
张康健 | B模式2.0需求评审 | 准产业项目经理结算 | 准产业项目经理结算 | 准产业项目经理结算 | 准产业项目经理结算
郝永辉 | B模式2.0需求评审 | 准产业项目经理结算 | 准产业项目经理结算 | 准产业项目经理结算 | 准产业项目经理结算
梅浩 | SQL优化 | SQL优化 准产业项目经理结算 准产业项目经理结算-约检【半天】 | 传统项目经理结算申请APP-工程模式【半天】 | 质检bug修复 | 请假
武轶博 | 墙地砖1.0【测试+修改】 | 墙地砖1.0【测试+修改】 | 准产业项目经理结算-材料+ 订单维护(作废)需求评审 | 订单维护(作废)1.0 | 墙地砖优化
张同维 | 墙地砖1.0【测试+修改】 | 墙地砖1.0【测试+修改】 | 订单维护(作废)需求评审 遗留问题处理 | 订单维护(作废)1.0 | 订单维护(作废)1.0
刘志明 | 考勤2.0 | 考勤2.0 | 考勤2.0 | 考勤2.0【测试修改】 | 考勤2.0【测试修改】
王磊 | 考勤2.0 | 考勤2.0 | 考勤2.0 | 考勤2.0 | 考勤2.0
杨泽东 | 【接单预算】模块测试 B模式2.0需求评审 | 【接单预算】模块测试 | 考勤2.0【测试用例】 | 准备测试环境和数据 | 考勤2.0【测试修改】
顾小东
李秀枝 | 墙地砖1.0【测试+修改】 | 墙地砖1.0【测试+修改】 |  | 质检bug【测试修改】
刘晓静
牛栅栅

## 814-818
人员\日期 | 814周一 | 815周二 | 816周三 | 817周四 | 818周五
张康健 | 基装变更2.0 | 基装变更2.0 | 基装变更2.0 | 基装变更2.0【测试修改】 准产业项目经理结算【测试修改】 | 基装变更2.0【测试修改】 准产业项目经理结算【测试修改】 派工监控重复数据处理
郝永辉 | 准产业项目经理结算 | 准产业项目经理结算 | 准产业项目经理结算【测试修改】 | 准产业项目经理结算【测试修改】 订单维护(作废)1.0--大看板 | 准产业项目经理结算【测试修改】
梅浩 | 工程投诉地图 | 工程投诉地图 | 协助康健修复申请竣工bug | 协助康健修复申请竣工bug | 劳资和质检报表
武轶博 | 订单维护(作废)1.0 | 订单维护(作废)1.0【测试修改】 | 基装变更2.0 | 基装变更2.0【测试修改】 | 材料报表
张同维 | 订单维护(作废)1.0 | 订单维护(作废)1.0【测试修改】 | 订单维护2.0材料和订单 | 订单维护2.0材料和订单 | 订单维护2.0材料和订单
刘志明 | 考勤2.0【测试修改】 | 考勤2.0【测试修改】 | 订单维护2.0质检员APP需求评审 | 订单维护2.0质检员APP | 订单维护2.0质检员APP【测试修改】
王磊 | 考勤2.0【测试修改】 | 考勤2.0【测试修改】 | 考勤2.0【测试修改】 | 考勤2.0【测试修改】 | 考勤2.0【测试修改】
杨泽东 | 考勤2.0【测试修改】 | 考勤2.0【测试修改】 | 考勤2.0【测试修改】 准产业项目经理结算【编写用例+测试】 | 考勤2.0【测试修改】 准产业项目经理结算【测试修改】 | 考勤2.0【测试修改】 准产业项目经理结算【测试修改】
顾小东
李秀枝 |  | 订单维护(作废)1.0【测试修改】 |  |  | 订单维护2.0【测试修改】
江菲 |  |  |  | 基装变更2.0【测试修改】 | 基装变更2.0【测试修改】
刘晓静
牛栅栅

## 821-825
人员\日期 | 821周一 | 822周二 | 823周三 | 824周四 | 825周五
张康健 | 准产业项目经理结算【测试修改】 | 准产业项目经理结算【测试修改】 | 准产业项目经理结算【测试修改】 变更单接口问题处理 | 工人评价1.5 | 工人评价1.5
郝永辉 | 准产业项目经理结算【测试修改】 | 准产业项目经理结算【测试修改】 | 准产业项目经理结算【测试修改】 | 准产业项目经理结算【测试修改】 | 产业项目经理结算2.0
梅浩 | 劳资和质检报表
武轶博 | 调休 | 调休 | 调休
张同维 | 订单维护2.0材料和订单 | 订单维护2.0材料和订单【测试修改】 | 项目经理待办2.0（材料部分）
刘志明 | 订单维护2.0质检员APP【测试修改】 | 工人评价1.5下午
王磊 | 派工、签到部分bug修改 | 派工、签到部分bug修改 |  | 分派项目经理-准产业添加限制
王硕 | 熟悉主动回访部分代码 | 熟悉主动回访部分代码 新电脑环境搭建
杨泽东 | 准产业项目经理结算【测试修改】 | 准产业项目经理结算【测试修改】 | 准产业项目经理结算【测试修改】 | 准产业项目经理结算【测试修改】 | 准产业项目经理结算【测试修改】
顾小东
李秀枝 | 订单维护2.0【测试修改】 | 订单维护2.0【测试修改】 | 订单维护2.0【测试修改】 | 订单维护2.0【测试修改】
刘晓静
牛栅栅

## 828-901
人员\日期 | 828周一 | 829周二 | 830周三 | 831周四 | 901周五
张康健 | 工人评价1.5 | 工人评价1.5
郝永辉 | 产业项目经理结算2.0 | 产业项目经理结算2.0 | 产业项目经理结算2.0 | 产业项目经理结算2.0
武轶博 | 接单管理优化2.0 | 接单管理优化2.0 | 接单管理优化2.0 | 接单管理优化2.0【测试修改】 | 未定
张同维 | 接单管理优化2.0 | 接单管理优化2.0 | 接单管理优化2.0 | 接单管理优化2.0【测试修改】 | 未定
刘志明 | 梅浩交接 |  | 工地地图功能-临时
王磊 | 梅浩交接
王硕 | 梅浩交接
杨泽东
顾小东
李秀枝 |  |  |  | 接单管理优化2.0【测试修改】 | 未定
江菲
刘晓静

## 904-908
人员\日期 | 904周一 | 905周二 | 906周三 | 907周四 | 908周五
张康健 | 请假 | 成本分析核算表 | 1、成本分析核算表 2、工人评价bug修改 | 1、实际竣工日期未更新 2、工程日报 | 1、工人协议功能
郝永辉 | 产业项目经理结算2.0 | 产业项目经理结算2.0 | 产业项目经理结算2.0【测试修改】 生成任务包bug：预算金额 | 产业项目经理结算2.0【测试修改】 生成任务包重复bug | 产业项目经理结算2.0【测试修改】 批次工程导出增加【工人组结算金额】列（太原小需求）
武轶博 | 杭州主材申请查询错误 | 接单管理优化2.0 | 接单管理优化2.0 | 接单管理优化2.0 | 接单管理优化2.0【测试修改】
张同维 | 接单管理优化2.0 | 接单管理优化2.0 | 接单管理优化2.0 | 接单管理优化2.0【测试修改】 | 接单管理优化2.0【测试修改】
刘志明 | 项目经理考勤bug | 项目经理考勤bug 工人组拉黑恢复功能 | 1、工人组拉黑恢复功能 2、约检统计加时间段查询 3、工程投诉报表 | 工程投诉报表 | 质检日报表
王磊 | 工人超额派单 | 工人超额派单 | 工人超额派单【测试修改】 项目经理考勤bug | 工人超额派单【测试修改】 项目经理考勤bug | 交接
王硕 | 工人评价2.0过需求 | 工人评价2.0 | 工人评价2.0 | 工人评价2.0 | 工人评价2.0
杨泽东 |  |  | 产业项目经理结算2.0【测试修改】 | 产业项目经理结算2.0【测试修改】 | 产业项目经理结算2.0【测试修改】
顾小东
李秀枝 |  |  |  | 接单管理优化2.0【测试修改】 | 接单管理优化2.0【测试修改】
江菲 |  |  | 工人超额派单【测试修改】 | 工人超额派单【测试修改】 | 工人超额派单【测试修改】
刘晓静

## 911-915
人员\日期 | 911周一 | 912周二 | 913周三 | 914周四 | 915周五
张康健 | 工人协议功能 | 工人协议功能【测试修改】 | 订单维护 | 订单维护 | 二期款打通【接口】 管理后台新增实际开工日期
郝永辉 | 生成任务包智能提醒 | 生成任务包智能提醒 | 生成任务包智能提醒【测试修改】 | 辅料申请的优化给轶博接口 二期款过需求 | 二期款打通
武轶博 | 接单管理优化2.0【测试修改】 辅料申请的优化【过需求】 | 接单管理优化2.0【测试修改】 | 接单管理优化2.0【测试修改】 | 辅料申请的优化 | 辅料申请的优化
张同维 | 接单管理优化2.0【测试修改】 | 接单管理优化2.0【测试修改】 | 接单管理优化2.0【测试修改】 | 接单管理优化2.0【测试修改】
刘志明 | 工程投诉报表 质检日报表 | 工程投诉报表
王硕 | 工人评价2.0 | 工人评价2.0 | 工人评价2.0 | 工人评价2.0 | 工人评价2.0【测试修改】
杨泽东 |  | 工人协议功能【测试修改】 | 生成任务包智能提醒【测试修改】
顾小东
李秀枝 | 接单管理优化2.0【测试修改】 | 接单管理优化2.0【测试修改】
江菲
刘晓静
|  |  | 墙地砖1.08包干--剩余所有需求 | 标化辅料 申请复尺、安装优化 | 订单维护4.0--订单编号重复使用

## 918-922
人员\日期 | 918周一 | 919周二 | 920周三 | 921周四 | 922周五
张康健 | 徐强 | 徐强 | 后台操作实际开工 | 后台操作实际开工 | 后台操作实际开工
郝永辉 | 二期款打通 结算单详情页调整【测试修改】 | 二期款打通【测试修改】 | 二期款打通【测试修改】 大看板2.0 | 二期款打通【测试修改】 大看板2.0 | 二期款打通【测试修改】 大看板2.0【测试修改】
武轶博 | 辅料申请的优化 | 辅料申请的优化【测试修改】 | 项目经理申请主材功能优化 | 项目经理申请主材功能优化 | 项目经理申请主材功能优化【测试修改】
张同维 | 雷力明 | 雷力明 | 雷力明 | 雷力明 | 雷力明
王硕 | 工人评价2.0 | 工人评价2.0【测试修改】 | 工人评价2.0【测试修改】 | 工人评价2.0【测试修改】
杨泽东
顾小东
李秀枝
江菲
刘晓静

## 925-929
人员\日期 | 925周一 | 926周二 | 927周三 | 928周四 | 929周五
张康健 | 后台操作实际开工【测试】
郝永辉 | 大看板2.0
武轶博
张同维
王硕
杨泽东
顾小东
李秀枝
江菲
刘晓静