## 美装工匠
产品线 | 优先级 | 菜单编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 内容说明 | 产品经理 | 交付原型日期 | UI设计师 | 设计完成日期 | UI制作人 | 制作完成时间 | 状态 | 备注
美装工匠 | 1 | A1 | 登录 |  |  | 增加错误提示 | 徐强 | 2017-01-11 | 付垠玥 | 2017-01-14 | 毕晓宇
| 1 | A2 | 首页 |  |  |  | 徐强 | 2017-01-11 | 吕宁宁 | 2017-01-13 | 毕晓宇
| 1 | A2-1 | 首页 | 接单列表 |  |  | 徐强 | 2017-01-11 | 吕宁宁 | 2017-01-13 | 毕晓宇
| 1 | A2-1-1 | 首页 | 接单列表 | 预算详情 |  | 徐强 | 2017-01-11 | 吕宁宁 | 2017-01-13 | 毕晓宇
| 1 | A2-2 | 首页 | 我要签到 |  |  | 徐强 | 2017-01-11 | 吕宁宁 | 2017-01-13
| 1 | A2-2-1 | 首页 | 我要签到 | 签到详情 |  | 徐强 | 2017-01-11 | 吕宁宁 | 2017-01-13 | 毕晓宇
| 1 | A2-3 | 首页 | 申请完工 |  |  | 徐强 | 2017-01-11 | 付垠玥 | 2017-01-14 | 毕晓宇
| 1 | A2-3-1 | 首页 | 申请完工 | 申请完工详情 |  | 徐强 | 2017-01-11 | 付垠玥 | 2017-01-14 | 牛珊珊
| 1 | A2-4 | 首页 | 催促验收 |  |  | 徐强 | 2017-01-11 | 付垠玥 | 2017-01-14 | 牛珊珊
| 1 | A2-5 | 首页 | 薪酬确认 |  |  | 徐强 | 2017-01-11 | 刘晓静 | 2017-01-13 | 牛珊珊
| 1 | A2-5-1 | 首页 | 薪酬确认 | 薪酬分配详情页 |  | 徐强 | 2017-01-11 | 刘晓静 | 2017-01-13 | 牛珊珊
| 1 | A2-5-2 | 首页 | 薪酬确认 | 结算详情 | 4个页面 | 徐强 | 2017-01-11 | 刘晓静 | 2017-01-13 | 牛珊珊
| 1 | A2-6 | 首页 | 催促付款 |  |  | 徐强 | 2017-01-11 | 吕宁宁 | 2017-01-13 | 牛珊珊
| 1 | A3 | 消息 |  |  |  | 徐强 | 2017-01-11 | 吕宁宁 | 2017-01-13
| 1 | A3-1 | 消息 | 详情页 |  |  | 徐强 | 2017-01-11 | 吕宁宁 | 2017-01-13
| 1 | A4 | 我的 |  |  |  | 徐强 | 2017-01-11 | 刘晓静 | 2017-01-13 | 毕晓宇
| 1 | A4-1 | 我的 | 我的任务 |  |  | 徐强 | 2017-01-11 | 刘晓静 | 2017-01-13 | 毕晓宇
| 1 | A4-2 | 我的 | 我的账本 |  |  | 徐强 | 2017-01-11 | 刘晓静 | 2017-01-13 | 毕晓宇
| 1 | A4-3 | 我的 | 我的质保金 |  |  | 徐强 | 2017-01-11 | 付垠玥 | 2017-01-14 | 牛珊珊
| 1 | A4-4 | 我的 | 工艺工法 |  |  | 徐强 | 2017-01-11 | 付垠玥 | 2017-01-14 | 牛珊珊
| 1 | A4-4-1 | 我的 | 工艺工法 | 详情页 |  | 徐强 | 2017-01-11 | 付垠玥 | 2017-01-14 | 牛珊珊

## 美装管家
产品线 | 优先级 | 菜单编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 内容说明 | 产品经理 | 交付原型日期 | UI设计师 | 设计完成日期 | UI制作人 | 制作完成时间 | 状态 | 备注
管家 | 1 | A1 | 登录 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-16 |  |  | 已完成
| 1 | A2 | 首页 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-16 |  |  | 已完成
| 1 | A3 | 材料管理 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-17 |  |  | 已完成
| 1 | A3-1 | 申请辅材 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-17 |  |  | 已完成
| 1 | A3-1-1 | 申请辅材 | 选择辅材 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-17 |  |  | 已完成
| 1 | A3-1-2 | 申请辅材 | 提交辅材 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-17 |  |  | 已完成
| 1 | A3-1-3 | 申请辅材 | 申请记录 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-18 |  |  | 已完成
| 1 | A3-1-4 | 申请辅材 | 申请记录 | 详情 |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-18 |  |  | 已完成
| 1 | A3-2 | 申请墙地砖 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-18 |  |  | 已完成
| 1 | A3-2-1 | 申请墙地砖 | 提交墙地砖 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-18 |  |  | 已完成
| 1 | A3-2-2 | 申请墙地砖 | 提交墙地砖 | 查看纸质下料单 |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-18 |  |  | 已完成
| 1 | A3-2-3 | 申请墙地砖 | 申请记录 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-19 |  |  | 已完成
| 1 | A3-2-4 | 申请墙地砖 | 申请记录 | 详情 |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-19 |  |  | 已完成
| 1 | A3-3 | 申请开关面板 | 质检页面 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-19 |  |  | 已完成
| 1 | A3-3-1 | 申请开关面板 | 提交开关面板 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-19 |  |  | 已完成
| 1 | A3-3-2 | 申请开关面板 | 申请记录 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-20 |  |  | 已完成
| 1 | A3-3-3 | 申请开关面板 | 申请记录 | 详情 |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-20 |  |  | 已完成
| 1 | A3-4 | 我要收货 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-20 |  |  | 已完成
| 1 | A3-4-1 | 我要收货 | 收货 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-20 |  |  | 已完成
| 1 | A3-4-2 | 我要收货 | 查看收货记录 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-22 |  |  | 已完成
| 1 | A3-5 | 收货记录 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-22 |  |  | 已完成
| 1 | A3-5-1 | 收货记录 | 收货详情 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-22 |  |  | 已完成
| 1 | A3-5-2 | 收货记录 | 查看收货记录 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-22 |  |  | 已完成
| 1 | A4 | 进度管理 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-16 |  |  | 已完成
| 1 | A4-1 | 现场交底 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-16 |  |  | 已完成
| 1 | A4-1-1 | 现场交底 | 交底 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-16 |  |  | 已完成
| 1 | A4-2 | 申请厂家复尺 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-17 |  |  | 已完成
| 1 | A4-2-1 | 申请厂家复尺 | 复尺 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-17 |  |  | 已完成
| 1 | A4-3 | 上报复尺 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-17 |  |  | 已完成
| 1 | A4-3-1 | 上报复尺 | 平开门复尺1 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-17 |  |  | 已完成
| 1 | A4-3-2 | 上报复尺 | 推拉门复尺2 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-17 |  |  | 已完成
| 1 | A4-3-3 | 上报复尺 | 套口3 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-18 |  |  | 已完成
| 1 | A4-3-4 | 上报复尺 | 窗帘4 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-18 |  |  | 已完成
| 1 | A4-3-5 | 上报复尺 | 马桶5 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-18 |  |  | 已完成
| 1 | A4-3-6 | 上报复尺 | 浴室柜6 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-18 |  |  | 已完成
| 1 | A4-3-7 | 上报复尺 | 复尺记录 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-18 |  |  | 已完成
| 1 | A4-3-8 | 上报复尺 | 复尺记录 | 平开门复尺1-详情 |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-18 |  |  | 已完成
| 1 | A4-3-9 | 上报复尺 | 复尺记录 | 推拉门复尺2-详情 |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-19 |  |  | 已完成
| 1 | A4-3-10 | 上报复尺 | 复尺记录 | 套口3-详情 |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-19 |  |  | 已完成
| 1 | A4-3-11 | 上报复尺 | 复尺记录 | 窗帘4-详情 |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-19 |  |  | 已完成
| 1 | A4-3-12 | 上报复尺 | 复尺记录 | 马桶5-详情 |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-19 |  |  | 已完成
| 1 | A4-3-13 | 上报复尺 | 复尺记录 | 浴室柜6-详情 |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-19 |  |  | 已完成
| 1 | A4-4 | 确认开工 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-19 |  |  | 已完成
| 1 | A4-4-1 | 确认开工 | 开工 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-19 |  |  | 已完成
| 1 | A4-5 | 现场签到 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-19 |  |  | 已完成
| 1 | A4-5-1 | 现场签到 | 签到-GPS定位成功 |  | 不用设计 | 刘川 | 2017-01-16
| 1 | A4-5-2 | 现场签到 | 签到-定位失败 |  | 不用设计 | 刘川 | 2017-01-16
| 1 | A4-5-3 | 现场签到 | 上传签到照片 |  | 不用设计 | 刘川 | 2017-01-16
| 1 | A4-5-4 | 现场签到 | 签到详情 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-20 |  |  | 已完成
| 1 | A4-6 | 进度通报 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-20 |  |  | 制作中
| 1 | A4-6-1 | 进度通报 | 通报 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-20 |  |  | 制作中
| 1 | A4-6-2 | 进度通报 | 进度详情 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-20 |  |  | 制作中
| 1 | A4-6-3 | 进度通报 | 查看施工照片 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-20 |  |  | 制作中
| 1 | A4-7 | 工程安装 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-22 |  |  | 制作中
| 1 | A4-7-1 | 工程安装 | 安装申请计划 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-22 |  |  | 制作中
| 1 | A4-7-2 | 工程安装 | 安装申请计划 | 安装申请 |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-22 |  |  | 制作中
| 1 | A4-7-3 | 工程安装 | 安装验收列表 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-22 |  |  | 制作中
| 1 | A4-7-4 | 工程安装 | 安装验收列表 | 安装验收 |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-22 |  |  | 制作中
| 1 | A4-7-5 | 工程安装 | 安装验收列表 | 验收详情 |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-22 |  |  | 制作中
| 1 | A4-8 | 申请竣工 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-17 |  |  | 已完成
| 1 | A4-8-1 | 申请竣工 | 竣工申请 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-17 |  |  | 已完成
| 1 | A4-8-2 | 申请竣工 | 驳回竣工申请 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-17 |  |  | 已完成
| 1 | A4-8-3 | 申请竣工 | 查看示例 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-17 |  |  | 已完成
| 1 | A5 | 任务包管理 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-18 |  |  | 制作中
| 1 | A5-1 | 任务包派工计划 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-18 |  |  | 已完成
| 1 | A5-1-1 | 任务包派工计划 | 调整计划 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-18 |  |  | 已完成
| 1 | A5-2 | 任务包查询 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-23 |  |  | 已完成
| 1 | A5-2-1 | 任务包查询 | 任务包详情-预算 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-23 |  |  | 已完成
| 1 | A5-3 | 任务包结算 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-23 |  |  | 已完成
| 1 | A5-3-1 | 任务包结算 | 到场签到 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-23 |  |  | 已完成
| 1 | A5-3-2 | 任务包结算 | 确认验收 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-24 |  |  | 已完成
| 1 | A5-3-3 | 任务包结算 | 辅材清单 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-24 |  |  | 已完成
| 1 | A5-3-4 | 任务包结算 | 查看施工图 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-24 |  |  | 已完成
| 1 | A5-3-5 | 任务包结算 | 确认验收2-超定额 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-24 |  |  | 制作中
| 1 | A5-3-6 | 任务包结算 | 确认验收3-质检员已复核 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-24 |  |  | 制作中
| 1 | A5-4 | 结算单管理 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-25 |  |  | 制作中
| 1 | A5-4-1 | 结算单管理 | 任务包详情-结算 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-25 |  |  | 制作中
| 1 | A5-4-2 | 结算单管理 | 任务包详情-结算 | 预算/结算金额详情 |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-25 |  |  | 制作中
| 1 | A5-4-3 | 结算单管理 | 任务包详情-结算 | 辅料金额详情 |  | 刘川 | 2017-01-16 | 刘晓静 | 2017-01-25 |  |  | 制作中
| 1 | A6 | 质量管理 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-18 |  |  | 已完成
| 1 | A6-1 | 申请约检 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-19 |  |  | 已完成
| 1 | A6-1-1 | 申请约检 | 申请 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-19 |  |  | 已完成
| 1 | A6-2 | 申请复检 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-19 |  |  | 已完成
| 1 | A6-2-1 | 申请复检 | 申请 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-19 |  |  | 已完成
| 1 | A6-2-2 | 申请复检 | 上传照片列表 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-19 |  |  | 已完成
| 1 | A6-3 | 质检报告 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-20 |  |  | 已完成
| 1 | A6-3-1 | 质检报告 | 报告详情 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-20 |  |  | 已完成
| 1 | A6-3-2 | 质检报告 | 查看照片 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-20 |  |  | 已完成
| 1 | A7 | 变更管理 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-20 |  |  | 已完成
| 1 | A7-1 | 施工变更 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-22 |  |  | 已完成
| 1 | A7-1-1 | 施工变更 | 施工变更提报 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-22 |  |  | 已完成
| 1 | A7-1-2 | 施工变更 | 施工变更提报 | 增项/减项列表页 |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-22 |  |  | 已完成
| 1 | A7-1-3 | 施工变更 | 施工变更提报 | 选择后提报页面 |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-22 |  |  | 已完成
| 1 | A7-1-4 | 施工变更 | 施工变更记录 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-23 |  |  | 已完成
| 1 | A7-1-5 | 施工变更 | 施工变更记录 | 重新提报 |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-23 |  |  | 已完成
| 1 | A7-1-6 | 施工变更 | 施工变更记录 | 查看 |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-23 |  |  | 已完成
| 1 | A7-1-7 | 施工变更 | 施工变更记录 | 修改 |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-23 |  |  | 已完成 | 与A7-1-3同一个页面
| 1 | A8 | 结算管理 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-23 |  |  | 制作中
| 1 | A8-1 | 订单结算 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-24 |  |  | 已完成
| 1 | A8-1-1 | 订单结算 | 结算详情 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-24 |  |  | 已完成
| 1 | A8-2 | 月度结算 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-24 |  |  | 制作中
| 1 | A8-3 | 质保金查询 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-24 |  |  | 制作中
| 1 | A9 | 消息通知 |  |  | 使用美装工匠页面 | 刘川 | 2017-01-16
| 1 | A9-1 | 消息通知 | 消息详情 |  | 使用美装工匠页面 | 刘川 | 2017-01-16
| 1 | A10 | 我的 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-25 |  |  | 制作中
| 1 | A10-1 | 我的订单 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-25 |  |  | 制作中
| 1 | A10-1-1 | 我的订单 | 详情 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-25 |  |  | 制作中
| 1 | A10-1-2 | 我的订单 | 项目图纸 |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 付垠玥 | 2017-01-25 |  |  | 制作中
| 1 | A10-2 | 工艺工法 |  |  | 使用美装工匠页面 | 刘川 | 2017-01-16
| 1 | A10-3 | 清除缓存 |  |  |  | 刘川 | 2017-01-16 | 吕宁宁 | 2017-01-22 |  |  | 制作中

## 美装卫士
产品线 | 优先级 | 菜单编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 内容说明 | 产品经理 | 交付原型日期 | UI设计师 | 设计完成日期 | UI制作人 | 制作完成时间 | 状态 | 备注
美装卫士 | 2 | A1 | 登录 |  |  |  | 刘川 |  | 刘晓静 | 2017-03-02
| 2 | A2 | 首页 |  |  |  | 刘川 |  | 刘晓静 | 2017-03-02
| 2 | A3 | 抽检 |  |  | 抽检订单列表 | 刘川 |  | 刘晓静 | 2017-03-02
| 2 | A3-1 | 抽检 | 选择检查项 |  | 选择检查项（分类+检查项） | 刘川 |  | 刘晓静 | 2017-03-02
| 2 | A3-2 | 抽检 | 质检页面 |  | 质检报告处理页面 | 刘川 |  | 刘晓静 | 2017-03-02
| 2 | A3-2-1 | 抽检 | 质检页面 | 不合格 | 检查项不合格的处理页面 | 刘川 |  | 刘晓静 | 2017-03-02
| 2 | A3-2-2 | 抽检 | 质检页面 | 拍照列表 | 拍照列表 | 刘川 |  | 刘晓静 | 2017-03-02
| 2 | A3-2-3 | 抽检 | 质检页面 | 查看照片 | 查看照片 | 刘川 |  | 刘晓静 | 2017-03-02
| 2 | A4 | 约检 |  |  |  | 刘川 |  | 刘晓静 | 2017-03-02
| 2 | A4-1 | 约检 | 选择检查项 |  | 页面与抽检一样 | 刘川
| 2 | A4-2 | 约检 | 质检页面 |  | 页面与抽检一样 | 刘川
| 2 | A4-2-1 | 约检 | 质检页面 | 不合格 | 页面与抽检一样 | 刘川
| 2 | A4-2-2 | 约检 | 质检页面 | 拍照列表 | 页面与抽检一样 | 刘川
| 2 | A4-2-3 | 约检 | 质检页面 | 查看照片 | 页面与抽检一样 | 刘川
| 2 | A4-3 | 约检 | 确认验收 |  | 确认约检节点已验收 | 刘川 |  | 刘晓静 | 2017-03-02
| 2 | A5 | 复检 |  |  | 复检订单列表 | 刘川 |  | 吕宁宁 | 2017-03-03
| 2 | A5-1 | 复检 | 质检页面 |  | 复检的检查项处理页面 | 刘川 |  | 吕宁宁 | 2017-03-04
| 2 | A6 | 任务包复核 |  |  | 任务包列表 | 刘川 |  | 吕宁宁 | 2017-03-05
| 2 | A6-1 | 任务包复核 | 复核 |  | 任务包复核操作页面 | 刘川 |  | 吕宁宁 | 2017-03-06
| 2 | A7 | 质检报告 |  |  | 质检报告列表 | 刘川 |  | 吕宁宁 | 2017-03-07
| 2 | A7-1 | 质检报告 | 报告详情 |  | 质检报告详情 | 刘川 |  | 吕宁宁 | 2017-03-08
| 2 | A7-2 | 质检报告 | 查看照片 |  | 查看照片 | 刘川 |  | 吕宁宁 | 2017-03-09
客户端 | 1 | A8 | 施工进度 |  |  |  | 刘川 |  | 吕宁宁 | 2017-02-28
| 1 | A8-1 | 确认开工（延期） |  |  |  | 刘川 |  | 吕宁宁 | 2017-02-28
| 1 | A8-2 | 确认开工（未延期） |  |  |  | 刘川 |  | 吕宁宁 | 2017-02-28