## 10.12至18
产品线 | 序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 内容说明 | 产品经理 | 交付原型日期 | 交付设计稿日期 | 交付页面日期 | 状态 | 备注
美装管家 | 1 | 任务包结算 | 任务包列表 |  |  | 刘川 | 2016-10-12 | 2016-09-30
| 2 | 任务包结算 | 签到功能 |  |  | 刘川 | 2016-10-12 | 2016-09-30
| 3 | 任务包结算 | 验收单功能 | 验收单页 |  | 刘川 | 2016-10-12 | 2016-09-30
| 4 | 任务包结算 | 验收单功能 | 辅料清单页 |  | 刘川 | 2016-10-12 | 2016-09-30
| 5 | 任务包结算 | 结算单列表页 |  |  | 刘川 | 2016-10-12 | 2016-10-13
| 6 | 任务包结算 | 结算单详情页 |  |  | 刘川 | 2016-10-12 | 2016-10-13
| 7 | 任务包结算 | 结算单详情页 | 预算/结算金额详情 |  | 刘川 | 2016-10-12 | 2016-10-13
| 8 | 任务包结算 | 结算单详情页 | 辅料用量详情 |  | 刘川 | 2016-10-12 | 2016-10-13
| 9 | 进度管理 | 现场交底 | 项目列表页 |  | 刘川 | 2016-10-12 | 2016-10-14
| 10 | 进度管理 | 现场交底 | 交底操作页 |  | 刘川 | 2016-10-12 | 2016-10-14
| 11 | 任务包计划 | 任务包列表 |  |  | 刘川 | 2016-10-12 | 2016-10-14
| 12 | 任务包计划 | 计划调整页 |  |  | 刘川 | 2016-10-12 | 2016-10-14
| 13 | 我的订单 | 图纸下载 |  |  | 刘川 | 2016-10-12 | 2016-10-14
| 14 | 进度管理 |  |  | 1、菜单添加【上报复尺】 | 刘川 | 2016-10-17
| 15 | 进度管理 | 上报复尺 |  | 1、复尺订单列表 | 刘川 | 2016-10-17
| 16 | 进度管理 | 复尺 |  | 1、上报复尺信息 | 刘川 | 2016-10-17
鲁师傅 | 1 | 任务包结算 | 薪酬确认列表（组员、组长） |  |  | 徐强 | 2016-10-12 | 2016-09-22
| 2 | 任务包结算 | 结算单详情相关页面（仅组长） |  |  | 徐强 | 2016-10-12 | 2016-09-22
| 3 | 任务包结算 | 薪酬确认操作页（组员、组长） |  |  | 徐强 | 2016-10-12 | 2016-09-22
| 4 | 任务包结算 | 薪酬确认操作页（组员、组长） |  |  | 徐强 | 2016-10-12 | 2016-09-22
5
质检员 | 1
2
3
4
5

## 10.19至25
产品线 | 序号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 内容说明 | 产品经理 | 交付原型日期 | 交付设计稿日期 | 交付页面日期 | 状态 | 备注
美装管家 | 1 | 进度管理 |  |  | 菜单添加了【 工程安装】 | 刘川
| 2 | 进度管理 | 确认开工 | 开工 | 修改页面信息 | 刘川
| 3 | 进度管理 | 工程安装 | 安装申请计划 |  | 刘川
| 4 | 进度管理 | 工程安装 | 安装验收列表 |  | 刘川
| 5 | 进度管理 | 工程安装 | 安装验收 |  | 刘川
| 6 | 进度管理 | 工程安装 | 验收详情 |  | 刘川
| 7 | 首页 |  |  | 菜单添加了【质量管理】 | 刘川
| 8 | 质量管理 |  |  | 菜单添加了【申请约检】 | 刘川
| 9 | 质量管理 | 申请约检 |  | 约检订单列表 | 刘川
| 10 | 质量管理 | 申请约检 | 申请 | 申请页面 | 刘川
质检系统 | 1 | 约检 |  |  | 项目经理申请约检列表 | 刘川
| 2 | 约检 | 选择检查项 |  | 展示所有的检查项，质检选择 | 刘川
| 3 | 约检 | 处理质检页面 |  | 展示选择的检查项 | 刘川
| 4 | 约检 | 处理质检页面 | 不合格 | 检查项不合格时，处理的页面 | 刘川
| 5 | 约检 | 处理质检页面 | 拍照列表 | 展示拍照的列表 | 刘川
| 6 | 约检 | 处理质检页面 | 查看照片 | 照片上传的照片 | 刘川
| 7 | 约检 | 确认验收 |  | 质检确认验收页面 | 刘川
| 8 | 登录 |  |  |  | 刘川
| 9 | 首页 |  |  |  | 刘川
| 10 | 质检报告 |  |  | 报告列表 | 刘川
| 11 | 质检报告 | 报告详情 |  | 展示质检报告详情 | 刘川
| 12 | 质检报告 | 查看照片 |  | 展示上传的照片 | 刘川

## 10.26至11.1
产品线 | 优先级 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 内容说明 | 产品经理 | 交付原型日期 | 交付设计稿日期 | 交付页面日期 | 状态 | 备注
美装管家 | 1 | 任务包管理 | 任务包结算 | 确认验收 | 工程量是否超定额，如果超定额需要质检复核 | 刘川 |  | 10.28
质检系统 | 2 | 首页 |  |  | 添加菜单【任务包复核、巡检、复检、竣工审核】 | 刘川 |  | 10.28
质检系统 | 3 | 任务包复核 |  |  | 任务包复核列表 | 刘川 |  | 10.28
质检系统 | 4 | 任务包复核 | 复核 |  | 复核操作页面 | 刘川 |  | 10.28
美装管家 | 5 | 材料管理 |  |  | 菜单入口 | 刘川 |  | 10.28
美装管家 | 6 | 材料管理 | 材料收货 |  | 材料收货列表 | 刘川 |  | 10.31
美装管家 | 7 | 材料管理 | 材料收货 | 收货 | 收货操作页面 | 刘川 |  | 10.31
美装管家 | 8 | 材料管理 | 收货记录 |  | 收货记录列表 | 刘川 |  | 10.31
美装管家 | 9 | 材料管理 | 收货记录 | 收货详情 | 收货详情页面 | 刘川 |  | 10.31
质检系统 | 10 | 抽检 | 抽检 |  | 抽检列表页面 | 刘川 |  | 10.31
鲁师傅 | 11 | 我的 |  |  | 菜单 | 刘川 |  | 11.1
鲁师傅 | 12 | 我的任务 |  |  | 我的任务包列表 | 刘川 |  | 11.1
鲁师傅 | 13 | 我的账本 |  |  | 我的账本 | 刘川 |  | 11.1
美装管家 | 14 | 进度管理 | 竣工申请 |  | 竣工申请列表 | 刘川 |  | 11.1
美装管家 | 15 | 进度管理 | 竣工申请 | 竣工申请（共3） | 竣工申请操作页面、拒绝后竣工申请、竣工申请详情 | 刘川 |  | 11.1
质检系统 | 16 | 竣工审核列表 |  |  | 竣工审核列表页面 | 刘川 |  | 11.2
质检系统 | 17 | 竣工审核列表 | 竣工审核 |  | 竣工审核操作页面 | 刘川 |  | 11.2
美装管家 | 18 | 质量管理 |  |  | 菜单添加了【申请复检、质检报告】 | 刘川 |  | 11.2
美装管家 | 19 | 质量管理 | 复检申请列表 |  | 复检申请列表页面 | 刘川 |  | 11.2
美装管家 | 20 | 质量管理 | 复检申请列表 | 申请复检 | 申请复检操作 | 刘川 |  | 11.2
质检系统 | 21 | 复检 |  |  | 复检列表页面 | 刘川 |  | 11.2
质检系统 | 22 | 复检 | 质检页面 |  | 复检操作页面 | 刘川 |  | 11.2
美装管家 | 23 | 首页 |  |  | 菜单添加【消息通知】 | 刘川 |  | 11.2
美装管家 | 24 | 消息通知 |  |  | 消息通知列表页面 | 刘川 |  | 11.2
美装管家 | 25 | 消息通知 | 消息详情 |  | 消息详情页面 | 刘川 |  | 11.2

## 11.2至11.8
产品线 | 优先级 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 内容说明 | 产品经理 | 交付原型日期 | 交付设计稿日期 | 交付页面日期 | 状态 | 备注
美装管家 | 1 | 进度管理 | 上报复尺 |  | 复尺列表 | 刘川
美装管家 | 2 | 进度管理 | 上报复尺 | 1平开门复尺 | 平开门复尺表单 | 刘川
美装管家 | 3 | 进度管理 | 上报复尺 | 2推拉门复尺 | 平开门复尺表单 | 刘川
美装管家 | 4 | 进度管理 | 上报复尺 | 3套口 | 平开门复尺表单 | 刘川
美装管家 | 5 | 进度管理 | 上报复尺 | 4窗帘 | 平开门复尺表单 | 刘川
美装管家 | 6 | 进度管理 | 上报复尺 | 5马桶 | 平开门复尺表单 | 刘川
美装管家 | 7 | 进度管理 | 上报复尺 | 6浴室柜 | 平开门复尺表单 | 刘川
美装管家 | 8 | 上报复尺 | 复尺记录 | 1平开门--详情 | 复尺记录详情 | 刘川
美装管家 | 9 | 上报复尺 | 复尺记录 | 2推拉门--详情 | 复尺记录详情 | 刘川
美装管家 | 10 | 上报复尺 | 复尺记录 | 3套口--详情 | 复尺记录详情 | 刘川
美装管家 | 11 | 上报复尺 | 复尺记录 | 4窗帘--详情 | 复尺记录详情 | 刘川
美装管家 | 12 | 上报复尺 | 复尺记录 | 5马桶--详情 | 复尺记录详情 | 刘川
美装管家 | 13 | 上报复尺 | 复尺记录 | 6浴室柜--详情 | 复尺记录详情 | 刘川
美装管家 | 14 | 首页 |  |  | 1、快捷入口 2、菜单 3、底部导航 | 刘川
美装管家 | 15 | 材料管理 |  |  | 添加底部导航 | 刘川
美装管家 | 16 | 进度管理 |  |  | 添加底部导航 | 刘川
美装管家 | 17 | 任务包管理 |  |  | 添加底部导航 | 刘川
美装管家 | 18 | 个性化管理 |  |  | 1、菜单入口页面 2、添加底部导航 | 刘川
美装管家 | 19 | 质量管理 |  |  | 添加底部导航 | 刘川
美装管家 | 20 | 费用管理 |  |  | 添加底部导航 | 刘川
美装管家 | 21 | 我的 |  |  | 1、菜单 2、底部导航 | 刘川

## 11.9至11.15
产品线 | 优先级 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 内容说明 | 产品经理 | 交付原型日期 | 交付设计稿日期 | 交付页面日期 | 状态 | 备注
美装管家 | 1 | 变更管理 | 变更管理 |  | 变更管理列表 | 徐强
美装管家 | 2 | 变更管理 | 变更管理 | 施工变更 | 施工变更列表 | 徐强
美装管家 | 3 | 变更管理 | 变更管理 | 施工变更提报 | 变更提报页面-无数据 | 徐强
美装管家 | 4 | 变更管理 | 变更管理 | 增项/减项列表页 | 增减项列表页 | 徐强
美装管家 | 5 | 变更管理 | 变更管理 | 选择后提报页面 | 变更提报页面-有数据 | 徐强
美装管家 | 6 | 变更管理 | 变更管理 | 施工变更记录 | 申请记录列表页 | 徐强
美装管家 | 7 | 变更管理 | 变更管理 | 施工变更记录-重新提交 | 重新提交页面 | 徐强
美装管家 | 8 | 变更管理 | 变更管理 | 施工变更记录-查看 | 只能查看数据，不可修改内容 | 徐强
美装管家 | 9 | 变更管理 | 变更管理 | 施工变更记录-修改 | 可以修改提报内容 | 徐强
美装管家 | 10 | 客户确认 | 客户确认 | 登录 | 客户登录页面 | 徐强
美装管家 | 11 | 客户确认 | 客户确认 | 登录 | 登录提示，例如：您输入的用户名户验证码错误。 | 徐强
美装管家 | 12 | 客户确认 | 客户确认 | 施工变更列表页 | 列表页展示 | 徐强
美装管家 | 13 | 客户确认 | 客户确认 | 施工变更列表页-有确认施工提示 | 客户点同意按钮列表页弹出提示框。 | 徐强
美装管家 | 14 | 客户确认 | 客户确认 | 施工变更列表页-有驳回提示框 | 客户点不同意按钮列表页驳回提示框。 | 徐强
美装管家 | 15 | 客户确认 | 客户确认 | 增项详情 | 详情页 | 徐强

## 11.28至12.04
产品线 | 优先级 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 内容说明 | 产品经理 | 交付原型日期 | 交付设计稿日期 | 交付页面日期 | 状态 | 备注
美装管家、工人端 | 1 | 消息通知 | 系统通知列表P-1 |  |  | 徐强 | 2016-11-28
| 2 | 消息通知 | 系统通知列表P-1 | 系统通知-详情P-2 |  | 徐强 | 2016-11-28
| 3 | 消息通知 | 公告列表P-3 |  |  | 徐强 | 2016-11-28
| 4 | 消息通知 | 公告列表P-4 | 公告-详情P-4 |  | 徐强 | 2016-11-28

## 12.26至12.30
产品线 | 优先级 | 菜单编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 内容说明 | 产品经理 | 交付原型日期 | 负责人 | 交付设计稿日期 | 交付页面日期 | 状态 | 备注
美装客户端 | 1 | P-1 | 登录 |  |  |  | 徐强 | 2016-12-26 | 付垠玥
| 1 | P-2 | 首页 |  |  |  | 徐强 | 2016-12-26 | NULL
| 1 | P-3 | 首页 | 无网络状态 |  |  | 徐强 | 2016-12-26 | 吕宁宁
| 1 | P-4 | 首页 | 页面加载中你 |  |  | 徐强 | 2016-12-26 | 付垠玥
| 1 | P-5 | 我的 |  |  |  | 徐强 | 2016-12-26 | 刘晓静
| 1 | P-6 | 我的 | 我的订单 |  |  | 徐强 | 2016-12-26 | 刘晓静
| 1 | P-7 | 我的 | 我的订单 | 订单详情 |  | 徐强 | 2016-12-26 | 刘晓静
| 1 | P-8 | 我的 | 我的订单 | 没有订单状态 | （我的订单、施工团队、质检报告、施工现场、我的变更） | 徐强 | 2016-12-26 | 刘晓静
| 1 | P-9 | 我的 | 施工团队 |  |  | 徐强 | 2016-12-26 | 付垠玥
| 1 | P-10 | 我的 | 施工团队 | 切换订单 | （我的订单、施工团队、质检报告、施工现场、我的变更） | 徐强 | 2016-12-26 | 付垠玥
| 1 | P-11 | 我的 | 质检报告 |  |  | 徐强 | 2016-12-26 | 刘晓静
| 1 | P-12 | 我的 | 质检报告 | 报告详情 |  | 徐强 | 2016-12-26 | 刘晓静
| 1 | P-13 | 我的 | 施工现场 |  |  | 徐强 | 2016-12-26 | 刘晓静
| 1 | P-14 | 我的 | 施工现场 | 查看图片 |  | 徐强 | 2016-12-26 | 刘晓静
| 1 | P-15 | 我的 | 我的变更 |  |  | 徐强 | 2016-12-26 | 吕宁宁
| 1 | P-16 | 我的 | 我的变更 | 变更详情 |  | 徐强 | 2016-12-26 | 吕宁宁
| 1 | P-17 | 我的 | 设置 |  |  | 徐强 | 2016-12-26 | 付垠玥
| 1 | P-18 | 我的 | 设置 | 版本升级 |  | 徐强 | 2016-12-26 | 付垠玥
| 1 | P-19 | 我的 | 设置 | 清除缓存 |  | 徐强 | 2016-12-26 | 付垠玥
| 1 | P-20 | 我的 | 设置 | 退出登录 |  | 徐强 | 2016-12-26 | 付垠玥
| 1 | P-21 | 我的 | 未登录状态 |  |  | 徐强 | 2016-12-26 | 吕宁宁
| 1 | P-22 | 我的 | 下拉页面刷新 |  | （我的订单、施工团队、质检报告、施工现场、我的变更） | 徐强 | 2016-12-26 | 付垠玥
美装管家 | 2 | P-23 | 任务包管理 |  |  |  | 徐强 | 2016-12-26 | 吕宁宁
| 2 | P-24 | 任务包管理 | 播报验收列表 |  |  | 徐强 | 2016-12-26 | 吕宁宁
| 2 | P-25 | 任务包管理 | 播报验收列表 | 播报图片详情页 |  | 徐强 | 2016-12-26 | 吕宁宁

## 02.27至03.05
产品线 | 优先级 | 菜单编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 内容说明 | 产品经理 | 交付原型日期 | 负责人 | 交付设计稿日期 | 交付页面日期 | 状态 | 备注
美装卫士 | 1 | A1 | 登录 | [5 empty] | 刘晓静
| 1 | A2 | 首页 | [5 empty] | 刘晓静
| 1 | A3 | 抽检 | [5 empty] | 刘晓静
| 1 | A3-1 | 抽检 | 选择检查项 |  |  |  |  | 刘晓静
| 1 | A3-2 | 抽检 | 质检页面 |  |  |  |  | 刘晓静
| 1 | A3-2-1 | 抽检 | 质检页面 | 不合格 |  |  |  | 刘晓静
| 1 | A3-2-2 | 抽检 | 质检页面 | 拍照列表 |  |  |  | 刘晓静
| 1 | A3-2-3 | 抽检 | 质检页面 | 查看图片 |  |  |  | 刘晓静
| 1 | A4 | 约检 | [5 empty] | 刘晓静
| 1 | A4-1 | 约检 | 选择检查项
| 1 | A4-2 | 约检 | 质检页面
| 1 | A4-2-1 | 约检 | 质检页面 | 不合格
| 1 | A4-2-2 | 约检 | 质检页面 | 拍照列表
| 1 | A4-2-3 | 约检 | 质检页面 | 查看图片
| 1 | A4-3 | 约检 | 确认验收 |  |  |  |  | 刘晓静
| 1 | A5 | 复检 | [5 empty] | 刘晓静
| 1 | A5-1 | 复检 | 质检页面 |  |  |  |  | 刘晓静
| 1 | A6 | 任务包复核 | [5 empty] | 吕宁宁
| 1 | A6-1 | 任务包复核 | 复核 |  |  |  |  | 吕宁宁
| 1 | A7 | 质检报告 | [5 empty] | 吕宁宁
| 1 | A7-1 | 质检报告 | 报告详情 |  |  |  |  | 吕宁宁
| 1 | A7-2 | 质检报告 | 查看图片 |  |  |  |  | 吕宁宁
客户端 | 1 | A8 | 施工进度 | [5 empty] | 吕宁宁
| 1 | A8-1 | 确认开工（延期） | [5 empty] | 吕宁宁
| 1 | A8-2 | 确认开工（未延期） | [5 empty] | 吕宁宁