## 2.0开发计划
系统 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 优先级 | 功能描述 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 验收人 | 备注
PC后台 | 基础数据管理 | 星级承接量设置 |  | 1 |  |  |  |  | 已测试
|  | 短信组设置 |  | 2 |  |  |  |  | 已测试
|  | 工程安装设置 |  | 3 |  |  |  |  | 已测试
| 接单管理 | 待接单列表 |  | 4 |  |  |  |  | 已完成 | 刘川
|  | 订单分配 |  | 5 |  |  |  |  | 已完成 | 刘川
| 预算管理 | 生成任务包 |  | 6 |  | 刘利平 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 已完成 | 刘川
|  | 任务包审核 |  | 7 |  | 刘利平 | 2016-09-20 | 2016-09-21 | 已完成 | 刘川
| 工人调度管理 | 派工管理 | 按任务包派工 | 8 |  |  |  | 2016-09-21 | 已完成 | 徐强
|  | 派工管理 | 工人接单监控 | 9 |  |  |  | 2016-09-21 | 已完成 | 徐强
| 综合查询 | 工程进度查询 |  | 28 | [6 empty] | 优先级降低
|  | 工程安装查询 |  | 25 | [6 empty] | 优先级降低
|  | 项目经理签到查询 |  | 26 |  | 梅浩 | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 未完成 | 徐强 | 延期到9月26完成
|  | 工人签到查询 |  | 27 |  | 梅浩 | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 未完成 | 徐强 | 延期到9月26完成
APP项目经理端 | 登录 |  |  | 19 |  | 汪文文 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 已完成 | 徐强
| 首页 |  |  |  |  | 汪文文 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 已完成 | 刘川
| 我的订单 | 订单列表 |  | 10 |  | 武轶博 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 已完成 | 刘川
|  | 订单详情 |  | 11 |  | 武轶博 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 已完成 | 刘川
| 进度管理 | 进度管理主页 |  |  |  | 刘利平 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 已完成 | 刘川
|  | 确认开工 |  | 12 |  | 刘利平 |  |  | 已完成 | 刘川 | 只含进度计划
|  |  | 订单列表、提交订单信息 |  |  |  | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 已完成
|  |  | 生成订单节点计划 |  |  |  | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 已完成
|  | 现场签到 |  | 13 |  | 梅浩 | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 未完成 | 徐强 | 延期到9月26完成
|  | 进度通报 |  | 23 |  | 刘利平 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 未完成 | 刘川
|  | 工程安装 |  | 14 | [6 empty] | 优先级降低
| 任务包管理 | 任务包查询 |  | 15 |  | 梅浩 | 2016-09-19 | 2016-09-20 | 已完成 | 刘川
APP工人端 | 登录 |  |  | 20 |  | 汪文文 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 已完成 | 徐强
| 首页个人中心 |  |  |  |  | 汪文文 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 已完成 | 徐强
| 任务单 | 接单列表 | 列表页 | 16 |  | 梅浩 | 2016-09-21 | 2016-09-22 | 已完成 | 徐强
|  | 接单列表 | 预算详情 | 16 |  | 梅浩 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 已完成 | 徐强
|  | 我要签到 | 签到页 | 17 |  | 梅浩 | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 未完成 | 徐强 | 延期到9月26完成
|  | 申请完工 |  | 18 |  | 武轶博 | 2016-09-22 | 2016-09-23 | 已完成 | 徐强
| 消息 |  |  | 21 |  | 汪文文 | 2016-09-23 | 2016-09-24 | 已完成 | 徐强 | 延期到9月26完成
| 工艺规范 | 工艺规范 | 工艺规范 | 22 |  | 武轶博 | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 已完成 | 刘川

## 2.5节前版
分类 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 优先级 | 负责人 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 备注
APP项目经理端 | 首页 | 入口 | 材料管理入口页 |  | 武轶博 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 已完成
|  | 材料管理-申请辅材 | 申请辅材列表 |  | 梅浩 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 已完成
|  |  | 选择辅材 |  | 梅浩 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 已完成
|  |  | 提交辅材 |  | 梅浩 | 2016-09-29 | 9/29 中午 | 已完成
|  | 材料管理-申请主材 | 申请主材列表 |  | 武轶博 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 已完成
|  |  | 墙地砖主材申请 |  | 武轶博 | 2016-09-27 | 2016-09-28 | 已完成 | 1.5人天
|  |  | 开关面板申请 |  | 武轶博 |  |  | 未完成 | 需求调整，节后开发
后台PC | 材料调度管理 | 辅料发货管理 | 申请列表 |  | 汪文文 | 2016-09-27 | 9/28 下午 | 已完成
|  |  | 辅材明细 |  | 汪文文 |  |  | 已完成
|  | 墙地砖主材管理 | 申请列表 |  | 汪文文 | 9/28 晚上 | 2016/9/29 上午 | 已完成
|  |  | 墙地砖主材审核 |  | 汪文文 |  |  | 已完成
|  |  | 墙、地砖采购明细 |  | 汪文文 |  |  | 已完成
|  | 开关面板主材管理 | 申请列表 |  | 汪文文 |  |  | 未完成 | 需求调整，节后开发
|  |  | 明细 |  | 汪文文 |  |  | 未完成 | 需求调整，节后开发

## 3.0
产品线 | 序号 | 端口 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
美装管家 | 1899-12-31 | PC后台 | 接单管理 | 添加订单 |  | 1、优化：实现根据EXCEL模板导入墙、地砖商品
| 1900-01-01 | PC后台 | 接单管理 | 修改订单 |  | 1、优化：实现根据EXCEL模板导入墙、地砖商品
| 1900-01-02 | PC后台 | 接单管理 | 订单详情 |  | 1、优化：实现显示【墙、地砖商品】
| 1900-01-03 | PC后台 | 基础设置 | 材料管理 | 主材管理 | 1、主材基本信息（添加、修改、启用/停用) 2、对应的供应商价格（添加、删除）
| 1900-01-04 | PC后台 | 材料调度管理 | 辅料发货管理 | 辅料申请列表 | 1、优化：添加【废弃】按钮
| 1900-01-05 | PC后台 | 材料调度管理 | 墙地砖主材管理 | 墙地砖主材审核 | 1、墙地砖添加审核功能，由预算员审核。【通过、驳回】 2、驳回后，APP端修改重新提交
| 1900-01-06 | PC后台 | 材料调度管理 | 开关面板主材管理 |  | 1、开关面板主材申请列表 2、【查看明细、已下单】
| 1900-01-07 | PC后台 | 材料调度管理 | 申请明细 |  | 1、显示申请开关面板的明细
| 1900-01-08 | PC后台 | 结算管理 | 结算单审核管理 | 结算单列表 | 1、显示结算单列表 2、操作【详情、通过、驳回】
| 1900-01-09 | PC后台 | 结算管理 | 结算单审核管理 | 结算单详情 | 1、显示结算单详情
| 1900-01-10 | PC后台 | 结算管理 | 竣工审核管理 | 列表页面 | 1、显示申请竣工的订单列表 2、修改【实际竣工日期】 3、通过、驳回 4、查看验收单
| 1900-01-11 | APP端 | 首页 | 菜单列表 |  | 1、添加新的菜单列表
| 1900-01-12 | APP端 | 消息通知 | 消息列表 |  | 1、显示消息列表（内容、时间）
| 1900-01-13 | APP端 | 消息通知 | 消息详情 |  | 1、显示消息详情
| 1900-01-14 | APP端 | 我的订单 | 项目图纸 |  | 1、显示项目图纸，并提供下载功能
| 1900-01-15 | APP端 | 材料管理 | 申请开关面板 | 订单列表 | 1、显示施工中的订单
| 1900-01-16 | APP端 | 材料管理 | 申请开关面板 | 提交开关面板 | 1、展示开关面板的商品 2、录入进场日期、备注、选择开关面板数量 3、生成采购单（主材-开关面板）
| 1900-01-17 | APP端 | 材料管理 | 申请开关面板 | 申请记录 | 1、开关面板的申请记录列表
| 1900-01-18 | APP端 | 材料管理 | 申请开关面板 | 申请详情 | 2、展示申请的详情（进场、备注，及商品数量）
| 1900-01-19 | APP端 | 任务包管理 | 菜单列表 |  | 1、添加新的菜单列表
| 1900-01-20 | APP端 | 任务包管理 | 任务包验收 | 任务包列表 | 1、显示所有已申请完工的任务包
| 1900-01-21 | APP端 | 任务包管理 | 任务包验收 | 到场签到 | 1、实现项目经理现场签到功能 2、如果签到不准确，则提供上传照片功能
| 1900-01-22 | APP端 | 任务包管理 | 任务包验收 | 确认验收 | 1、项目评定，验收信息 2、工程清单，录入实际工程量 3、辅料清单，显示任务包对应的辅料，并录入实际使用数量，计算价格 4、显示完工的施工图 5、扣质保金 6、给工人组分配薪酬 7、创建结算单
| 1900-01-23 | APP端 | 结算单管理 | 订单任务包列表 |  | 1、显示已验收的任务包列表
| 1900-01-24 | APP端 | 结算单管理 | 修改结算单 |  | 1、修改已创建的结算单（结算员驳回）
| 1900-01-25 | APP端 | 结算单管理 | 查看结算单 |  | 1、查看结算单详情
| 1900-01-26 | APP端 | 进度管理 | 工程安装 | 工程安装订单列表 | 1、显示需要工程安装的订单列表
| 1900-01-27 | APP端 | 进度管理 | 工程安装 | 安装申请计划列表 | 1、显示订单的安装计划申请列表
| 1900-01-28 | APP端 | 进度管理 | 工程安装 | 安装申请 | 1、提交安装项申请
| 1900-01-29 | APP端 | 进度管理 | 工程安装 | 安装验收列表 | 1、显示订单的安装验收列表
| 1900-01-30 | APP端 | 进度管理 | 工程安装 | 安装验收 | 1、提交安装验收（实际进场、实际完工日期、上传验收单）
| 1900-01-31 | APP端 | 进度管理 | 竣工申请 | 订单列表 | 1、显示施工中的订单
| 1900-02-01 | APP端 | 进度管理 | 申请明细 | 申请竣工 | 1、显示【验收单示例】 2、录入实际竣工日期（只能选择今天及以后） 3、提交竣工申请
鲁师傅 | 1899-12-31 | PC后台 | 工人调度管理 | 任务包计划 | 任务包计划列表 | 1、订单的任务包计划列表 2、查看任务包计划 3、工人生成任务包计划
| 1900-01-01 | PC后台 | 工人调度管理 | 任务包计划 | 计划调整 | 1、调整未开工的任务包计划
| 1900-01-02 | PC后台 | 工人调度管理 | 派工管理 | 按计划派工 | 1、展示订单任务包计划列表 2、可分配工人组 3、调整任务包计划
| 1900-01-03 | APP端 | 任务单 | 催促验收列表 |  | 1、发消息和短信催促项目经理对任务包进行验收
| 1900-01-04 | APP端 | 任务单 | 薪酬确认 | 列表页面 | 1、确认薪酬任务包列表 2、展示任务包结算详情
| 1900-01-05 | APP端 | 任务单 | 薪酬确认 | 分配金额详情页面-工人组长 | 1、展示任务包结算单分配薪酬部分信息
| 1900-01-06 | APP端 | 任务单 | 薪酬确认 | 分配金额详情页-工人 | 1、展示任务包分配给自己的金额
| 1900-01-07 | APP端 | 我的 | 我的任务列表 | 任务包列表 | 1、展示自己名下的任务包列表
| 1900-01-08 | APP端 | 我的 | 我的任务列表 | 预算/结算详情页 | 1、任务包状态为【未验收前】显示预算详情 2、任务包状态为【已验收】显示结算详情
| 1900-01-09 | APP端 | 我的 | 请假报备 | 未请假页面 | 1、提报请假信息
| 1900-01-10 | APP端 | 我的 | 请假报备 | 已请假页面 | 2、展示提报的请假信息
| 1900-01-11 | APP端 | 我的 | 我要投诉 | 投诉页面 | 1、提交投诉内容
| 1900-01-12 | APP端 | 我的 | 我的信息 | 我的信息详情页 | 1、展示个人的基本信息
| 1900-01-13 | APP端 | 我的 | 我的信息 | 设置头像 | 1、修改个人头像
| 1900-01-14 | APP端 | 我的 | 我的信息 | 修改现住址 | 1、修改个人的现住址
质检员 | 1899-12-31 | PC后台 | 质检管理 | 基础数据 | 质检分类 | 1、维护质检分类（添加、修改、查询、启用/停用)
| 1900-01-01 | PC后台 | 质检管理 | 基础数据 | 质检项 | 1、维护质检项（添加、修改、查询、启用/停用)
| 1900-01-02 | PC后台 | 质检管理 | 质检报告查询 | 订单列表 | 1、订单列表（搜索、显示订单的报告数量）
| 1900-01-03 | PC后台 | 质检管理 | 质检报告查询 | 订单质检报告列表 | 1、订单质检报告列表
| 1900-01-04 | PC后台 | 质检管理 | 质检报告查询 | 质检报告详情 | 1、展示每个报告的详情（汇总+检查项结果）
| 1900-01-05 | PC后台 | 质检管理 | 质检工作报表 |  | 1、显示每个订单的检查情况，汇总的检查数据
| 1900-01-06 | PC后台 | 质检管理 | 质检报告报表 |  | 1、统计每个质检人员的报告数量
| 1900-01-07 | APP端 | 登录 |  |  | 1、使用手机号+验收码登录
| 1900-01-08 | APP端 | 日常巡检 | 订单列表 |  | 1、展示质检员名称的订单信息
| 1900-01-09 | APP端 | 日常巡检 | 签到 |  | 1、定位当前的位置 2、定位不准确，上传照片
| 1900-01-10 | APP端 | 日常巡检 | 选择检查项 |  | 1、选择检查项
| 1900-01-11 | APP端 | 日常巡检 | 处理检查结果 |  | 1、处理每个检查项的结果意见 2、上传照片，删除照片，查看照片
| 1900-01-12 | APP端 | 质检报告 | 质检报告列表 |  | 1、显示所有的质检报告列表
| 1900-01-13 | APP端 | 质检报告 | 报告详情 |  | 1、显示订单信息+检查信息 2、显示每个检查项的处理结果 3、查看上传的照片（列表+单张照片）
| 1900-01-14 | APP端 | 我的 | 基本信息 |  | 1、显示质检员基本信息 2、上传头像 3、修改性别 、手机号
| 1900-01-15 | APP端 | 我的 | 我的订单 | 订单列表 | 1、展示订单列表
| 1900-01-16 | APP端 | 我的 | 我的订单 | 订单详情 | 1、展示订单的详细信息
| 1900-01-17 | APP端 | 我的 | 消息通知 | 消息列表 | 1、展示消息列表（标题、时间）
| 1900-01-18 | APP端 | 我的 | 消息通知 | 消息详情 | 1、展示消息详细信息
管理端 | 1899-12-31 | PC后台 | 综合查询 | 工程进度查询 | 订单列表 | 1、显示订单的进度列表
| 1900-01-01 | PC后台 | 综合查询 | 工程进度查询 | 进度节点列表 | 1、显示每个订单的进度节点完工详情 2、显示进度节点完工的施工图
| 1900-01-02 | PC后台 | 综合查询 | 工程安装查询 | 订单列表 | 1、显示订单的安装列表
| 1900-01-03 | PC后台 | 综合查询 | 工程进度查询 | 进度节点列表 | 1、显示每个订单的安装完工详情 2、显示安装项验收单
| 1900-01-04 | PC后台 | 综合查询 | 工程进度看板 | 订单进度看板列表 | 1、显示订单的进度看板列表（进度+安装项） 2、导出订单的进度看板列表
| 1900-01-05 | PC后台 | 短信发送 |  |  | 1、分派项目经理、分派质检员 2、预算员审核通过任务包 3、工人调度员分派工人组 4、工人组长接受任务包 5、工人组长拒绝任务包 6、任务包开工前一天 7、工人组长已签到 8、工人组长申请完工任务包
| 1900-01-06 | PC后台 | 消息发送 |  |  | 1、分派项目经理、分派质检员 2、预算员审核通过任务包 3、工人调度员分派工人组 4、工人组长接受任务包 5、工人组长拒绝任务包 6、任务包开工前一天 7、工人组长已签到 8、工人组长申请完工任务包

## 规则
每周一至周五为开发和改bug时间段，无法开发完成的人自行周六日加班，完成后发布到测试环境，并告知产品测试验收
每周三发布中间测试版本，周五下班发布本周测试版本
每周五晚上产品讲解下周开发需求
每周一开发上班前，产品给出测试bug列表
每周一晚上发布上周版本

## 10.8至16
产品线 | 序号 | 端口 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
美装管家 | 1899-12-31 | PC后台 | 接单管理 | 订单列表 | 墙地砖清单 | 1、实现根据EXCEL模板导入墙地砖商品 2、实现显示【墙地砖商品列表】 | 邱威威 | 2016-10-09 | 2016-10-11 |  | 已完成
| 1900-01-02 |  | 基础设置 | 材料管理 | 主材管理 | 1、主材基本信息（添加、修改、启用/停用) 2、对应的供应商价格（添加、删除） | 邱威威 | 2016-10-12 | 2016-10-13
| 1900-01-03 | APP端 | 材料管理 | 申请开关面板 | 提交开关面板 | 1、展示开关面板的商品 2、录入进场日期、备注、选择开关面板数量 3、生成采购单（主材-开关面板） | 梅浩 | 2016-10-10 | 2016-10-10 |  | 已完成
| 1900-01-04 |  | 材料管理 | 申请开关面板 | 申请记录 | 1、开关面板的申请记录列表 | 梅浩 | 2016-10-11 | 2016-10-11 |  | 已完成
| 1900-01-05 |  | 材料管理 | 申请开关面板 | 申请详情 | 2、展示申请的详情（进场、备注，及商品数量） | 梅浩 | 2016-10-11 | 2016-10-11 |  | 已完成
| 1900-01-06 |  | 材料管理 | 墙地砖主材申请 | 申请操作页 | 选材逻辑改变 | 武轶博 | 2016-10-10 | 2016-10-10 |  |  | 仅剩余上传图片没完成
| 1900-01-07 |  | 材料管理 | 墙地砖主材申请 | 申请记录列表页 |  | 武轶博 | 2016-10-11 | 2016-10-11 |  | 已完成
| 1900-01-08 |  | 材料管理 | 墙地砖主材申请 | 申请记录详情页 |  | 武轶博 | 2016-10-11 | 2016-10-11 |  | 已完成
| 1900-01-09 |  | 材料管理 | 辅料申请 | 申请记录列表页 |  | 梅浩 | 2016-10-09 | 2016-10-09 |  | 已完成
| 1900-01-10 |  | 材料管理 | 辅料申请 | 申请记录详情页 |  | 梅浩 | 2016-10-09 | 2016-10-09 |  | 已完成
| 1900-01-11 |  | 进度管理 | 进度通报 | 进度详情 | 1、订单列表加进度图 2、订单进度详情
| 1900-01-12 | PC后台 | 材料调度管理 | 开关面板主材管理 |  | 1、开关面板主材申请列表 2、【查看明细、已下单】 | 汪文文 | 2016-10-10 | 2016-10-10 |  | 已完成
| 1900-01-13 |  | 材料调度管理 | 申请明细 |  | 1、显示申请开关面板的明细 | 汪文文 | 2016-10-10 | 2016-10-10 |  | 已完成
| 1900-01-14 | APP端 | 任务包管理 | 任务包验收 | 任务包列表 | 1、显示所有已申请完工的任务包
| 1900-01-15 |  | 任务包管理 | 任务包验收 | 到场签到 | 1、实现项目经理现场签到功能 2、如果签到不准确，则提供上传照片功能
| 1900-01-16 |  | 任务包管理 | 任务包验收 | 确认验收 | 1、项目评定，验收信息 2、工程清单，录入实际工程量 3、辅料清单，显示任务包对应的辅料，并录入实际使用数量，计算价格 4、显示完工的施工图 5、扣质保金 6、给工人组分配薪酬 7、创建结算单
鲁师傅 | 1899-12-31 | APP端 | 任务包列表 | 催促验收列表 |  | 1、发短信催促项目经理对任务包进行验收 | 梅浩 | 2016-10-12 | 2016-10-12
| 1900-01-01 |  | 任务包列表 | 接单 | 短信发送 | 1、工人组长【接受】任务包 2、工人组长【拒绝】任务包 | 梅浩 | 2016-10-12 | 2016-10-12
| 1900-01-02 |  | 任务包列表 | 任务包签到 | 短信发送 | 1、工人组长已签到 | 梅浩 | 2016-10-12 | 2016-10-12
管理端 | 1899-12-31 | PC后台 | 接单管理 | 分配项目经理 分配质检员 |  | 1、分派项目经理，发送短信通知 2、分派质检员，发送短信通知 | 汪文文 | 2016-10-09 | 2016-10-09 |  | 已完成
|  |  | 预算管理 | 任务包审核 |  | 预算员审核通过任务包，发送短信通知 | 刘利平 | 2016-10-09 | 2016-10-09 |  | 已完成
|  |  | 工人调度管理 | 任务包分配 | 分配到工人组 | 工人调度员分派工人组，发送短信通知 | 梅浩 | 2016-10-12 | 2016-10-12
[6 empty] | 任务包开工前一天发送短信通知，定时任务 | 刘利平 | 2016-10-12 | 2016-10-13
| 1900-01-01 |  | 综合查询 | 工程进度查询 | 订单列表 | 1、显示订单的进度列表 | 刘利平 | 2016-10-09 | 2016-10-10 |  |  | 查询条件回显有问题， 进度图没有完成
| 1900-01-02 |  |  |  | 进度节点列表 | 1、显示每个订单的进度节点完工详情 2、显示进度节点完工的施工图 | 刘利平 | 2016-10-11 | 2016-10-11 |  |  | 显示图片有问题
| 1900-01-03 |  | 工人调度管理 | 任务包分配 | 分配到工人组 | 1、调用文文的接口，给工人APP发送站内消息 | 梅浩 | 2016-10-12 | 2016-10-12
| 1900-01-04 |  | 任务包管理 | 任务包模板 |  | 1、增加2个字段【是否扣质保金】【质保金扣除比例】 |  | 外包
| 1900-01-05 | PC后台 | 接单管理 | 分配质检 | bug编号84 | 1、各显示列的顺序调整为 【质检员编号】【质检员姓名】【星级】【NPS值】【在施在检工数】【累计检查工地数】【住址】【住址和工地距离】 2、【星级承接量】去掉此列 3、【在施在检工数】即分配给改质检员的所有订单状态小于300的订单总数 4、【累计检查工地数】即分配给改质检员的所有订单数 5、【承接量负荷】，去掉此列 6、【住址和工地距离】，即计算工地坐标和住址坐标的距离多少米 7、增加排序按钮：【按距离从近到远】 8、默认排序：按【星级】和【NPS】值降序排序（即从高到低） | 汪文文 | 2016-10-10 | 2016-10-12 |  | 已完成
| 1900-01-06 | PC后台 | 工人调度管理 | 任务包分配 | 分配页面 bug编号82 | 1、要求工期的开始/结束日期查询条件，应该做成可以输入日期，默认带入任务包日期，并按此查询 2、默认排序规则：星级降序、NPS值降序 3、在最后增加一个列：【住址和工地距离】，取值计算：工地位置和工人组住址位置的距离值 4、增加一个按钮【按距离远近排序】，支持按照【住址和工地距离】升序（从小到大）排序 5、点分配按钮：更新工人信息到任务包表时，需要同时更新订单任务包表的开始日期/结束日期，数据来源为查询条件中的要求工期的【开始日期】【结束日期】 | 梅浩 | 2016-10-13 | 2016-10-14
| 1900-01-07 | PC后台 | 工人调度管理 | 工人接单监控 | bug编号79 | 已派单N分钟，但工人未接单，需要能够查询出来。 已派单超过N分钟未接收的订单 | 武轶博 | 2016-10-09 | 2016-10-09
质检员 | 1899-12-31
1900-01-01
1900-01-02
1900-01-03
1900-01-04

## 10.17至23
产品线 | 序号 | 端口 | 业务线 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
美装管家 | 1899-12-31 | APP端 |  | 任务包结算 | 任务包列表 |  |  | 邱威威 | 2016-10-17 | 2016-10-17
| 1900-01-01 | APP端 |  | 任务包结算 | 签到功能 |  |  | 邱威威 | 2016-10-14 | 2016-10-14
| 1900-01-02 | APP端 |  | 任务包结算 | 验收单功能 | 验收单页 |  | 邱威威 | 2016-10-17 | 2016-10-18
| 1900-01-03 | APP端 |  | 任务包结算 | 验收单功能 | 辅料清单页 |  | 邱威威 | 2016-10-19 | 2016-10-19
| 1900-01-04 | APP端 |  | 任务包结算 | 结算单列表页 |  |  | 邱威威 | 2016-10-20 | 2016-10-20
| 1900-01-05 | APP端 |  | 任务包结算 | 结算单详情页 |  |  | 邱威威 | 2016-10-20 | 2016-10-20
| 1900-01-06 | APP端 |  | 任务包结算 | 结算单详情页 | 预算/结算金额详情 |  | 邱威威 | 2016-10-21 | 2016-10-21
| 1900-01-07 | APP端 |  | 任务包结算 | 结算单详情页 | 辅料用量详情 |  | 邱威威 | 2016-10-21 | 2016-10-21
| 1900-01-08 | PC后台 |  | 任务包结算 | 结算单审核列表 |  |  | 汪文文 | 2016-10-17 | 2016-10-17
| 1900-01-09 | PC后台 |  | 任务包结算 | 结算单详情页 |  |  | 汪文文 | 2016-10-17 | 2016-10-17
| 1900-01-10 | APP端 |  | 进度管理 | 现场交底 | 项目列表页 |  | 刘利平
| 1900-01-11 | APP端 |  | 进度管理 | 现场交底 | 交底操作页 |  | 刘利平
| 1900-01-12 | PC后台 |  | 进度管理 | 交底查询 | 查询列表 |  | 刘利平 | 2016-10-17 | 2016-10-17
| 1900-01-13 | PC后台 |  | 进度管理 | 工程进度看板 | 查询列表 |  | 刘利平 | 2016-10-18 | 2016-10-19
| 1900-01-14 | PC后台 |  | 任务包计划 | 项目列表 |  |  | 梅浩 | 2016-10-17 | 2016-10-17
| 1900-01-15 | PC后台 |  | 任务包计划 | 计划调整页 |  |  | 梅浩 | 2016-10-17 | 2016-10-18
| 1900-01-16 | APP端 |  | 任务包计划 | 任务包列表 |  |  | 梅浩 | 2016-10-18 | 2016-10-19 |  |  | 缺页面
| 1900-01-17 | APP端 |  | 任务包计划 | 计划调整页 |  |  | 梅浩 | 2016-10-19 | 2016-10-19 |  |  | 缺页面
| 1900-01-18 | APP端 |  | 我的订单 | 图纸下载 |  |  | 武轶博
| 1900-01-19 | APP端 |  | 上报复尺 | 列表 |  |  | 武轶博
| 1900-01-20 | APP端 |  | 上报复尺 | 操作页 |  |  | 武轶博
| 1900-01-19 | APP端 |  | 短信发送 |  |  | 1、材料申请 | 汪文文 | 2016-10-20 | 2016-10-20
[7 empty] | 2、派单（项目经理、质检） | 武轶博 | 2016-10-18 | 2016-10-18 |  |  | 上周已有
[7 empty] | 3、计划调整 | 梅浩 | 2016-10-19 | 2016-10-19
鲁师傅 | 1899-12-31 | APP端 |  | 任务包结算 | 薪酬确认列表（组员、组长） |  |  | 汪文文 | 2016-10-18 | 2016-10-18
| 1900-01-01 | APP端 |  | 任务包结算 | 结算单详情相关页面（仅组长） |  |  | 汪文文 | 2016-10-18 | 2016-10-18
| 1900-01-02 | APP端 |  | 任务包结算 | 薪酬确认操作页（组员、组长） |  |  | 汪文文 | 2016-10-19 | 2016-10-19
| 1900-01-03 | APP端 |  | 任务包结算 | 薪酬确认操作页（组员、组长） |  |  | 汪文文 | 2016-10-19 | 2016-10-19
质检系统 | 1899-12-31
1900-01-01
1900-01-02
管理后台 | 1899-12-31 | PC后台 |  | 工人调度管理 | 任务包分配 | 分配工人组 | 1、要求工期的开始/结束日期查询条件，应该做成可以输入日期，默认带入任务包日期，并按此查询 2、默认排序规则：星级降序、NPS值降序 3、在最后增加一个列：【住址和工地距离】，取值计算：工地位置和工人组住址位置的距离值 4、增加一个按钮【按距离远近排序】，支持按照【住址和工地距离】升序（从小到大）排序 5、点分配按钮：更新工人信息到任务包表-order-taskpack时，需要同时更新订单任务包表的开始日期/结束日期，数据来源为查询条件中的要求工期的【开始日期】【结束日期】 | 梅浩 | 2016-10-20 | 2016-10-20
| 1900-01-01 | PC后台 |  | 接单管理 | 分配项目经理 |  | 1、各显示列的顺序调整为：【项目经理编号】【项目经理】【排名】【星级】【NPS值】【星级承接量】【在施工数】【承接量负荷】【总订单数】【住址】【住址和工地距离(km)】 2、取值：【项目经理编号】【项目经理】【排名】【星级】【NPS值】【星级承接量】【住址】来自项目经理基本信息 3、取值：【在施工数】已分配给该项目经理的订单，且，订单状态小于320（即，竣工申请审核通过） 4、取值：【承接量负荷】=(【在施工数】/【星级承接量】) * 100% ，要求保留2位小数，例如：68.51% 5、取值：【总订单数】已分配给该项目经理的订单 6、【住址和工地距离(km)】，即计算工地坐标和住址坐标的距离多少千米 7、增加排序按钮：【按距离从近到远】 8、默认排序：按【排名】【星级】【NPS】值降序排序（即从高到低） | 汪文文 | 2016-10-21 | 2016-10-21 |  |  | 下周实现

## 10.24至30
产品线 | 序 | 端口 | 业务线 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
美装管家 | 1899-12-31 | PC后台 | 任务包预算 | 预算管理 | 任务包审核 | 修改 | 任务包修改功能 | 刘利平 |  |  | 刘川 | 已完成 | 任务包生成需review
| 1900-01-01 | PC后台 | 进度线 | 接单管理 | 新增/修改/详情 |  |  | 武轶博 | 2016-11-01 | 2016-11-01 | 刘川
| 1900-01-02 | APP端 | 进度线 | 进度管理 | 确认开工 |  | 1、更新安装项计划日期 2、功能更新 | 刘利平 |  |  | 刘川 | 已完成
| 1900-01-03 | APP端 | 进度线 | 工程安装项 | 订单列表 |  |  | 刘利平 |  |  | 刘川 | 已完成
| 1900-01-04 | APP端 | 进度线 | 工程安装项 | 安装项计划列表 |  |  | 刘利平 |  |  | 刘川 | 已完成
| 1900-01-05 | APP端 | 进度线 | 工程安装项 | 申请安装页 |  |  | 刘利平 |  |  | 刘川 | 已完成
| 1900-01-06 | APP端 | 进度线 | 工程安装项 | 安装项验收列表 |  |  | 刘利平 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 刘川
| 1900-01-07 | APP端 | 进度线 | 工程安装项 | 安装项验收页 |  |  | 刘利平 |  |  | 刘川
| 1900-01-08 | APP端 | 进度线 | 工程安装项 | 安装项验收详情页 |  |  | 刘利平 |  |  | 刘川
| 1900-01-09 | PC后台 | 任务包付款 | 工人银行卡管理 |  |  |  | 汪文文 |  |  |  | 已完成
| 1900-01-10 | PC后台 | 任务包付款 | 结算单审核列表 |  |  | 1、审核通过和驳回按钮上再加功能，生成付款单； | 汪文文 |  |  | 徐强 | 已完成 | 结算员使用
| 1900-01-11 | PC后台 | 任务包付款 | 付款单列表页面 |  |  | 生成付款批次 | 邱威威 |  |  | 徐强 | 已完成 | 结算员使用
[7 empty] | 导出银行付款指令文件（txt、excel） | 邱威威 | 2016-10-31 | 2016-10-31 | 徐强
| 13 | PC后台 | 任务包付款 | 付款批次审核列表 |  |  | 1.列表； 2.导出工程excel； 3.导出财务excel； | 汪文文 |  |  | 徐强 | 已完成 | 结算员使用
[7 empty] | 1.付款单批次审核； | 邱威威 |  |  | 徐强 | 已完成
| 1900-01-13 | PC后台 | 任务包付款 | 付款单拆账页 |  |  | 付款单按照关联身份证拆分的列表页面 | 汪文文 | 2016-10-31 | 11/1上午 | 徐强 |  | 结算员使用
| 1900-01-14 | PC后台 | 任务包付款 | 付款批次列表 |  |  |  | 邱威威 |  |  | 徐强 | 已完成 | 财务付款员使用
| 1900-01-15 | PC后台 | 任务包付款 | 付款操作页 |  |  |  | 邱威威 |  |  | 徐强 | 已完成 | 财务付款员使用
| 1900-01-16 | APP端 | 质检线 | 质量管理入口页 |  |  |  | 武轶博
| 1900-01-17 | APP端 | 质检线 | 质检管理列表页 |  |  |  | 武轶博
| 1900-01-18 | APP端 | 质检线 | 质检管理列表页 | 申请约检页 |  |  | 武轶博
鲁师傅 | 1899-12-31
1900-01-01
1900-01-02
1900-01-03
1900-01-04
质检系统 | 1899-12-31 | PC后台 | 质检线 | 基础设置 | 检查项分类管理 |  |  | 武轶博 |  |  |  | 已完成
| 1900-01-01 | PC后台 | 质检线 | 基础设置 | 检查项管理 |  |  | 武轶博 |  |  |  | 已完成
| 1900-01-02 | PC后台 | 质检线 | 基础设置 | 检查项管理 | 违规形式设置 |  | 梅浩 |  |  |  | 已完成
| 1900-01-03 | PC后台 | 质检线 | 基础设置 | 质检管理人员管理 |  |  | 梅浩 | 10/31下午 | 10/31下午
| 1900-01-04 | PC后台 | 质检线 | 基础设置 | 约检项管理 |  |  | 梅浩 |  |  |  | 已完成
|  | PC后台 | 质检线 |  | 报告查询 |  |  | 武轶博 | 2016-11-01 | 2016-11-01
| 1900-01-05 | APP端 | 质检线 | 登录页 |  |  |  | 梅浩 |  |  |  | 已完成
| 1900-01-06 | APP端 | 质检线 | 首页 |  |  |  | 梅浩 |  |  |  | 已完成
| 1900-01-07 | APP端 | 质检线 | 约检订单列表 |  |  |  | 梅浩 |  |  |  | 已完成
| 1900-01-08 | APP端 | 质检线 | 到场签到 | 签到功能 |  |  | 梅浩 |  |  |  | 已完成
| 1900-01-09 | APP端 | 质检线 | 选择检查项列表 |  |  |  | 梅浩 |  |  |  | 已完成
| 1900-01-10 | APP端 | 质检线 | 选择检查项列表 | 不合格处理页面 |  |  | 梅浩 |  |  |  | 已完成
| 1900-01-11 | APP端 | 质检线 | 选择检查项列表 | 上传图片页 |  |  | 梅浩 |  |  |  | 已完成
| 1900-01-12 | APP端 | 质检线 | 选择检查项列表 | 查看已传照片 |  |  | 梅浩 |  |  |  | 已完成
| 1900-01-13 | APP端 | 质检线 | 确认验收 |  |  |  | 武轶博 |  |  |  | 已完成
| 1900-01-14 | APP端 | 质检线 | 质检报告列表 |  |  |  | 武轶博 |  |  |  | 已完成
| 1900-01-15 | PC后台 | 质检线 | 报告详情页 |  |  |  | 武轶博 |  |  |  | 已完成
| 1900-01-16 | PC后台 | 质检线 | 报告详情页 | 查看照片 |  |  | 武轶博 |  |  |  | 已完成
| 1900-01-17 | PC后台 | 质检线 | 质检报告列表 |  |  |  | 武轶博 |  |  |  | 已完成
| 1900-01-18 | PC后台 | 质检线 | 报告详情页 |  |  |  | 武轶博 |  |  |  | 已完成
| 1900-01-19 | PC后台 | 质检线 | 报告详情页 | 查看照片 |  |  | 武轶博 |  |  |  | 已完成
管理后台 | 1899-12-31
1900-01-01
1900-01-02
1900-01-03
1900-01-04

## 11.07至11.13
产品线 | 序 | 端口 | 业务线 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
美装管家 | 1900-01-02 | APP端 | 任务包结算 | 任务包管理 | 任务包结算 |  | 1、工程量超过3%时，需要质检员复检 |  |  |  |  | 已完成
| 1900-01-03 | APP端 | 任务包结算 | 结算单管理 | 结算单修改 |  | 1、质检员复检后，不允许再修改结算单 |  |  |  |  | 已完成
| 1900-01-04 | APP端 | 任务包结算 | 结算单管理 | 任务包详情 | [6 empty] | 已完成
| 1899-12-31 | PC后台 | 任务包结算 | 结算单修改 |  |  | 修改结算单的结算工程量 |  |  |  |  | 已完成
| 1900-01-05 | APP端 | 进度线 | 竣工申请 |  |  | 1、项目经理申请竣工 2、后台结算员审核 3、账务确认竣工 |  |  |  |  | 已完成
| 1900-01-06 | PC后台 | 进度线 | 竣工审核管理 |  |  | 审核申请的竣工 |  |  |  |  | 已完成
| 1900-01-07 | PC后台 | 进度线 | 确认竣工 | [7 empty] | 已完成
| 1900-01-08 | APP端 | 材料线 | 材料收货 |  |  | 项目经理收货 |  |  |  |  | 已完成
| 1900-01-09 | APP端 | 材料线 | 收货记录 |  |  | 查看收货记录 |  |  |  |  | 已完成
| 1900-01-10 | PC后台 | 材料线 | 辅料发货管理 | 明细 | [6 empty] | 已完成
| 1900-01-11 | PC后台 | 材料线 | 墙地砖主材管理 | 明细 | [6 empty] | 已完成
| 1900-01-12 | PC后台 | 材料线 | 开关面板主材管理 | 明细 | [6 empty] | 已完成
| 1900-01-13 | PC后台 | 材料线 | 收货单查询 | [7 empty] | 已完成
| 1900-01-14 | APP端 | 质检线 | 复检申请 | [7 empty] | 已完成
| 1900-01-15 | APP端 | 质检线 | 质检报告 | [7 empty] | 已完成
| 1900-01-16 | APP端 | 消息提醒 | 消息通知
鲁师傅 | 1899-12-31 | APP端 | 任务包结算 | 我的账本 | [7 empty] | 已完成
|  | APP端 |  | 列表提醒 |  |  | 首页列表，使用红点+数量提醒工人可操作的项
质检系统 | 1899-12-31 | APP端 | 质检线 | 抽检 | [7 empty] | 已完成
| 1900-01-01 | PC后台 | 质检线 | 复检 | [7 empty] | 已完成
公共模块 | 1899-12-31 |  |  | 提交后给出提示信息 |  |  | 功能模块见附件
| 1900-01-01 |  |  | 上传图片 |  |  | 功能模块见附件
| 1900-01-02 |  |  | 防止重复提交 |  |  | 功能模块见附件

## 11.04至11.20
产品线 | 序 | 端口 | 业务线 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
美装管家 | 1900-01-02 | APP端 | 进度线 | 上报复尺 | 上报复尺订单列表 |  | 1、订单列表 | 刘利平 | 2016-11-15 | 2016-11-16
| 1900-01-03 | APP端 | 进度线 | 上报复尺 | 提报复尺 |  | 1、上报复尺（平开门、推拉门、套口、窗帘、马桶、浴室柜） | 刘利平
| 1900-01-04 | APP端 | 进度线 | 上报复尺 | 复尺记录 |  | 1、复尺记录详情（平开门、推拉门、套口、窗帘、马桶、浴室柜） | 刘利平 | 2016-11-17 | 2016-11-18
| 1900-01-05 | PC后台 | 进度线 | 上报复尺查询 | 上报复尺列表 |  | 展示项目经理上报复尺信息列表 | 刘利平 | 2016-11-22 | 2016-11-22
| 1900-01-06 | PC后台 | 进度线 | 上报复尺查询 | 上报复尺列表 |  | 展示详情 | 刘利平
| 1900-01-07 | APP端 | 进度线 | 变更管理 | 菜单 |  |  | 梅浩 | 2016-11-17 | 2016-11-18
| 1900-01-07 | APP端 | 进度线 | 变更管理 | 施工变更订单列表 |  | 订单列表 | 梅浩
| 1900-01-07 | APP端 | 进度线 | 变更管理 | 施工变更提报 |  | 1、增加/减少项 | 梅浩
| 1900-01-07 | APP端 | 进度线 | 变更管理 | 施工变更提报 |  | 1、提报页面 | 梅浩 | 2016-11-21 | 2016-11-21
| 1900-01-07 | APP端 | 进度线 | 变更管理 | 施工变更记录列表 |  | 1、施工变更列表 | 武轶博 | 2016-11-22 | 2016-11-23
| 1900-01-07 | APP端 | 进度线 | 变更管理 | 施工变更记录列表 | 重新提报 | 1、重新提报 | 梅浩
| 1900-01-07 | APP端 | 进度线 | 变更管理 | 施工变更记录列表 |  | 1、查看 | 武轶博
| 1900-01-07 | APP端 | 进度线 | 变更管理 | 施工变更记录列表 |  | 1、修改 | 梅浩
| 1900-01-07 | PC后台 | 进度线 | 变更管理 | 后台设置 | 施工项类型定义 |  | 梅浩 | 2016-11-15 | 2016-11-16
| 1900-01-07 | PC后台 | 进度线 | 变更管理 | 后台设置 | 施工项定义 |  | 梅浩
| 1900-01-07 | PC后台 | 进度线 | 变更管理 | 设计师审核 |  | 1、审核列表+详情 | 武轶博 | 2016-11-17 | 2016-11-17
| 1900-01-07 | PC后台 | 进度线 | 变更管理 | 预算部审核 |  | 1、审核列表+详情 | 武轶博 | 2016-11-18 | 2016-11-18
| 1900-01-07 | PC后台 | 进度线 | 变更管理 | 客户端确认 |  | 1、审核列表+详情 | 武轶博 | 2016-11-21 | 2016-11-21
| 1900-01-07 | PC后台 | 进度线 | 变更管理 | 财务存档 |  | 1、审核列表 | 武轶博 | 2016-11-21 | 2016-11-21
| 1900-01-14 | PC后台 | 任务包结算线 | 结算单尾款付款节点设置 |  |  |  | 汪文文 | 2016-11-15 | 2016-11-15
| 1900-01-14 | PC后台 | 任务包结算线 | 结算单付款管理 | 结算单审核列表 |  | 1、更新任务包的状态 | 汪文文
| 1900-01-14 | PC后台 | 任务包结算线 | 结算单付款管理 | 付尾款审核 |  | 1、结算员审核尾款单 | 武轶博 | 11-15（下午） | 2016-11-16
| 1900-01-14 | PC后台 | 任务包结算线 | 结算单付款管理 | 付款单生成付款批次 |  |  | 汪文文 | 2016-11-16 | 11-16（上午）
| 1900-01-15 | APP端 | 质检线 | 质检报告
| 1900-01-16 | APP端 | 消息提醒 | 消息通知
质检系统 | 1899-12-31 | APP端 | 任务包结算线 | 约检验收 |  |  | 1、更新约检验收单状态 | 武轶博 | 2016-11-15 | 11-15（上午）
鲁师傅 |  | APP端 |  | 列表提醒 |  |  | 首页列表，使用红点+数量提醒工人可操作的项 | 所有人
公共模块 | 1899-12-31 | PC后台 |  | 上传图片 |  |  | 功能模块见附件 | 所有人

## 11.24至12.04
产品线 | 序 | 端口 | 业务线 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
PC后台 | 1899-12-31 | PC后台 | 订单线 | 综合查询 | 明细查询 | 订单明细查询 | 1、查询订单信息 | 武轶博 | 2016-11-24 | 2016-11-24
| 1900-01-01 | PC后台 | 任务包结算线 | 综合查询 | 明细查询 | 任务包明细查询 | 1、查询任务包信息 | 汪文文 | 2016-11-23 | 2016-11-23
| 1900-01-02 | PC后台 | 任务包结算线 | 综合查询 | 明细查询 | 结算单明细查询 | 1、查询结算单信息 | 汪文文 | 2016-11-24 | 2016-11-24
| 1900-01-03 | PC后台 | 任务包结算线 | 接单预算管理 | 任务包查询 | 待分配工人任务包 | 1、查询待分配人工任务包 | 汪文文 | 2016-11-24 | 2016-11-25
| 1900-01-04 | PC后台 | 任务包结算线 | 接单预算管理 | 任务包查询 | 已分配工人任务包 | 1、查询已分配人工任务包 | 汪文文
| 1900-01-05 | PC后台 | 任务包结算线 | 接单预算管理 | 任务包查询 | 工人已申请完工 | 1、查询工人已申请完工的任务包 | 汪文文
| 1900-01-06 | PC后台 | 任务包结算线 | 接单预算管理 | 任务包查询 | 工人未申请完工查询 | 1、查询工人未申请完工的任务包 | 汪文文
| 1900-01-07 | PC后台 | 任务包结算线 | 接单预算管理 | 综合报表 | 工人已签到查询 |  | 汪文文 | 2016-11-25 | 2016-11-25
| 1900-01-08 | PC后台 | 任务包结算线 | 接单预算管理 | 任务包进度监控 | 完工未验收查询 |  | 汪文文 | 2016-11-28 | 2016-11-28
| 1900-01-09 | PC后台 | 任务包结算线 | 接单预算管理 | 任务包进度监控 | 工人未签到监控 |  | 汪文文
| 1900-01-10 | PC后台 | 任务包结算线 | 接单预算管理 | 任务包进度监控 | 工人催验收查询 |  | 汪文文
| 1900-01-11 | PC后台 | 任务包结算线 | 接单预算管理 | 任务包进度监控 | 超定额复检查询 |  | 汪文文 | 2016-11-29 | 2016-11-29
| 1900-01-12 | PC后台 | 任务包结算线 | 接单预算管理 | 任务包进度监控 | 待项目经理修改 |  | 汪文文
| 1900-01-13 | PC后台 | 任务包结算线 | 接单预算管理 | 任务包进度监控 | 待工人确认薪酬查询 |  | 汪文文
| 1900-01-14 | PC后台 | 任务包结算线 | 结算付款管理 | 结算查询 | 付款单明细 |  | 邱威威 | 2016-11-28 | 2016-11-28
| 1900-01-15 | PC后台 | 任务包结算线 | 结算付款管理 | 结算查询 | 批次对应付款单明细 |  | 邱威威
| 1900-01-16 | PC后台 | 任务包结算线 | 结算付款管理 | 结算查询 | 工人付款批次明细 |  | 邱威威 | 2016-11-29 | 2016-11-29
| 1900-01-17 | PC后台 | 任务包结算线 | 结算付款管理 | 结算查询 | 产业工人结算明细表 |  | 邱威威
| 1900-01-18 | PC后台 | 任务包结算线 | 结算付款管理 | 结算查询 | 订单付款综合查询列表 |  | 邱威威 | 2016-11-30 | 2016/11/30（中午）
| 1900-01-19 | PC后台 | 材料线 | 材料调度 | 材料查询 | 材料进度看板 | 1、查询申请材料的采购单信息 | 梅浩 | 2016-11-28 | 2016-11-28
| 1900-01-20 | PC后台 | 进度线 | 材料调度 | 安装项查询 | 安装项验收明细 | 1、查询安装项验收信息 | 刘利平 | 2016-11-24 | 2016-11-24
| 1900-01-21 | PC后台 | 进度线 | 材料调度 | 安装项查询 | 安装项明细 | 1、查询安装项信息 | 刘利平 | 2016-11-25 | 2016-11-25
| 1900-01-22 | PC后台 | 进度线 | 材料调度 | 安装项查询 | 安装项到场日期对比 | 1、查询安装项到场日期与实际日期的对比信息 | 刘利平
| 1900-01-23 | PC后台 | 进度线 | 材料调度 | 复尺 | 复尺未转单监控 | 1、查询已申请未转单的复尺申请信息 | 刘利平 | 2016-11-29 | 2016/11/29（中午）
| 1900-01-24 | PC后台 | 进度线 | 接单预算管理 | 进度跟踪 | 设计交底查询 | 1、查询设计交底信息 | 刘利平 | 2016-11-27 | 2016-11-27
| 1900-01-25 | PC后台 | 进度线 | 接单预算管理 | 进度跟踪 | 确认开工查询 |  | 刘利平
| 1900-01-26 | PC后台 | 进度线 | 接单预算管理 | 进度跟踪 | 施工中项目查询 |  | 刘利平
| 1900-01-27 | PC后台 | 进度线 | 接单预算管理 | 综合报表 | 大统计表-施工中 |  | 刘利平 | 2016-11-28 | 2016-11-28
| 1900-01-28 | PC后台 | 进度线 | 接单预算管理 | 综合报表 | 大统计表-大阶段 | · | 刘利平
| 1900-01-28 | PC后台 | 进度线 | 接单预算管理 | 综合报表 | 大统计表-计划看板 | · | 刘利平 | 2016-11-29 | 2016/11/29（晚）
| 1900-01-29 | PC后台 | 质检线 | 质检管理 | 质检报告管理 | 质检员签到查询 | 1、查询质检员签到信息 | 梅浩 | 2016-11-24 | 2016-11-24
| 1900-01-30 | PC后台 | 质检线 | 质检管理 | 质检报告管理 | 质检报告查询 | 1、查询质检报告信息 | 武轶博 | 2016-11-25 | 2016-11-25
| 1900-01-31 | PC后台 | 质检线 | 质检管理 | 质检报告管理 | 订单质检报告查询 | 1、查询订单的质检报告信息 | 武轶博
| 1900-02-01 | PC后台 | 质检线 | 质检管理 | 质检报告管理 | 质检员工作统计 | 1、查询质检员提交报告的工作统计 | 梅浩 | 2016-11-25 | 2016-11-25
| 1900-02-02 | PC后台 | 质检线 | 质检管理 | 质检报告管理 | 违规问题统计 | 1、查询质检的违规信息 | 武轶博 | 2016-11-27 | 2016-11-27
| 1900-02-03 | PC后台 | 质检线 | 质检管理 | 质检报告管理 | 不合格项统计 | 1、查询质检报告不合格项统计 | 梅浩 | 2016-11-25 | 2016-11-25
| 1900-02-04 | PC后台 | 质检线 | 质检管理 | 质检报告管理 | 质检罚款明细查询 | 1、查询质检的罚款明细 | 梅浩 | 2016-11-27 | 2016-11-27
| 1900-02-05 | PC后台 | 质检线 | 质检管理 | 质检报告管理 | 项目约检情况查询 | 1、查询订单的约检信息 | 武轶博 | 2016-11-27 | 2016-11-27
| 1900-02-06 | PC后台 | 质检线 | 质检管理 | 质检报告管理 | 复检单监控表 | 1、查询订单的复检单信息 | 武轶博 | 2016-11-28 | 2016-11-28
美装管家 | 1899-12-31 | APP端 | 首页 |  |  |  | 首页，添加了底部导航栏 | 武轶博 | 2016-11-29 | 2016-11-29
| 1900-01-01 | APP端 | 首页 |  |  |  | 我的，添加了底部导航栏 | 武轶博
| 1900-01-02 | APP端 | 质检线 | 质检报告 |  |  |  | 武轶博
鲁师傅 | 1899-12-31 | APP端 |  | · | 我要接单 |  | 首页列表，使用红点+数量提醒工人可操作的项 | 梅浩 | 2016-11-27 | 2016-11-27
| 1900-01-01 | APP端 |  | 列表提醒 | 我要签到 |  | 首页列表，使用红点+数量提醒工人可操作的项 | 梅浩
| 1900-01-02 | APP端 |  | 列表提醒 | 申请完工 |  | 首页列表，使用红点+数量提醒工人可操作的项 | 武轶博 | 2016-11-28 | 2016-11-28
| 1900-01-03 | APP端 |  | 列表提醒 | 催促验收 |  | 首页列表，使用红点+数量提醒工人可操作的项 | 梅浩 | 2016-11-27 | 2016-11-27
| 1900-01-04 | APP端 |  | 列表提醒 | 薪酬确认 |  | 首页列表，使用红点+数量提醒工人可操作的项 | 汪文文 | 2016-11-28 | 2016-11-28
公共模块 | 1899-12-31 | PC后台 |  | 接单管理 | 附件 |  | 更新上传图版路径 | 汪文文 | 2016-11-24 | 2016-11-24
| 1900-01-01 | PC后台 |  | 接单管理 | 图纸 |  | 更新上传图版路径 | 汪文文
| 1900-01-02 | PC后台 |  | 施工人员管理 | 人员基本信息 |  | 更新上传图版路径 | 汪文文
| 1900-01-03 | PC后台 |  | 施工人员管理 | 质检员信息 |  | 更新上传图版路径 | 汪文文
| 1900-01-04 | PC后台 |  | 施工人员管理 | 项目经理信息 |  | 更新上传图版路径 | 汪文文
| 1900-01-05 | PC后台 |  | 施工人员管理 | 工人基础信息 |  | 更新上传图版路径 | 汪文文
| 1900-01-06 | PC后台 |  | 材料管理 | 辅料管理 |  | 更新上传图版路径 | 汪文文
| 1900-01-07 | PC后台 |  | 材料管理 | 主材管理 |  | 更新上传图版路径 | 汪文文

## 12.05至12.18
产品线 | 序 | 端口 | 业务线 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 对应表名 | 修改逻辑 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
PC后台 | 1899-12-31 | PC后台 |  | 基础设置 | 施工人员管理 | 人员基本信息 | 新增、修改加入管理模式标记，查询条件和列表加入管理模式标记 | biz_employee |  | 汪文文 | 12/5下午 | 2016-12-05
| 1900-01-01 | PC后台 |  | 基础设置 | 施工人员管理 | 质检员信息 | 新增、修改加入管理模式标记，查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 汪文文 | 2016-12-08 | 2016-12-08
| 1900-01-02 | PC后台 |  | 基础设置 | 施工人员管理 | 项目经理信息 | 新增、修改加入管理模式标记，查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 汪文文 | 2016-12-08 | 2016-12-08
| 1900-01-03 | PC后台 |  | 基础设置 | 工程部组织管理 | 接单区域管理 | 新增、修改加入管理模式标记，查询条件和列表加入管理模式标记 | biz_area |  | 邱威威 | 2016-12-06 | 2016-12-07
| 1900-01-04 | PC后台 |  | 基础设置 | 工程部组织管理 | 工程部组织结构 | 新增、修改加入管理模式标记，查询条件和列表加入管理模式标记 | biz_engineering_department |  | 邱威威
| 1900-01-05 | PC后台 |  | 基础设置 | 质检项管理 | 检查项分类 | 新增、修改加入管理模式标记，查询条件和列表加入管理模式标记 | biz_qc_check_kind |  | 武轶博 | 12/5下午 | 2016-12-05
| 1900-01-06 | PC后台 |  | 基础设置 | 质检项管理 | 检查项设置 | 新增、修改加入管理模式标记，查询条件和列表加入管理模式标记 | biz_qc_check_item |  | 武轶博
|  |  |  | 基础设置 | 质检项管理 | 违规形式 | 新增、修改加入管理模式标记，查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 梅浩 | 2016-12-07 | 2016-12-07
| 1900-01-07 | PC后台 |  | 基础设置 | 质检项管理 | 约检节点管理 | 新增、修改加入管理模式标记，查询条件和列表加入管理模式标记 | biz_qc_check_node |  | 武轶博 | 2016-12-07 | 2016-12-07
| 1900-01-08 | PC后台 |  | 基础设置 | 业务基础规则 | 项目经理星级承接量 | 新增、修改加入管理模式标记，查询条件和列表加入管理模式标记 原因：不同模式的项目经理承接量不一样 | biz_star |  | 武轶博 | 2016-12-06 | 2016-12-06
|  |  |  | 基础设置 | 业务基础规则 | 质检管理人员 | 新增、修改加入管理模式标记，查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 武轶博 | 2016-12-06 | 2016-12-06
| 1900-01-09 | PC后台 |  | 基础设置 | 业务基础规则 | 基础施工节点设置 | 新增、修改加入管理模式标记，查询条件和列表加入管理模式标记 原因：节点不一样，时间要求也不一样 | biz_construction_schedule |  | 梅浩 | 12/5下午 | 2016-12-06
| 1900-01-10 | PC后台 |  | 基础设置 | 业务基础规则 | 带货安装项节点设置 | 新增、修改加入管理模式标记，查询条件和列表加入管理模式标记 原因：节点不一样，时间要求也不一样 | biz_project_install_item |  | 梅浩
| 1900-01-11 | PC后台 |  | 接单预算管理 | 接单管理 | 接单列表 | 新增、修改加入管理模式标记，查询条件和列表加入管理模式标记 添加/修改订单时，根据订单的门店+工程模式，从【带货安装项节点设置】模板中获取对应工程模式的安装项节点 | biz_order |  | 梅浩
| 1900-01-12 | PC后台 |  | 接单预算管理 | 接单管理 | 分配项目经理 | 订单列表页查询条件和结果中都加入管理模式标记 分配和重新分配时，根据管理模式匹配项目经理 |  |  | 汪文文 | 2016-12-06 | 2016-12-06
| 1900-01-13 | PC后台 |  | 接单预算管理 | 接单管理 | 分配质检员 | 订单列表页查询条件和结果中都加入管理模式标记 分配和重新分配时，根据管理模式匹配质检员 |  |  | 汪文文
| 1900-01-14 | PC后台 |  | 接单预算管理 | 预算管理 | 生成任务包 | 列表中只查出【管理模式为产业】的订单 原因：只生成产业工人模式的订单任务包 |  |  | 刘利平 | 12/5下午 | 2016-12-06
| 1900-01-15 | PC后台 |  | 接单预算管理 | 进度跟踪 | 设计交底查询 | 查询条件和列表加入管理模式标记 | 关联biz_order表 |  | 刘利平 |  | 2016-12-06
| 1900-01-16 | PC后台 |  | 接单预算管理 | 进度跟踪 | 基装进度查询 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 刘利平
| 1900-01-17 | PC后台 |  | 接单预算管理 | 进度跟踪 | 确认开工查询 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 刘利平
| 1900-01-18 | PC后台 |  | 接单预算管理 | 进度跟踪 | 施工中项目查询 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 刘利平
| 1900-01-19 | PC后台 |  | 接单预算管理 | 综合报表 | 项目经理签到查询 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 梅浩 | 2016-12-07 | 2016-12-07
| 1900-01-20 | PC后台 |  | 接单预算管理 | 综合报表 | 进度看板1 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 刘利平 | 2016-12-06 | 2016-12-07
| 1900-01-21 | PC后台 |  | 接单预算管理 | 综合报表 | 进度看板2 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 刘利平
| 1900-01-22 | PC后台 |  | 接单预算管理 | 综合报表 | 进度看板3 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 刘利平
| 1900-01-23 | PC后台 |  | 接单预算管理 | 综合报表 | 大统计表-施工中 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 刘利平
| 1900-01-24 | PC后台 |  | 接单预算管理 | 综合报表 | 大统计表-大阶段 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 刘利平
| 1900-01-25 | PC后台 |  | 材料调度 | 主材调度 | 墙地砖工地发货申请 | 查询条件和列表加入管理模式标记 | 关联biz_order表 |  | 汪文文 | 2016-12-07 | 2016-12-07
| 1900-01-26 | PC后台 |  | 材料调度 | 主材调度 | 开关面板工地发货申请 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 汪文文
| 1900-01-27 | PC后台 |  | 材料调度 | 主材调度 | 带货安装申请 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 梅浩 | 2016-12-07 | 2016-12-07
| 1900-01-28 | PC后台 |  | 材料调度 | 辅料调度 | 辅材工地发货申请 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 汪文文 | 2016-12-07 | 2016-12-07
| 1900-01-29 | PC后台 |  | 材料调度 | 收货单 | 收货单列表 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 汪文文
| 1900-01-30 | PC后台 |  | 材料调度 | 复尺 | 厂商复尺 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 武轶博 | 2016-12-07 | 2016-12-07
| 1900-01-31 | PC后台 |  | 材料调度 | 复尺 | 项目经理复尺 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 刘利平 | 2016-12-08 | 2016-12-08
| 1900-02-01 | PC后台 |  | 材料调度 | 复尺 | 复尺未转单监控 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 刘利平
| 1900-02-02 | PC后台 |  | 材料调度 | 材料查询 | 材料进度看板 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 梅浩 | 2016-12-08 | 2016-12-08
| 1900-02-03 | PC后台 |  | 材料调度 | 安装项查询 | 安装项验收明细 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 刘利平 | 2016-12-08 | 2016-12-08
| 1900-02-04 | PC后台 |  | 材料调度 | 安装项查询 | 安装项明细 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 刘利平
| 1900-02-05 | PC后台 |  | 材料调度 | 安装项查询 | 到场日期对比表 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 刘利平 | 2016-12-09 | 2016-12-09
| 1900-02-06 | PC后台 |  | 结算付款管理 | 项目经理结算管理 | 竣工申请审核 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 刘利平
| 1900-02-07 | PC后台 |  | 结算付款管理 | 项目经理结算管理 | 确认竣工审核 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 刘利平
| 1900-02-08 | PC后台 |  | 质检管理 | 质检报告管理 | 质检报告查询 | 查询条件和列表加入管理模式标记 原因：管理模式不同，细节质检项可能不一样 | 关联biz_order表 |  | 武轶博 | 2016-12-07 | 2016-12-07
| 1900-02-09 | PC后台 |  | 质检管理 | 质检报告管理 | 订单质检报告查询 | 查询条件和列表加入管理模式标记 原因：管理模式不同，细节质检项可能不一样 |  |  | 武轶博 | 2016-12-08 | 2016-12-08
| 1900-02-10 | PC后台 |  | 质检管理 | 质检报告管理 | 质检罚款明细查询 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 梅浩 | 2016-12-08 | 2016-12-08
| 1900-02-11 | PC后台 |  | 质检管理 | 质检报告管理 | 违规问题统计 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 武轶博 | 2016-12-08 | 2016-12-08
| 1900-02-12 | PC后台 |  | 质检管理 | 质检报告管理 | 项目约检情况查询 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 武轶博
| 1900-02-13 | PC后台 |  | 质检管理 | 质检报告管理 | 复检单监控表 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 武轶博
| 1900-02-14 | PC后台 |  | 质检管理 | 质检报告管理 | 质检员签到查询 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 梅浩 | 2016-12-08 | 2016-12-08
| 1900-02-15 | PC后台 |  | 质检管理 | 质检报告管理 | 不合格项统计 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 梅浩 | 2016-12-09 | 2016-12-09
| 1900-02-16 | PC后台 |  | 质检管理 | 质检报告管理 | 质检员工作统计 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 梅浩
| 1900-02-17 | PC后台 |  | 施工变更 | 施工变更单审核 | 设计师审核 | 查询条件和列表加入管理模式标记 | 关联biz_order表 |  | 武轶博 | 2016-12-09 | 2016-12-09
| 1900-02-18 | PC后台 |  | 施工变更 | 施工变更单审核 | 预算部审核 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 武轶博
| 1900-02-19 | PC后台 |  | 施工变更 | 施工变更单审核 | 财务存档 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 武轶博
| 1900-02-20 | PC后台 |  | 综合查询 | 明细查询 | 订单明细查询 | 查询条件和列表加入管理模式标记 |  |  | 武轶博
美装管家 | 1899-12-31 |  |  | 首页 材料管理 | 申请辅料 | 辅料申请 | 新增采购单时需要加入管理模式标记；无修改功能 原因：使用的材料是一样的，可以共用 | 不需要修改代码 | 无
| 1900-01-01 |  |  | 首页 材料管理 | 申请墙地砖 | 申请墙地砖 | 新增采购单时需要加入管理模式标记；无修改功能 原因：使用的材料是一样的，可以共用
| 1900-01-02 |  |  | 首页 材料管理 | 申请开关面板 | 开关面板申请 | 新增采购单时需要加入管理模式标记；无修改功能 原因：使用的材料是一样的，可以共用
| 1900-01-03 |  |  | 首页 材料管理 | 我要收货 | 收货 | 新增收货单时需要加入管理模式标记；无修改功能
| 1900-01-04 |  |  | 首页 进度管理 | 现场交底 | 交底详情页 | 现场交底时，需要加入管理模式标记：无修改功能
| 1900-01-05 |  |  | 首页 进度管理 | 申请厂家复尺 | 申请厂家复尺 | 申请厂家复尺时，需要加入管理模式标记：无修改功能
| 1900-01-06 |  |  | 首页 进度管理 | 上报复尺 | 上报复尺 | 上报复尺时，需要加入管理模式标记：无修改功能
| 1900-01-07 |  |  | 首页 进度管理 | 确认开工 | 确认开工 | 确认开工时，需要加入管理模式标记：无修改功能 | 关联biz_construction_schedule表 | 过滤进度节点模板的工程模式 | 刘利平 | 2016-12-09 | 2016-12-09
| 1900-01-08 |  |  | 首页 进度管理 | 现场签到 | 现场签到 | 现场签到时，需要加入管理模式标记：无修改功能 | 不需要修改代码 | 无
| 1900-01-09 |  |  | 首页 进度管理 | 进度通报 | 进度通报列表
| 1900-01-10 |  |  | 首页 进度管理 | 进度通报 | 进度通报 | 上报时读取不同管理模式的节点
| 1900-01-11 |  |  | 首页 进度管理 | 工程安装 | 安装项申请
| 1900-01-12 |  |  | 首页 进度管理 | 工程安装 | 安装项验收 | 上报时读取不同管理模式的节点
| 1900-01-13 |  |  | 首页 进度管理 | 申请竣工 | 申请竣工页 | 申请竣工时，需要加入管理模式标记：无修改功能
| 1900-01-14 |  |  | 首页 质量管理 | 申请约检 | 申请约检 | 申请时读取不同模式的约检节点 | 关联biz_qc_check_item表 |  | 武轶博 | 2016-12-09 | 2016-12-09
美装卫士 | 1899-12-31 |  |  | 抽检 | 到场签到 | 签到 | 签到时，需要加入管理模式标记； | 不需要修改代码 | 无
| 1900-01-01 |  |  | 抽检 | 选择检查项 | 选择检查项 | 读取不同管理模式的质检项 | 关联biz_qc_check_item表 |  | 梅浩 | 2016-12-09 | 2016-12-09
| 1900-01-02 |  |  | 抽检 | 质检页面 | 质检页面 | 提交质检单时，需要加入管理模式标记； | 不需要修改代码 | 无
| 1900-01-03 |  |  | 约检 | 约检列表 | 约检列表
| 1900-01-04 |  |  | 约检 | 到场签到 | 签到 | 签到时，需要加入管理模式标记；
| 1900-01-05 |  |  | 约检 | 选择检查项 | 选择检查项 | 读取不同管理模式的约检项 | 关联biz_qc_check_item表 |  | 梅浩 | 2016-12-09 | 2016-12-09
| 1900-01-06 |  |  | 约检 | 质检页面 | 质检页面 | 提交质检单时，需要加入管理模式标记； | 不需要修改代码 | 无
| 1900-01-07 |  |  | 约检 | 确认验收 | 确认验收 | 传统模式的订单不需要结算员审核，直接标记为【30-已通过约检验收】 | 关联biz_order表 |  | 武轶博 | 2016-12-09 | 2016-12-09
| 1900-01-08 |  |  | 复检 | 到场签到 | 签到 | 签到时，需要加入管理模式标记； | 不需要修改代码 | 无
| 1900-01-09 |  |  | 复检 | 质检页面 | 质检页面 | 提交质检单时，需要加入管理模式标记；

## 1212至16
人员 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周末
彭鹏 | 崩溃问题 | 崩溃问题 傍晚第1次项目经理结算沟通 | 崩溃问题 傍晚第2次项目经理结算沟通 | 崩溃问题 傍晚第2次项目经理结算沟通 | 项目经理结算表结构 项目经理结算排期分工
邱威威 | 大看板 40% | 大看板 100% | 改bug 所有PC端查看图片方式调整 所有PC端页面改为默认不加载模式 修复bugclose问题 | 改bug 所有PC端查看图片方式调整 所有PC端页面改为默认不加载模式 修复bugclose问题 | 改bug 所有PC端查看图片方式调整 所有PC端页面改为默认不加载模式 修复bugclose问题（完成100%）
刘利平 | 改bug --剩1 所有PC端查看图片方式调整 所有PC端页面改为默认不加载模式 修复bugclose问题 开发逻辑文档 90% 页面排序按提交时间倒叙 90% | 改bug 所有PC端查看图片方式调整 完成 所有PC端页面改为默认不加载模式 完成 修复bugclose问题 开发逻辑文档 页面排序按提交时间倒叙 | 改bug 所有PC端查看图片方式调整 完成 所有PC端页面改为默认不加载模式 完成 修复bugclose问题 开发逻辑文档 完成 页面排序按提交时间倒叙 完成 代码交接--梅浩、武轶博 | 代码交接--梅浩、武轶博、汪文文
梅武汪 | 改bug 所有PC端查看图片方式调整 所有PC端页面改为默认不加载模式 修复bugclose问题 页面排序按提交时间倒叙 | 改bug 所有PC端查看图片方式调整 所有PC端页面改为默认不加载模式 修复bugclose问题 页面排序按提交时间倒叙 | 改bug 所有PC端查看图片方式调整 所有PC端页面改为默认不加载模式 修复bugclose问题 页面排序按提交时间倒叙 | 和刘利平交接 任务包生成模块---汪文文 复尺模块---武轶博 进度模块、安装项模块---梅浩 | 1、变更单导出功能--武轶博（完成） 2、系统发版上线的过程文档，注意事项--汪文文（12-19完成）
吕宁宁 | 工人APP使用手册：申请完工、薪酬确认、我的账单 --明天中午出实例 | 工人APP使用手册：申请完工、薪酬确认、我的账单 | 工人APP使用手册：申请完工、薪酬确认、我的账单 | 项目经理结算 | 项目经理结算、客户端APP（完成）
牛珊 | 工人APP使用手册：申请完工、薪酬确认、我的账单 页面兼容问题 --工人端基本完成 | 工人APP使用手册：申请完工、薪酬确认、我的账单 页面兼容问题 | 工人APP使用手册：申请完工、薪酬确认、我的账单 页面兼容问题 | 工人APP使用手册：申请完工、薪酬确认、我的账单 页面兼容问题 | 项目经理结算
刘川 | 1、兼容传统测试 40% 2、项目经理结算需求 30% 3、客户端APP，混合模式，m站---优先施工类内容（含工地图片）--未开始 4、关键代码点--提给彭鹏 3 | 1、兼容传统测试 2、项目经理结算需求 3、客户端APP，混合模式，m站---优先施工类内容（含工地图片）--未开始 4、关键代码点--提给彭鹏 | 1、兼容传统测试 80% 2、项目经理结算需求 基本完成90% 3、客户端APP，混合模式，m站---优先施工类内容（含工地图片）--未开始 4、关键代码点--提给彭鹏 3 | 1、兼容传统测试--131回归测试 3、客户端APP，混合模式，m站---优先施工类内容（含工地图片）--未开始 4、关键代码点--提给彭鹏 | 5、登录功能 6、强制更新功能 7、地图签到功能 8、部分转原生的功能（完成）
徐强 |  |  |  |  | 收集工程部现有所有手工单据

## 12.19至21
人员 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周末
刘川 | 1、131回归测试 2、V1.0的用户手册 | 1、收集业务方刘腾飞、孙伟使用中不方便的点，找对应技术人员迅速提需求解决。 2、整理一下材料相关的重复提交单据，列出来，给彭鹏 3、整理系统中目前仍然能产生重复提交的功能点 4、给孙伟、刘腾飞溜一遍系统，介绍下功能 | 1、产业工人模式项目经理结算
徐强 | 收集工程部现有所有手工单据，整理成一份表格，用途，谁使用，上下游是谁，怎样快速系统实现。 | 收集到的工单，和业务部门梳理讨论，整理成一份系统方案 | 1、整理成原型
吕宁宁 | 下载爱空间客户端APP、熊师傅APP，找出设计方面可借鉴的点，明天早上介绍 | 客户端APP的启动页、引导页3张、APP框架、用户中心页面
牛珊 | 1、项目经理结算几个页面的制作 2、上周调整过的页面的清单 3、整理一份文档（19号列表，本周文档） | 1、项目经理结算几个页面的制作 2、规范文档
彭鹏 | 芜湖出差中
邱威威 | 1、开发逻辑文档（导入墙地砖、任务包验收、结算单修改、任务包复核、付款拆账单）（19日完成） |  | 1、【上午】系统上线
梅浩 | 1、开发逻辑文档（任务包分配工人、申请辅料） 2、思考，能不能读取手机本地小图；进度模块的代码有哪些可以优化的点 | 1、【地图模式】分配项目经理 2、早上辅料问题 | 1、【上午】系统上线
武轶博 | 1、变更单导出功能（总结文档） 2、总结在这个框架中怎样做导出功能 3、开发逻辑文档（申请完工、抽检流程） |  | 1、【上午】系统上线
汪文文 | 1、系统发版上线的过程文档，注意事项 2、开发逻辑文档（分配项目经理、薪酬确认、收货、结算单尾款付款审核、结算单审核、付款批次审核） 3、【生成任务包】生成页加勾选选项过滤金额为0的工序； 4、【任务包审核】列表页加勾选选项过滤任务包金额为0的任务包 |  | 1、【上午】系统上线

## 12.22至12.31
产品线 | 端口 | 业务线 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
| PC后台 | 结算线 | 基础设置 | 项目经理结算设置 | 项目经理星级和提成设置 | 1、列表、添加、修改、停用/启用 | 武轶博 | 2016-12-26 | 2016-12-26
[5 empty] | 自主支配项定义 | 1、列表、添加、修改、停用/启用 | 武轶博 | 2016-12-26 | 2016-12-26
[5 empty] | 标化辅料定义 | 1、列表、添加、修改、停用/启用 | 汪文文 | 2016-12-26 | 2016-12-26
[5 empty] | 项目经理质保金设置 | 1、列表、添加、修改 | 武轶博 | 2016-12-27 | 2016-12-27
[5 empty] | 项目经理结算约检节点设置 | 列表、添加、修改、停用/启用 | 武轶博 | 2016-12-27 | 2016-12-27
|  |  | 材料调度 | 辅料调度 | 标化辅料管理 | 1、列表页面。 2、添加、修改项目经理领取的标化辅料 3、查询标化辅料详情 | 汪文文 | 2016-12-26 | 2016-12-26
|  |  | 接单预算管理 | 接单管理 | 分配项目经理、 重新分配项目经理 | 记录快照信息： 1、项目经理星级提成配置 2、自主支配配置 3、质保金配置 | 汪文文 | 2016-12-28 | 2016-12-28
| APP端 |  | 抽检、约检 | 提交质检报告 | 质检确认验收 | 判断是否需要审核（是否跟工人/项目经理结算挂钩）： 不需要审核就更新质检报告状态； 需要审核就走审核流程； | 武轶博 | 2016-12-27 | 2016-12-27
[5 empty] | 抽检提交报告 | 生成项目经理结算类目明细-质检罚款 | 武轶博 | 2016-12-27 | 2016-12-27
[5 empty] | 约检提交报告 | 生成项目经理结算类目明细-质检罚款 | 梅浩 | 2016-12-26 | 2016-12-26
| PC后台 | 中期提成 | 结算付款管理 | 约检验收管理 | 约检验收单审核通过 | 新质检报告的状态； | 武轶博 | 2016-12-28 | 2016-12-28
[6 empty] | 更新工人尾款付款单状态； | 汪文文 | 2016-12-28 | 2016-12-28
[6 empty] | 生成项目经理结算类目明细； | 汪文文 武轶博 | 2016-12-28 | 2016-12-28
| APP端 | 竣工提成 |  | 项目经理结算管理 | 竣工审核通过 | 1.生成项目经理结算类目明细： 2.更新项目经理结算类目明细： | 汪文文 | 2016-12-29 | 2016-12-29
| PC后台 | 结算线 |  |  | 财务收二期款 | 更新财务收款记录 | 梅浩 | 12/28中午 | 2016-12-28
[6 empty] | 1.更新项目经理结算类目明细： 2.生成项目经理结算类目汇总； 3.生成项目经理结算单； | 邱威威 | 2016-12-26 | 2016-12-26
[5 empty] | 财务收尾款 | 更新财务收款记录 | 梅浩 | 2016-12-29 | 12/29中午
[6 empty] | 1.更新项目经理结算类目明细： 2.生成项目经理结算类目汇总； 3.生成项目经理结算单； | 邱威威 | 2016-12-26 | 2016-12-26
[5 empty] | 结算类目明细 | 插入结算类目明细信息； 封装成接口，供各个业务模块调用；
[5 empty] | 结算单查询页面 | 1.查询结算单； 2.生成月度工程结算单： 1）.生成项目经理月度工程结算单； 2）.更新结算明细状态、结算明细汇总状态； |  | 2016-12-28 | 2016-12-28
[5 empty] | 查询月度工程结算单 | 按订单维护查询月度工程结算单信息 |  | 2016-12-29 | 2016-12-29
[5 empty] | 项目经理月度结算查询表 | 按项目经理维护查询结算单信息
生成结算单，插入结算单表
| PC后台 | 材料线 | 材料调度 | 主材调度 | 开关面板发货申请 | 开关面板的采购单详情展示（超定额原因、备注、上传照片） | 梅浩 | 2016-12-26 | 2016-12-26
美装管家 | APP端 | 结算线 | 工程结算管理 | 菜单 |  | 1、主页菜单入口 2、工程结算管理二级页面 | 梅浩 | 12/27 | 12/28中午
|  |  | 工程结算管理 | 工程结算 |  | 1、订单列表 2、订单工程结算详情 | 梅浩 | 12/27 | 12/28中午
|  |  | 工程结算管理 | 月度结算 |  | 1、订单列表 2、月度结算详情 | 梅浩 | 12/27 | 12/28中午
|  |  | 工程结算管理 | 质保金查询 |  | 展示质保金详情 | 邱威威 | 2016-12-26 | 2016-12-26
APP改为 原生功能 | APP端 |  | 登录 |  |  | 记住密码7天免登录 | 汪文文 | 12/27 | 12/27
|  |  | 强制更新 |  |  | 检测到最新版本后，强制升级APP | 邱威威 | 12/27 | 12/27
|  |  | 清除缓存 |  |  | 清除APP的缓存+数据
|  |  | 签到定位 |  |  | 美装管家--项目经理现场签到 | 梅浩 | 12/29 | 12/29
[6 empty] | 美装管家--任务包验收签到 | 邱威威 | 12/27 | 12/27
[6 empty] | 美装工匠--我要签到 | 梅浩 | 12/29 | 12/29
[6 empty] | 美装卫士--抽检签到 | 武轶博 | 12/29 | 12/29
[6 empty] | 美装卫士--约检签到 | 梅浩 | 12/29 | 12/29
[6 empty] | 美装卫士--复检签到 | 梅浩 | 12/29 | 12/29

## 原生APP改造22-31
功能点 | 功能描述 | APP端实现 | 后台实现 | 后台开发人员 | 完成时间
| 记住密码7天免登录 | 调用发送手机验证码接口 | 提供发送手机验证码接口
|  | 调用登录接口（手机号+验证码） | 提供登录接口（手机号+验证码） | 汪文文 | 12/27
|  | 调用tokenID验证接口 | 提供tokenID验证接口 | 汪文文 | 12/27
强制更新 | 检测到最新版本后，强制升级APP | 调用获取当前版本号的接口 | 提供获取当前版本号的接口 | 邱威威 | 12/27
清除缓存 | 清除APP的缓存+数据 | 清除缓存 |  |  | 12/27
签到定位 | 美装管家--项目经理现场签到 | 提供地图定位接口及展示 | 调用地图定位js方法，获取当前地址及坐标 | 梅浩 | 12/29
| 美装管家--任务包验收签到 |  |  | 邱威威 | 12/27
| 美装工匠--我要签到 |  |  | 梅浩 | 12/29
| 美装卫士--抽检签到 |  |  | 武轶博 | 12/29
| 美装卫士--约检签到 |  |  | 梅浩 | 12/29
| 美装卫士--复检签到 |  |  | 梅浩 | 12/29

## 客户端1.6至1.14
产品线 | 端口 | 业务线 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
客户端 | APP |  | 登录 | app登录 |  | 登录接口 | 汪文文 | 2017/1/10下午 | 2017-01-13
|  |  |  | 微信登录 |  | 微信对接，公众号 | 汪文文 | 2017-01-13 | 2017-01-16
|  |  |  | 未登录状态 |  |  | 汪文文 | 2017/1/10下午 | 2017-01-13
|  |  | 首页 | 菜单 |  |  | 汪文文 | 2017-01-07 | 2017-01-09
|  | 我的订单 | 我的 | 菜单 |  |  | 汪文文 |  | 2017-01-08
|  |  | 我的 | 我的订单 |  |  | 汪文文
|  |  | 我的 | 我的订单 | 订单详情 |  | 汪文文
|  | 施工团队 | 我的 | 施工团队 |  |  | 汪文文
|  | 质检报告 | 我的 | 质检报告 |  |  | 武轶博 | 2017-01-08 | 2017-01-08
|  |  | 我的 | 质检报告 | 报告详情 |  | 武轶博 | 2017-01-09 | 2017-01-09
|  | 施工现场 | 我的 | 施工现场 |  |  | 梅浩 | 2017-01-13 | 2017-01-14
|  |  | 我的 | 施工现场 | 查看大图 |  | 梅浩
|  | 施工变更 | 我的 | 施工变更 |  |  | 武轶博 | 2017-01-10 | 2017-01-10
|  |  | 我的 | 施工变更 | 变更详情 |  | 武轶博 | 2017-01-11 | 2017-01-11
|  | 设置 | 设置 | 菜单 |  |  | 汪文文 | 2017-01-10 | 2017-01-11
|  |  | 设置 | 清除缓存 |  |  | 汪文文
|  |  | 设置 | 退出登录 |  |  | 汪文文
|  |  | 设置 | 版本升级 |  |  | 邱威威 | 2017-01-11 | 2017-01-11
项目经理 | APP | 任务包 | 播报图片审核 | 菜单 |  |  | 梅浩 | 2017-01-11 | 2017-01-12
|  |  |  | 订单列表 |  |  | 梅浩
|  |  |  | 播报列表 |  |  | 梅浩
|  |  |  | 播报详情 | 播报图片审核页 |  | 梅浩
后台 |  |  | 播报图片审核 | 播报列表 |  |  | 梅浩 | 2017-01-09 | 2017-01-09
|  |  |  | 播报详情 | 审核 |  | 梅浩 | 2017-01-10 | 2017-01-10
[5 empty] | 插入播报 | 1.设计交底； 2.确认开工； 3.任务包验收； | 梅浩 | 2017-01-07 | 2017-01-07
产业工人 | 后台 | 结算线 | 工人结算管理 | 付款批次审核 |  | 打款金额计算逻辑更改 | 邱威威 | 2017-01-09 | 2017-01-11
如果打款对应的银行卡不够拆分，提示页
|  |  |  | 工人质保金查询 |  |  | 邱威威 | 2017-01-08 | 2017-01-08
|  |  |  | 工人付款明细查询 |  |  | 邱威威

## 站内消息1.16至1.20
产品线 | 端口 | 业务线 | 编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
后台 |  |  | P01 | 基础设置 | 公告管理 |  | 公告管理列表页面 编辑、撤回公告、已阅/未阅 | 邱威威 | 2017-01-14 | 2017-01-17
|  |  | P02 | 基础设置 | 公告管理 | 发布公告 | 发布公告 | 邱威威
美装管家 |  |  | P08 |  |  |  | 美装管家所有需要发送系统消息的功能清单 | 所有人 | 2017-01-18 | 2017-01-20
|  |  | P03 | 首页 |  |  | 底部导航添加消息菜单 | 邱威威 | 2017-01-18 | 2017-01-18
|  |  | P05 | 公告 |  |  | 显示公告列表，加载更多，标识已读/未读的公告 | 邱威威
|  |  | P06 | 消息详情 |  |  | 消息详情，包括（通知、公告） | 邱威威
|  |  | P04 | 消息 |  |  | 显示通知列表，加载更多，标识已读/未读的通知 | 汪文文 | 2017-01-17 | 2017-01-17
美装工匠 |  |  | P09 |  |  |  | 美装工匠所有需要发送系统消息的功能清单 | 所有人 | 2017-01-18 | 2017-01-20
|  |  | P07 | 首页 |  |  | 底部导航添加消息菜单 | 邱威威 | 2017-01-19 | 2017-01-19
|  |  | P05 | 公告 |  |  | 与美装管家一致 | 邱威威
|  |  | P06 | 消息详情 |  |  | 与美装管家一致 | 邱威威
|  |  | P04 | 消息 |  |  | 与美装管家一致 | 汪文文 | 2017-01-17 | 2017-01-17
性能优化 |  |  |  | 施工变更项 |  |  | 展示变更项加载显示（建议使用异步加载商品） | 梅浩 | 2017-01-16 | 2017-01-17
|  |  |  | 辅料申请 |  |  | 申请时展示所有辅料商品（目前是所有商品一次性加载显示，建议使用异步加载显示商品） | 梅浩 | 2017-01-18 | 2017-01-18
|  |  |  | 约检 |  |  | 选择检查项时加载显示检查项（建议使用异步加载商品） | 梅浩 | 2017-01-19 | 2017-01-19
|  |  |  | 抽检 |  |  | 选择检查项时加载显示检查项（建议使用异步加载商品） | 武轶博 | 2017-01-16 | 2017-01-17
重复提交 |  |  |  | 材料管理 | 申请墙地砖-->确认申请 |  | 1、申请成功后跳转到详情页面，判断是否已阅 同一个订单申请墙地砖，最小间隔时间为5分钟 | 武轶博 | 2017-01-18 | 2017-01-18
[5 empty] | 申请开关面板-->提交开关面板 |  | 1、申请成功后跳转到详情页面，判断是否已阅 同一个订单申请开关面板最小间隔时间为5分钟 | 梅浩 | 2017-01-20 | 2017-01-20
|  |  |  | 进度管理 | 现场交底-->确认交底（有上传图片） |  | 同一个订单只允许操作一次现场交底 | 汪文文 | 2017-01-19 | 2017-01-19
[5 empty] | 申请厂家复尺-->提交复尺（有上传图片） |  | 同一个订单申请复尺最小间隔时间为5分钟 | 武轶博 | 2017-01-18 | 2017-01-18
[5 empty] | 上报复尺-->提交复尺（有上传图片，6种类型提交） |  | 同一个订单申请复尺最小间隔时间为5分钟 | 汪文文 | 2017-01-19 | 2017-01-19
[5 empty] | 确认开工-->确认开工（有上传图片） |  | 同一个订单只允许操作一次确认开工 | 汪文文 | 2017-01-19 | 2017-01-19
[5 empty] | 工程安装-->安装申请-->确认申请 |  | 同一个订单安装项申请最小间隔时间为5分钟 | [5 empty] | 暂时不做
[5 empty] | 工程安装-->验收安装-->确认验收（有上传图片） |  | 同一个订单安装项验收最小间隔时间为5分钟 | [5 empty] | 暂时不做
|  |  |  | 任务包结算 | 任务包结算-->辅料核量-->确认用量 |  | 一个任务包辅料用量添加只允许一次，可以更新多次 | 邱威威 | 2017-01-16 | 2017-01-17
[5 empty] | 任务包结算-->确认验收 |  | 一个任务包的验收操作只允许一次； 结算单不可重复出现； 工人薪酬不可重复出现； | 邱威威
|  |  |  | 抽检 | 检查项目-->质检页面-->提交报告 |  | 同一个订单提交报告之间最小间隔为5分钟 | 武轶博 | 2017-01-19 | 2017-01-19
|  |  |  | 约检 | 检查项目-->质检页面-->提交报告 |  | 同一个订单提交报告之间最小间隔为5分钟 | 梅浩 | 2017-01-20 | 2017-01-20
|  |  |  | 约检 | 约检-->确认验收 |  | 判断约检单的状态为【5-已检查完成】的情况下能更新状态 | 武轶博 | 2017-01-19 | 2017-01-19

## 功能优化1.22至1.26
产品线 | 端口 | 业务线 | 编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
后台 |  |  | P4 | 材料调度 | 辅材调度 | 辅材送货管理 | 1、添加一个新页面，允许供应商进行【已送货】操作 | 汪文文
|  |  | P8 | 接单预算管理 | 生成任务包 | 新增加任务包 | 1、已经生成过的任务包，允许添加特殊任务包 2、特殊任务包，允许添加任意工序 | 汪文文
|  |  | P8 | 接单预算管理 | 分配工人组 |  | 特殊任务包分配工人组时，可以查看所有有空的工人组 | 梅浩
|  |  | P9 | 质检管理 | 项目约检情况查询 |  | 列表添加--详情，展示约检信息（申请时间、约检时间等） | 武轶博
|  |  | P10 | 质检管理 | 质检报告查询 |  | 添加过滤条件，总分与实际得分不相等 | 武轶博
|  |  | P11 | 质检管理 | 复检单监控表 |  | 列表添加--详情，展示复检单的详情 | 武轶博
|  |  | P13 | 接单预算管理 | 接单管理 | 订单退单 | 订单停单，添加状态【999-已退单】 | [5 empty] | 暂时不做
|  |  | P15 | 材料调度 | 主材安装项调度 | 安装项计划查询 | 1、列表展示安装项计划生成的信息 2、安装项计划明细展示 | 梅浩
|  |  | P16 | 结算付款管理 | 结算查询 | 项目经理质保金查询 | 展示项目经理质保金信息 | 邱威威
|  |  | P17 | 订单查询 | 明细查询 | 在施工地查询-地图 | 按照搜索条件，在地图上展示工地信息 | 武轶博
|  |  | P18 | 接单预算管理 | 预算管理 | 派工人组-地图 | 使用地图派工人组 | 梅浩
美装管家 |  |  | P14 | 进度管理 | 确认开工 |  | 生成安装项计划后，给材料员发送短信通知 | 梅浩