## 2.13至2.19
产品线 | 端口 | 业务线 | 编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
| PC后台 | 结算线 | P1-1 | 基础设置 | 质检员结算设置 | 远程费提成金额设置 | 1、列表、添加、修改、停用/启用 | 武轶博 | 2017-02-13 | 2017-02-14
|  |  | P1-2 |  |  | 质检星级提成设置 | 1、列表、添加、修改 | 武轶博 |  |  |  |  | 已有功能，需要优化
|  |  | P1-3 |  |  | 结算约检节点设置 | 列表、添加、修改、停用/启用 | 武轶博 |  |  |  |  | 已有功能，需要优化
|  |  | P2-1 | 接单预算管理 | 接单管理 | 订单添加、修改、详情 | 添加【远程费金额】字段，房屋类型必须填写 | 梅浩 | 2017-02-13 | 2017/2/13下午 |  |  | 已有功能，需要优化
|  |  | P2-2 | 接单预算管理 | 接单管理 | 分配质检员、 重新分配质检员 | 记录快照信息： 1、质检员星级提成配置快照 2、质检员远程费提成配置快照 | 汪文文 | 2017-02-13 | 2017-02-13 |  |  | 已有功能，需要优化
| APP端 |  | P3-1 | 约检 | 提交质检报告 | 质检员确认验收 | 判断是否需要结算（是否跟工人/质检员结算挂钩）： 不需要结算就更新质检报告状态； 需要结算就走结算流程； | 武轶博 | 2017-02-15 | 2017-02-16 |  |  | 已有功能，需要优化
| PC后台 | 中期提成 | P3-2 | 结算付款管理 | 约检验收管理 | 约检验收单，结算员审核通过 | 更新质检报告的状态； | 武轶博 |  |  |  |  | 已有功能，需要优化
生成质检员结算类目明细；
| APP端 | 竣工提成 | P4-2 |  | 质检员结算管理 | 竣工审核通过 | 生成质检员结算类目明细； | 汪文文 | 2017-02-14 | 2017-02-14 |  |  | 已有功能，需要优化
[6 empty] | 财务收二期款 | 1.更新质检员结算类目明细： 2.生成质检员结算类目汇总； 3.生成质检员结算单； 修改，添加结算角色字段； | 邱威威 | 2017-02-13 | 2017-02-14
[6 empty] | 财务收尾款 | 1.更新质检员结算类目明细： 2.生成质检员结算类目汇总； 3.生成质检员结算单； 修改，添加结算角色字段； | 邱威威
[6 empty] | 结算类目明细 | 插入结算类目明细信息； 封装成接口，供各个业务模块调用； 修改，添加结算角色字段 | 邱威威 |  |  |  |  | 已有功能，需要优化
|  |  | P5-1 |  |  | 结算单查询页面 | 1.查询结算单； 2.生成月度工程结算单： 1）.生成质检员月度工程结算单； 2）.更新结算明细状态、结算明细汇总状态； | 邱威威 | 2017-02-15 | 2017-02-16
|  |  | P5-2 |  |  | 查询月度工程结算单 | 按订单维护查询月度工程结算单信息 | 邱威威
|  |  | P5-3 |  |  | 质检员月度结算查询表 | 按质检员维护查询结算单信息 | 邱威威
[7 empty] | 生成结算单，插入结算单表 | 邱威威
美装卫士 | APP端 | 结算线 | A1 | 工程结算管理 | 菜单 |  | 1、主页菜单入口 | 梅浩 | 2/13下午 | 2/15中午
|  |  | A2 | 工程结算管理 | 订单工程结算明细 |  | 1、订单列表 | 梅浩
|  |  | A2-1 |  |  |  | 2、订单工程结算详情 | 梅浩
|  |  | A3 | 工程结算管理 | 月度工程结算明细 |  | 月度结算详情 | 梅浩

## 2.20至2.26
产品线 | 端口 | 业务线 | 编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
PC后台 | PC后台 | 进度线 | P1 | 工程安装申请 |  |  | 点击已转给供应商时，弹出显示选择供应商确认进场日期 | 梅浩 | 2017-02-21 | 2017-02-21 |  |  | 已有功能，需要优化
| PC后台 |  | P2 | 安装项明细 |  |  | 添加供应商确认进场日期列 | 梅浩 | 2017-02-21 | 2017-02-21 |  |  | 已有功能，需要优化
| PC后台 |  | P3 | 工程安装 | 工程安装问题分类设置 |  | 添加、修改、启用工程安装问题分类设置 | 武轶博 | 2/20下午 | 2/20下午
| PC后台 |  | P4 | 工程安装 | 工程安装问题上报申请 |  | 工程部审核问题上报（通过、驳回） | 汪文文 | 2/20下午 | 2/20下午
| PC后台 |  | P5 | 工程安装 | 工程安装问题上报处理 |  | 材料部处理问题上报（回复信息） | 汪文文 | 2/21上午 | 2/21中午
| PC后台 |  | P6 | 工程安装 | 工程安装问题上报查询 |  | 问题上报列表 | 汪文文 | 2/21下午 | 2017-02-22
| PC后台 |  | P6-1 |  |  |  | 问题详情--基本信息+流程日期
| PC后台 |  | P6-2 |  |  |  | 导出问题上报
美装管家APP | APP端 |  | A1 | 首页 |  |  | 1、首页菜单添加 2、进度管理菜单，去掉工程安装 | 梅浩 | 2017-02-21 | 2017-02-21
| APP端 |  | A2 | 工程安装 |  |  | 二级菜单列表 | 梅浩 | 2017-02-21 | 2017-02-21
| APP端 |  | A2-1 | 工程安装 | 安装申请 | 安装申请计划 | 显示【供应商确认日期】 | 梅浩 | 2017-02-21 | 2017-02-21 |  |  | 已有功能，需要优化
| APP端 |  | A3 | 工程安装 | 问题上报 |  | 显示问题上报的订单列表 | 武轶博 | 2/21 | 2/21
| APP端 |  | A3-1 | 问题上报 | 问题上报列表 | 问题上报列表 | 订单的安装项列表 | 武轶博
| APP端 |  | A3-1-1 | 问题上报 | 问题上报列表 | 上报 | 提交上报的问题 | 武轶博
| APP端 |  | A3-2 | 问题上报 | 上报记录列表 |  | 显示已经上报过的安装项列表 | 武轶博 | 2/22 | 2/22
| APP端 |  | A3-2-1 | 问题上报 | 上报记录列表 | 问题上报详情 | 显示上报问题的详情信息 | 武轶博
| APP端 |  | A4-1 | 安装验收 | 安装验收列表 |  | 将按钮文字改为【合格验收】 | 梅浩 | 2/22上午 | 2/22中午 |  |  | 已有功能，需要优化
| APP端 |  | A4-1-1 | 安装验收 | 安装验收列表 |  | 安装验收提交添加【是否合格、延期天数】字段 | 梅浩 |  |  |  |  | 已有功能，需要优化
| APP端 |  | A4-1-2 | 安装验收 | 安装验收列表 |  | 验收详情显示【是否合格、延期天数字段 | 梅浩 |  |  |  |  | 已有功能，需要优化

## 2.27至3.5
产品线 | 端口 | 业务线 | 编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
PC后台 | PC后台 |  | P1 | 评价指标设置 |  |  | 设置评价指标，包括增删改查功能。 | 武轶博 | 2017-02-24 | 2017-02-24
| PC后台 |  | P2 | 评价活动设置 |  |  | 设置评价活动，设置评价类型、评价指标及分值。 | 武轶博 | 2017-02-25 | 2/27中午
| PC后台 |  | P3 | 奖励方案设置 |  |  | 基于评价活动设置奖励方案。 | 邱威威 | 2017-02-24 | 2017-02-27
| PC后台 |  | P4 | 工人结算单审核 |  |  | 结算单详情增加奖励模块、项目经理发起评价后24小时内不能做审核操作。（除三端都已评价并得出奖励金额） | 邱威威 | 2/28上午 | 2/28中午
|  |  |  | 定时任务 |  |  | 定时自动评价，超过24小时，评价0分 | 邱威威
项目经理、质检员、客户端 | APP端 |  | A1 | 项目经理评价 |  |  | 验收单中对任务包进行评价。 | 邱威威 | 2/28中午 | 2/28下午
| APP端 |  | A2 | 质检员评价 |  |  | 质检员对任务包进行评价。 | 武轶博 | 2/27下午 | 2/28下午
| APP端 |  | A3 | 客户评价 |  |  | 客户对任务包进行评价。 | 武轶博 | 2/28下午 | 2017-03-01
| APP端 |  | A4 | 我的奖金 |  |  | 工人端【我的】页面增加我的奖金列表页。只有工人组长可以看到该节点。 | 邱威威 | 2017-03-01 | 2017-03-01
| APP端 |  | A5 | 确认薪酬 |  |  | 增加奖励金额字段。 | 邱威威
PC后台 | PC后台 |  | P2 | 工程组织结构 |  |  | 添加【接单员、预算员、预算员】 | 汪文文 | 2017-02-27 | 2017-02-27
| PC后台 |  | P3 | 接单列表 |  |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、允许选择其他的区域信息 | 梅浩 | 2017-02-26 | 2017-02-26
| PC后台 |  | P3-1 | 添加订单 |  |  | 添加区域，只能选择一个区域 | 梅浩
| PC后台 |  | P3-2 | 修改订单 |  |  | 添加区域，只能选择一个区域 | 梅浩
| PC后台 |  | P4 | 分配项目经理 |  |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 | 汪文文 | 2017-02-28 | 2017-02-28
| PC后台 |  | P4-1 | 分配 |  |  | 只显示订单所属区域的项目经理 | 汪文文
| PC后台 |  | P5 | 分配质检员 |  |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 | 汪文文
| PC后台 |  | P5-1 | 分配 |  |  | 只显示订单所属区域的项目经理 | 汪文文
| PC后台 |  | P6-1 | 生成任务包 |  |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 | 汪文文 | 3/1上午 | 3/1中午
| PC后台 |  | P6-2 | 任务包审核 |  |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 | 汪文文
| PC后台 |  | P7-1 | 派工计划 |  |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 | 梅浩 | 2017-02-27 | 2017-02-27
| PC后台 |  | P7-2 | 待派工查询 |  |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 | 梅浩
| PC后台 |  | P7-3 | 任务包分派工人组 |  |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 | 梅浩
| PC后台 |  | P7-6 | 分配工人组 |  |  | 只显示任务包对应订单所属区域的工人组信息 | 梅浩 | 2017-02-28 | 2017-02-28
| PC后台 |  | P7-4 | 已派工查询 |  |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 | 梅浩
| PC后台 |  | P7-5 | 工人接单查询 |  |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 | 梅浩
美装管家 | APP端 |  |  | 开关面板 |  |  | 1、 只有产业模式的订单，超过标准数量了才显示变更原因。 2、 传统模式的订单，提多少数量都不显示变更原因。 | 梅浩 | 2017-03-01 | 2017-03-01
| APP端 |  |  | 确认开工 |  |  | 1、 传统模式的订单，确认开工允许选择任意的时间段。 2、 产业模式的订单，确认开工只能选择今天及以后的时间。 | 梅浩
| APP端 |  |  | 进度管理 |  |  | 1、 传统模式的订单，允许选择任意的实际完工日期； | 梅浩
| APP端 |  |  | 约检管理 |  |  | 1、 传统模式的订单，进度节点可以选择任意的节点；只要存在未确认验收的节点，就不允许再提交其他的约检节点。 2、已经申请过的约检节点，不允许再次申请。（一个约检节点只允许申请一次） | 武轶博 | 2017-03-02 | 2017-03-02
PC后台 | PC后台 |  |  | 接单管理 |  |  | 1、 将订单的模式修改为【产业】，等派完项目经理、质检员后再将订单的模式修改为【传统】。（提供订单编号来批量更新）
业主端 | APP端 |  |  | 施工进度 |  |  | 1、提示客户项目工地已经开工。 2、项目经理确认开工时触发条件。 | 梅浩 | 2017-03-03 | 2017-03-05

## 3.6至3.12
产品线 | 端口 | 业务线 | 编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
美装卫士 | APP端 | 质检线 | A1 | 登录 |  |  | 质检员登录成功后，跳转到首页（与现有的保持一致） 【管理人员维护】中的人员，可能通过手机号+验证码的方式登录成功 登录成功后，跳转到此首页（抽检、复检、质检报告、清除缓存，并且没有统计信息） | 汪文文 | 0.5天
| APP端 |  | A2 | 首页 |  |  | 领导首页（抽检、复检、质检报告、清除缓存，并且没有统计信息） | 梅浩 | 0.5天
| APP端 |  | A3 | 抽检 |  |  | 管理人员登录之后，抽检列表默认不显示订单，只有搜索之后才展示。 登录的管理人员能够查看所属的【门店】所有订单 | 武轶博 | 1天
| APP端 |  | A4 | 我的订单 |  |  | 1、首页添加【我的订单】菜单 2、实现我的订单功能（页面与项目经理一致） | 梅浩 | 0.5天
PC后台 | PC后台 | 结算线 | P1-1 | 工人结算管理 | 工人结算单审核 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 汪文文 | 3天
| PC后台 |  | P1-2 |  | 生成付款批次 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 邱威威
| PC后台 |  | P1-3 |  | 付款批次审核 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 汪文文
| PC后台 |  | P2-1 | 约检验收管理 | 结算员审核验收单 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 汪文文
| PC后台 |  | P3-1 | 项目经理结算管理 | 竣工审核管理 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 汪文文
| PC后台 |  | P3-2 |  | 确认竣工管理 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 汪文文
| PC后台 |  | P3-3 |  | 生成月度工程结算单 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 邱威威
| PC后台 |  | P3-4 |  | 订单月度工程结算单 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 邱威威
| PC后台 |  | P3-5 |  | 项目经理月度结算单 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 邱威威
| PC后台 |  | P4-1 | 质检员提成结算 | 生成月度工程结算单 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 邱威威
| PC后台 |  | P4-2 |  | 订单月度工程结算单 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 邱威威
| PC后台 |  | P4-3 |  | 项目经理月度结算单 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 邱威威
| PC后台 |  | P5-1 | 财务付款管理 | 付款批次管理 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 邱威威
| PC后台 |  | P5-2 |  | 确认二期款 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 梅浩
| PC后台 |  | P5-3 |  | 确认尾款 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 梅浩
优化功能 | PC后台 |  | P1 | 分配项目经理 |  |  | 记录派项目经理的操作人、操作时间 | 汪文文 | 3天
| PC后台 |  | P1-1 | 分配项目经理-地图 |  |  | 记录派项目经理的操作人、操作时间 根据订单区域显示对应的项目经理 | 武轶博
| PC后台 |  | P2 | 分配质检员 |  |  | 记录派质检员的操作人、操作时间 | 汪文文
| PC后台 |  | P2-1 | 分配质检员-地图 |  |  | 记录派质检员的操作人、操作时间 根据订单区域显示对应的质检员 | 武轶博
| PC后台 |  | P3 | 分配工人组 |  |  | 记录派工人组的操作人、操作时间 | 梅浩
| PC后台 |  | P3-1 | 分配工人组-地图 |  |  | 记录派工人组的操作人、操作时间 根据订单区域显示对应的工人组 | 梅浩
| PC后台 |  | P4 | 主材管理 |  |  | 添加【是否计算标准数量】字段 | 邱威威
| APP端 |  | P5 | 申请开关面板 |  |  | 去掉不计算标准数量的商品 | 梅浩
| PC后台 |  | P7 | 接单管理 |  |  | 添加接单日期字段 | 梅浩
| PC后台 |  | P6 | 订单明细查询 |  |  | 添加区域搜索条件、区域列表显示 | 梅浩
| PC后台 |  | P6 | 订单明细查询 |  |  | 添加接单时间、派项目经理时间搜索条件 | 武轶博
| PC后台 |  | P6-1 | 导出订单信息 |  |  | 导出订单信息，生成EXCEL文件 | 武轶博
标化材料 | PC后台 | 材料线 | P1 | 标化材料领取记录 |  |  | 1、添加申请日期、申请人、状态 2、操作添加【已领取、废弃】 | 张康健
| PC后台 |  | P1-1 | 领取详情 |  |  | 更新详情页面，添加申请日期、申请人、状态、领取日期、领取操作人显示信息 | 张康健
| APP端 | 材料线 | A1 | 材料管理 |  |  | 添加【申请标化材料】菜单入口 | 张康健
| APP端 |  | A1-2 | 申请标化材料 |  |  | 申请标化材料的订单列表 | 张康健
| APP端 |  | A1-2-1 | 提交标化材料 |  |  | 1、选择商品数量 2、创建标化材料领取单 | 张康健
| APP端 |  | A1-2-2 | 申请记录 |  |  | 申请的标化材料领取单列表 | 张康健
| APP端 |  | A1-2-3 | 详情 |  |  | 标化材料领取单的详细信息 | 张康健

## 3.13至3.19
产品线 | 端口 | 业务线 | 编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
PC后台 | PC后台 | 查询 | P1-1 | 综合查询 | 任务包明细查询 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 汪文文
| PC后台 |  | P1-2 |  | 结算单明细查询 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 汪文文
| PC后台 |  | P1-3 |  | 付款单明细查询 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息
| PC后台 |  | P1-4 |  | 超定额任务包查询 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息
| PC后台 |  | P2-1 | 基础设置 | 工人组管理 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式，显示对应的区域信息
| PC后台 |  | P2-2 |  | 质检员信息 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式，显示对应的区域信息
| PC后台 |  | P2-3 |  | 短信组设置 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式，显示对应的区域信息
| PC后台 |  | P2-4 |  | 添加/修改 |  | 添加工程模式、区域字段
| PC后台 |  |  |  | 发送短信 |  | 根据订单的工程械、区域发送短信给对应区域的人
| PC后台 |  | P3-1 | 签到查询 | 项目经理签到查询 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式，显示对应的区域信息
| PC后台 |  | P3-2 |  | 工人签到查询 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息
| PC后台 |  | P4-1 | 施工进度跟踪 | 设计交底查询 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式，显示对应的区域信息
| PC后台 |  | P4-2 |  | 确认开工查询 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式，显示对应的区域信息
| PC后台 |  | P4-3 |  | 施工中项目查询 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式，显示对应的区域信息
| PC后台 |  | P5-1 | 任务包进度监控 | 完工未验收查询 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 汪文文
| PC后台 |  | P5-2 |  | 超定额复检查询 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 汪文文
| PC后台 |  | P5-3 |  | 待项目经理修改 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 汪文文
| PC后台 |  | P5-4 |  | 待工人确认薪酬查询 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 汪文文
| PC后台 |  | P6-1 | 进度看板 | 工程进度看板1 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 4、导出EXCEL文件 | 邱威威 |  |  |  |  | 已在开发中，还有导出未开发
| PC后台 |  | P6-2 |  | 工程进度看板2 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式（默认为产业），显示对应的区域信息 | 邱威威
| PC后台 |  | P7-1 | 大统计表 | 项目大阶段查询 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式，显示对应的区域信息
| PC后台 |  | P7-2 |  | 施工中项目节点查询 |  | 1、列表+搜索条件显示区域（从工程组织结算获取） 2、只能查看登录人所属的区域，不允许看其他区域 3、选择门店+工程模式，显示对应的区域信息
PC后台 | PC后台 | 材料线 | P8-1 | 辅料管理 | 添加辅料基本信息 |  | 添加【最小申请数量】和【最大申请数量】
| PC后台 |  | P8-2 | 辅料管理 | 修改辅料基本信息 |  | 添加【最小申请数量】和【最大申请数量】
美装管家 | APP端 | 材料线 | A1-1 | 申请辅材 | 选择辅材 |  | 1、添加搜索功能，按【商品名称】搜索，搜索后显示对应的商品标签不选中。 2、所有商品的默认数量为，后台设置的【最小申请数量】 3、申请的数量不允许超过【最大申请数量】，如果超过了给出提示“商品名称已经超过了最大申请数量” 4、默认显示统计信息，【N种商品 合计N元】
| APP端 |  | A1-2 | 申请辅材 | 提交辅材 |  | 1、最小申请数量大于0的商品不允许删除。 2、所有商品申请数量不允许小于【最小申请数量】，不允许大于【最大申请数量】

## 3.31至4.9
产品线 | 端口 | 业务线 | 编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
PC后台 | PC后台 |  | P1 | 返单管理 | 返单信息上报 |  | 1、查询展示上报的返单信息 2、已进店未签单 3、已进店已签单 4、已签单
| PC后台 |  | P1-2 | 返单管理 | 返单信息上报 | 添加 | 添加返单信息
| PC后台 |  | P2 | 返单管理 | 返单信息查询 |  | 查询展示返单信息
| PC后台 |  | P2-1 | 返单管理 | 返单信息查询 | 详情 | 展示返单的流程日志
| PC后台 |  | P3 | 定时任务 | 工人组管理 |  | 更新已失效的返单
美装管家 | APP端 |  | A1 | 首页 |  |  | 添加【返单管理】菜单
| APP端 |  | P2 | 返单管理 |  |  | 菜单
| APP端 |  | P2-1 | 返单管理 | 上报返单 |  | 提交返单信息
| APP端 |  | A2-2 | 返单管理 | 返单记录 |  | 展示返单列表信息
| APP端 |  | A3 | 我的 | 退出登录 |  | 实现退出登录功能
美装卫士 | APP端 |  | A4 | 首页 | 底部导航 |  | 1、添加底部导航功能，分为【首页、消息、我的】 2、添加【上报返单】，页面功能与美装管家一样 3、处理消息页面（系统通知、公告），页面功能与美装管家一样
| APP端 |  | A5 | 我的 | 返单记录 |  | 页面功能与美装管家一样
| APP端 |  | A5 | 我的 | 退出登录 |  | 实现登退出登录功能
美装工匠 | APP端 |  | A6 | 首页-工人组长 |  |  | 添加【上报返单】，页面功能与美装管家一样
| APP端 |  | A7 | 首页-工人 |  |  | 添加【上报返单】，页面功能与美装管家一样
| APP端 |  | A8 | 我的 | 返单记录 |  | 页面功能与美装管家一样
| APP端 |  | A8 | 我的 | 退出登录 |  | 实现登退出登录功能

## 4.10至4.16
产品线 | 端口 | 业务线 | 编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
PC后台 | PC后台 |  | P1-1 | 材料管理 | 辅料管理 |  | 添加搜索条件、列表展示 | 张康健 | 2017-04-11 | 2017-04-11
| PC后台 |  | P1-1-1 | 材料管理 | 辅料基本信息 |  | 添加、修改页面，添加【是否沙子水泥】 | 张康健
| PC后台 |  | P2-1 | 辅料调度 | 沙子水泥发货申请 |  | 1、展示沙子水泥的采购单列表 2、供应商可以处理、废弃 | 武轶博 | 2017-04-13 | 2017-04-13
| PC后台 |  | P2-1-1 | 辅料调度 | 沙子水泥发货申请 | 明细 | 展示沙子水泥采购单的明细 | 武轶博
| PC后台 |  | P3-1 | 接单管理 | 添加、修改订单 |  | 添加【楼层】信息 | 梅浩 | 2017-04-11 | 2017-04-11
| PC后台 |  | P4-1 | 结算付款 | 结算单详情 |  | 添加沙子水泥使用的清单 | 郝永辉 | 4/12下午 | 4/13上午
美装管家 | APP端 |  | A1 | 材料管理 |  |  | 菜单入口 | 武轶博 | 2017-04-11 | 2017-04-11
| APP端 |  | A1-1 | 材料管理 | 申请沙子水泥 |  | 订单列表 | 武轶博
| APP端 |  | P1-1-1 | 材料管理 | 申请沙子水泥 | 提交沙子水泥 | 1、展示沙子水泥商品 2、创建沙子水泥采购单 | 武轶博
| APP端 |  | A1-2 | 材料管理 | 申请记录 |  | 展示沙子水泥采购单列表 | 武轶博 | 2017-04-12 | 2017-04-12
| APP端 |  | A1-2-1 | 材料管理 | 申请记录 | 详情 | 展示沙子水泥采购单的明细 | 武轶博
| APP端 |  | A1-3 | 我要收货 |  |  | 展示沙子水泥收货列表 | 武轶博 | 2017-04-13 | 2017-04-13
| APP端 |  | A1-4 | 收货记录 |  |  | 展示沙子水泥收货单详情 | 武轶博
| APP端 |  | A1-5 | 申请辅料 |  |  | 过滤掉沙子水泥的商品 | 梅浩 | 2017-04-11 | 2017-04-11
| APP端 |  | A2-1 | 任务包验收 | 确认验收 |  | 显示任务包扣除的沙子水泥金额 | 郝永辉 | 4/11下午 | 4/12中午
| APP端 |  | A2-1-1 | 任务包验收 | 确认验收 | 沙子水泥清单 | 显示沙子水泥的采购单商品数量 | 郝永辉
| APP端 |  | A3-1 | 结算单管理 | 任务包详情-结算 |  | 显示沙子水泥的结算详情 | 郝永辉
| APP端 |  | A3-1-1 | 结算单管理 | 任务包详情-结算 | 沙子水泥详情 | 显示任务包扣除的沙子水泥详情 | 郝永辉
美装工匠 | APP端 |  | A3-1 | 薪酬确认 |  |  | 显示扣除的沙子水泥金额 | 郝永辉 | 4/12下午 | 4/13中午
| APP端 |  | A3-1-1 | 结算单管理 | 任务包详情-结算 | 沙子水泥详情 | 显示任务包扣除的沙子水泥详情 | 郝永辉

## 4.17至4.23
产品线 | 端口 | 业务线 | 编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
PC后台 | PC后台 |  | P1 | 施工过程 | 质保金使用管理 |  | 质保金使用列表，搜索
| PC后台 |  | P1-1 | 施工过程 | 质保金使用管理 | 添加、修改 | 添加质保金使用信息 修改质保金使用信息
| PC后台 |  | P1-1 | 施工过程 | 质保金使用管理 | 详情 | 展示质保金使用详情
| PC后台 |  | P2 | 施工过程 | 质保金上缴管理 |  | 质保金上缴列表，搜索
| PC后台 |  | P2-1 | 施工过程 | 质保金上缴管理 | 添加、修改 | 添加质保金上缴信息 修改质保金上缴信息
| PC后台 |  | P2-1 | 施工过程 | 质保金上缴管理 | 详情 | 展示质保金上缴详情
| PC后台 |  | P3-1 | 施工过程 | 质保金查询 | 项目经理质保金查询 | 按人的维度展示质保金合计 展示质保金上缴、使用的详情
| PC后台 |  | P3-2 | 施工过程 | 质保金查询 | 工人质保金查询 | 按人的维度展示质保金合计 展示质保金上缴、使用的详情
| PC后台 |  | P4 | 结算付款 | 项目经理结算管理 | 竣工申请 | 项目经理累计质保金总额 ，要减去使用的金额。
| PC后台 |  | P3-2 | 结算付款 | 工人结算管理 | 结算单修改 | 工人组累计质保金总额 ，要减去使用的金额
美装管家 | APP端 |  | A1 | 结算管理 | 质保金查询 |  | 分类展示质保金信息（上缴、使用）
| APP端 |  | A1-1 | 结算管理 | 质保金查询 | 使用详情 | 展示使用的详情
| APP端 |  | A2-1 | 任务包结算 | 确认验收 |  | 处理上缴质保金 三个页面（提交到质检员复核、确认验收、结算单修改）
美装工匠 | APP端 |  | A3 | 结算管理 | 质保金查询 |  | 分类展示质保金信息（上缴、使用）
| APP端 |  | A3-1 | 结算管理 | 质保金查询 | 使用详情 | 展示使用的详情

## 5.2至5.7
产品线 | 端口 | 业务线 | 编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
PC后台 |  | 材料线 | P1 | 主材安装申请 |  |  | 1、添加回复功能 2、转给供应商，添加说明 3、添加日志查看 | 武轶博 |  |  |  | 已上线
|  |  | P1-1 | 主材安装申请 | 日志 |  | 显示主材安装日志 | 武轶博 |  |  |  | 已上线
|  |  | P2 | 安装项明细 |  |  | 添加查看安装日志功能 | 武轶博 |  |  |  |  | 优化SQL暂停
|  |  | P3 | 主材催促查询 |  |  | 主材催促信息查询 | 武轶博 |  |  |  |  | 优化SQL暂停
|  |  | P4 | 墙地砖催促查询 |  |  | 墙地砖催促信息查询 | 武轶博 |  |  |  |  | 优化SQL暂停
|  |  | P5 | 墙地砖问题处理 |  |  | 墙地砖问题上报处理 | 武轶博 |  |  |  |  | 优化SQL暂停
|  |  | P6 | 墙地砖问题查询 |  |  | 墙地砖问题查询 | 武轶博 |  |  |  |  | 优化SQL暂停
|  |  | P6-1 | 墙地砖问题查询 | 详情 |  | 墙地砖问题日志明细 | 武轶博 |  |  |  |  | 优化SQL暂停
|  |  | P7 | 墙地砖工地申请发货 |  |  | 添加回复功能 | 武轶博 |  |  |  |  | 优化SQL暂停
美装管家 |  |  | A2 | 进度管理 |  |  | 将申请复尺功能移到工程安装 | 武轶博 |  |  |  | 已上线
|  |  | A3 | 工程安装 |  |  | 添加【申请厂家复尺】菜单 | 武轶博 |  |  |  | 已上线
|  |  | A3-1 | 工程安装 | 安装申请列表 |  | 将安装项改为卡片展示 | 武轶博 |  |  |  | 已上线
|  |  | A3-1-1 | 工程安装 | 安装申请列表 | 催促安装 | 催促申请的安装项 | 武轶博 |  |  |  | 已上线
|  |  | A3-2-1 | 工程安装 | 进度日志 |  | 展示进度日志列表，并提供催促、回复功能 | 武轶博 |  |  |  | 已上线
|  |  | A3-2-2 | 工程安装 | 进度日志 | 回复 | 回复申请的安装项 | 武轶博 |  |  |  | 已上线
|  |  | A4 | 材料管理 |  |  | 增加墙地砖问题上报菜单 | 武轶博 |  |  |  |  | 优化SQL暂停
|  |  | A4-1 | 申请墙地砖 |  |  | 提供搜索功能 | 武轶博 |  |  |  |  | 优化SQL暂停
|  |  | A4-1-1 | 申请记录 |  |  | 添加催促送货入口 | 武轶博 |  |  |  |  | 优化SQL暂停
|  |  | A4-1-2 | 催促送货列表 |  |  | 展示催促送货记录列表 | 武轶博 |  |  |  |  | 优化SQL暂停
|  |  | A4-1-3 | 催促送货 |  |  | 提交催促送货信息 | 武轶博 |  |  |  |  | 优化SQL暂停
|  |  | A4-2 | 墙地砖问题上报列表 |  |  | 展示订单列表，允许上报墙地砖问题 | 武轶博 |  |  |  |  | 优化SQL暂停
|  |  | A4-2-1 | 上报问题 |  |  | 上报墙地砖问题 | 武轶博 |  |  |  |  | 优化SQL暂停
|  |  | A4-2-2 | 上报记录 |  |  | 展示上报记录信息 | 武轶博 |  |  |  |  | 优化SQL暂停
美装管家 |  | 进度线 | A1 | 待办 |  |  | 在底部导航添加【待办】 | 王同凯 |  |  |  | 暂停 | 开发人员离职暂停
|  |  | A1-2 | 待办2-任务包结算展示 |  |  | 待办列表-任务包结算展示 | 王同凯 |  |  |  | 暂停 | 开发人员离职暂停
|  |  | A1-3 | 待办3-申请材料展示 |  |  | 待办列表-申请材料展示 | 王同凯 |  |  |  | 暂停 | 开发人员离职暂停
|  |  | A2 | 工作 |  |  | 菜单调整，将首页改为【工作】 | 王同凯 |  |  |  | 暂停 | 开发人员离职暂停
|  |  | A2-1 | 进度预警2-材料 |  |  | 1、在工作添加进度预警菜单 2、展示进度预警列表 | 王同凯 |  |  |  | 暂停 | 开发人员离职暂停
|  |  | A2-1-1 | 进度预警2-材料 | 进度预警明细-辅料 |  | 辅料延期预警信息 | 王同凯 |  |  |  | 暂停 | 开发人员离职暂停
|  |  | A2-1-2 | 进度预警2-材料 | 进度预警明细-墙地砖 |  | 墙地砖延期预警信息 | 王同凯 |  |  |  | 暂停 | 开发人员离职暂停
|  |  | A2-3 | 进度预警3-约检验收 |  |  | 约检验收预警列表 | 王同凯 |  |  |  | 暂停 | 开发人员离职暂停
|  |  | A2-3-1 | 进度预警3-约检验收 | 进度预警明细-约检验收 |  | 约检验收延期预警信息 | 王同凯 |  |  |  | 暂停 | 开发人员离职暂停
PC后台 |  |  | P1 | 施工过程 | 施工进度跟踪 | 未完成进度预警查询 | 展示未完成进度预警的汇总信息 | 王同凯 |  |  |  | 暂停 | 开发人员离职暂停
|  |  | P1-1 | 未完成进度预警查询 | 订单明细 |  | 显示未完成延期订单明细 | 王同凯 |  |  |  | 暂停 | 开发人员离职暂停

## 5.8至5.14
产品线 | 端口 | 业务线 | 编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
PC后台 |  |  | P2 | 安装项明细 |  |  | 添加查看安装日志功能 | 武轶博
|  |  | P3 | 主材催促查询 |  |  | 主材催促信息查询 | 武轶博
|  |  | P4 | 墙地砖催促查询 |  |  | 墙地砖催促信息查询 | 武轶博
|  |  | P5 | 墙地砖问题处理 |  |  | 墙地砖问题上报处理 | 武轶博
|  |  | P6 | 墙地砖问题查询 |  |  | 墙地砖问题查询 | 武轶博
|  |  | P6-1 | 墙地砖问题查询 | 详情 |  | 墙地砖问题日志明细 | 武轶博
|  |  | P7 | 墙地砖工地申请发货 |  |  | 添加回复功能 | 武轶博
美装管家 |  |  | A4 | 材料管理 |  |  | 增加墙地砖问题上报菜单 | 武轶博
|  |  | A4-1 | 申请墙地砖 |  |  | 提供搜索功能 | 武轶博
|  |  | A4-1-1 | 申请记录 |  |  | 添加催促送货入口 | 武轶博
|  |  | A4-1-2 | 催促送货列表 |  |  | 展示催促送货记录列表 | 武轶博
|  |  | A4-1-3 | 催促送货 |  |  | 提交催促送货信息 | 武轶博
|  |  | A4-2 | 墙地砖问题上报列表 |  |  | 展示订单列表，允许上报墙地砖问题 | 武轶博
|  |  | A4-2-1 | 上报问题 |  |  | 上报墙地砖问题 | 武轶博
|  |  | A4-2-2 | 上报记录 |  |  | 展示上报记录信息 | 武轶博
美装管家 |  | 进度线 | A1 | 待办 |  |  | 在底部导航添加【待办】
|  |  | A1-2 | 待办2-任务包结算展示 |  |  | 待办列表-任务包结算展示
|  |  | A1-3 | 待办3-申请材料展示 |  |  | 待办列表-申请材料展示
|  |  | A2 | 工作 |  |  | 菜单调整，将首页改为【工作】
|  |  | A2-1 | 进度预警2-材料 |  |  | 1、在工作添加进度预警菜单 2、展示进度预警列表
|  |  | A2-1-1 | 进度预警2-材料 | 进度预警明细-辅料 |  | 辅料延期预警信息
|  |  | A2-1-2 | 进度预警2-材料 | 进度预警明细-墙地砖 |  | 墙地砖延期预警信息
|  |  | A2-3 | 进度预警3-约检验收 |  |  | 约检验收预警列表
|  |  | A2-3-1 | 进度预警3-约检验收 | 进度预警明细-约检验收 |  | 约检验收延期预警信息
PC后台 |  |  | P1 | 综合查询 | 预警查询 | 材料预警查询 | 展示未完成辅料、墙地砖进度预警信息 | 张康健 | 5-10 下午 | 2017-05-11
|  |  | P1-1 | 材料预警查询 | 订单明细 |  | 显示未完成延期订单明细 | 张康健
PC后台 |  | 结算线 | P1 | 结算付款 | 工人结算管理 | 冻结/解冻付款单 | 冻结/解冻付款单 | 郝永辉
|  |  | P1-1 | 结算付款 | 工人结算管理 | 冻结/解冻付款单详情 | 查看冻结/解冻付款单详情 | 郝永辉
|  |  | P2-1 | 结算单修改 | 修改 |  | 修改结算单工程量 添加公司扣款 | 郝永辉
|  |  | P3 | 结算付款 | 工人结算管理 | 审核通过结算单撤回 | 将结算员通过的结算单撤回到通过之前状态 | 郝永辉
|  |  | P3-1 | 审核通过结算单驳回 | 付款单详情 |  | 显示结算单对应的付款单详情 | 郝永辉
|  |  | P4 | 结算查询 | 付款单明细 |  | 添加冻结/解冻详情 | 郝永辉
美装管家 |  |  | A1 | 任务包验收 | 确认验收 |  | 添加公司扣款、原因信息 | 郝永辉
|  |  | A1 | 结算单管理 | 修改结算单 |  | 添加公司扣款、原因信息 | 郝永辉
|  |  | A2 | 结算单管理 | 任务包详情-结算 |  | 添加公司扣款、原因信息 | 郝永辉
美装工匠 |  |  | A3 | 薪酬分配详情 |  |  | 添加公司扣款、原因信息 | 郝永辉
|  |  | A4 | 结算详情 |  |  | 添加公司扣款、原因信息 | 郝永辉
PC后台 |  | 派单 | P1 | 分派工人组 |  |  | 显示工人组被换次数 | 陈冠华 | 2017-05-11 | 2017-05-12
|  |  | P2 | 重新分派工人组 |  |  | 记录换工人组信息 | 陈冠华
|  |  | P3 | 接单预算 | 换单查询 | 工人被换明细 | 查询工人组被换信息 | 陈冠华
|  |  | P3-1 | 工人被换明细 | 详情 |  | 工人组被换明细 | 陈冠华
|  |  | P4 | 重新分派项目经理 |  |  | 记录重新派项目经理的信息 | 陈冠华 | 2017-05-13 | 2017-05-13
|  |  | P5 | 重新分派质检员 |  |  | 记录重新派质检员的信息 | 陈冠华
|  |  | P6 | 接单预算 | 换单查询 | 项目经理被换明细 | 查询项目经理被换信息 | 陈冠华 | 2017-05-15 | 2017-05-15
|  |  | P6-1 | 项目经理被换明细 | 详情 |  | 项目经理被换明细 | 陈冠华
|  |  | P7 | 接单预算 | 换单查询 | 质检员被换明细 | 查询质检员被换信息 | 陈冠华
|  |  | P7-1 | 质检员被换明细 | 详情 |  | 质检员被换明细 | 陈冠华

## 6.26至7.9
产品线 | 端口 | 业务线 | 编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
后台PC |  |  | P1 | 任务包模板 |  |  |  | 胡汉伟 | 6.26下午 | 6.28
后台PC |  |  | P1-1 | 任务包模板 | 添加/修改 |  |  | 胡汉伟
后台PC |  |  | P2-1 | 订单生成任务包列表 | 生成任务包 |  |  | 胡汉伟
后台PC |  |  | P15 | 生成特殊任务包 |  |  |  | 胡汉伟
后台PC |  |  | P3-1 | 任务包审核 | 修改任务包 |  |  | 胡汉伟
后台PC |  |  | P3-2 | 任务包审核 | 任务包详情 |  |  | 胡汉伟
后台PC |  |  | P4-1 | 任务包分派工人组 | 任务包详情 |  |  | 胡汉伟
后台PC |  |  | P5-1 | 任务包明细查询 | 任务包详情 |  |  | 胡汉伟
后台PC |  |  | P6 | 工人结算单审核 |  |  |  | 郝永辉
后台PC |  |  | P6-1 | 工人结算单审核 | 结算单详情 |  |  | 郝永辉
后台PC |  |  | P7-1 | 结算单修改 | 修改 |  |  | 郝永辉
后台PC |  |  | P8 | 审核通过结算单撤回 |  |  |  | 郝永辉
后台PC |  |  | P9-1-1 | 项目经理中期提成结算明细 |  |  |  | 郝永辉
后台PC |  |  | P10-1-1 | 结算员审核 | 项目经理竣工提成结算明细 |  |  | 郝永辉
后台PC |  |  | P11-1 | 中期/竣工任务包材料结算明细 |  |  |  | 郝永辉
后台PC |  |  | P12 | 订单月度工程结算单查询 |  |  |  | 郝永辉
后台PC |  |  | P13 | 项目经理月度工程结算查询 |  |  |  | 郝永辉
后台PC |  |  | P14 | 项目经理任务包材料结算单查询 |  |  |  | 郝永辉
美装管家APP |  |  | A12 | A12任务包查询 | A12任务包详情-预算 |  |  | 胡汉伟 | 6.29 | 6.29
美装管家APP |  |  | A13-1 | A13任务包结算 | A13-1确认验收1 |  |  | 郝永辉
美装管家APP |  |  | A13-1-1 | A13任务包结算 | A13-1确认验收1 | A13-1-1辅料用量 |  | 郝永辉
美装管家APP |  |  | A13-1-2 | A13任务包结算 | A13-1确认验收1 | A13-1-2沙子水泥用量 |  | 郝永辉
美装管家APP |  |  | A13-1-3 | A13任务包结算 | A13-1确认验收1 | A13-1-3查看施工图 |  | 郝永辉
美装管家APP |  |  | A13-2 | A13任务包结算 | A13-2确认验收2-超定额 |  |  | 郝永辉
美装管家APP |  |  | A13-3 | A13任务包结算 | A13-3确认验收3-质检员已复核 |  |  | 郝永辉
美装管家APP |  |  | A13-4 | A13任务包结算 | A13-4确认验收4-结算金额计算说明 |  |  | 郝永辉
美装管家APP |  |  | A14-1 | A14结算单管理 | A14-1任务包详情-结算-包工包料 |  |  | 胡汉伟 | 6.29 | 6.29
美装管家APP |  |  | A14-1-1 | A14结算单管理 | A14-1任务包详情-结算-包工包料 | A14-1-1预算/结算工量详情--包工包料 |  | 胡汉伟
美装管家APP |  |  | A14-1-2 | A14结算单管理 | A14-1任务包详情-结算-包工包料 | A14-1-2辅料扣除详情 |  | 胡汉伟
美装管家APP |  |  | A14-1-3 | A14结算单管理 | A14-1任务包详情-结算-包工包料 | A14-1-3沙子水泥扣除详情 |  | 胡汉伟
美装管家APP |  |  | A14-2 | A14结算单管理 | A14-2任务包详情-结算-包工 |  |  | 胡汉伟
美装管家APP |  |  | A14-2-1 | A14结算单管理 | A14-2任务包详情-结算-包工 | A14-2-1预算/结算工量详情--包工 |  | 胡汉伟
美装管家APP |  |  | A15-1 | A15结算管理 | A15-1按订单工程结算详情 |  |  | 胡汉伟
美装管家APP |  |  | A15-2 | A15结算管理 | A15-2月度结算汇总--隐藏 |  |  | 胡汉伟
美装工匠APP |  |  | A21-1 | A21我要接单 | A21-1任务包详情--预算--包工包料 |  |  | 胡汉伟 | 6.30 | 7.3
美装工匠APP |  |  | A21-2 | A21我要接单 | A21-2任务包详情--预算--包工 |  |  | 胡汉伟
美装工匠APP |  |  | A25-1 | A25薪酬确认--工人组长 | A25-1结算详情--包工包料 |  |  | 胡汉伟
美装工匠APP |  |  | A25-1-1 | A25薪酬确认--工人组长 | A25-1结算详情--包工包料 | A25-1-1预算/结算工量详情--包工包料 |  | 胡汉伟
美装工匠APP |  |  | A25-1-2 | A25薪酬确认--工人组长 | A25-1结算详情--包工包料 | A25-1-2辅料扣除详情 |  | 胡汉伟
美装工匠APP |  |  | A25-1-3 | A25薪酬确认--工人组长 | A25-1结算详情--包工包料 | A25-1-3沙子水泥扣除详情 |  | 胡汉伟
美装工匠APP |  |  | A25-2 | A25薪酬确认--工人组长 | A25-2结算详情--包工 |  |  | 胡汉伟
美装工匠APP |  |  | A25-2-1 | A25薪酬确认--工人组长 | A25-2结算详情--包工 | A25-2-1预算/结算工量详情--包工 |  | 胡汉伟
美装工匠APP |  |  | A25-3 | A25薪酬确认--工人组长 | A25-3薪酬分配详情页--包工包料 |  |  | 胡汉伟
美装工匠APP |  |  | A25-4 | A25薪酬确认--工人组长 | A25-4薪酬分配详情页--包工 |  |  | 胡汉伟
美装工匠APP |  |  | A26-1 | A26薪酬确认--工人 | A26-1薪酬分配详情页-工人 |  |  | 胡汉伟
美装管家APP |  |  | A13-1 | A13任务包结算 | A13-1确认验收1 |  | 调整页面新样式 | 郝永辉
美装管家APP |  |  | A13-1-1 | A13任务包结算 | A13-1确认验收1 | A13-1-1辅料用量 | 调整页面新样式 | 郝永辉
美装管家APP |  |  | A13-1-2 | A13任务包结算 | A13-1确认验收1 | A13-1-2沙子水泥用量 | 调整页面新样式 | 郝永辉
美装管家APP |  |  | A13-4 | A13任务包结算 | A13-4确认验收4-结算金额计算说明 |  | 调整页面新样式 | 郝永辉
美装管家APP |  |  | A12 | A12任务包查询 | A12任务包详情-预算 |  | 调整页面新样式 | 胡汉伟 | 7-4 | 7-4
美装管家APP |  |  | A14-1 | A14结算单管理 | A14-1任务包详情-结算-包工包料 |  | 调整页面新样式 | 胡汉伟
美装管家APP |  |  | A14-1-1 | A14结算单管理 | A14-1任务包详情-结算-包工包料 | A14-1-1预算/结算工量详情--包工包料 | 调整页面新样式 | 胡汉伟
美装管家APP |  |  | A14-1-2 | A14结算单管理 | A14-1任务包详情-结算-包工包料 | A14-1-2辅料扣除详情 | 调整页面新样式 | 胡汉伟
美装管家APP |  |  | A14-1-3 | A14结算单管理 | A14-1任务包详情-结算-包工包料 | A14-1-3沙子水泥扣除详情 | 调整页面新样式 | 胡汉伟
美装管家APP |  |  | A14-2 | A14结算单管理 | A14-2任务包详情-结算-包工 |  | 调整页面新样式 | 胡汉伟
美装管家APP |  |  | A14-2-1 | A14结算单管理 | A14-2任务包详情-结算-包工 | A14-2-1预算/结算工量详情--包工 | 调整页面新样式 | 胡汉伟
美装工匠APP |  |  | A25-1 | A25薪酬确认--工人组长 | A25-1结算详情--包工包料 |  | 调整页面新样式 | 胡汉伟 | 7-5 | 7-6
美装工匠APP |  |  | A25-1-1 | A25薪酬确认--工人组长 | A25-1结算详情--包工包料 | A25-1-1预算/结算工量详情--包工包料 | 调整页面新样式 | 胡汉伟
美装工匠APP |  |  | A25-1-2 | A25薪酬确认--工人组长 | A25-1结算详情--包工包料 | A25-1-2辅料扣除详情 | 调整页面新样式 | 胡汉伟
美装工匠APP |  |  | A25-1-3 | A25薪酬确认--工人组长 | A25-1结算详情--包工包料 | A25-1-3沙子水泥扣除详情 | 调整页面新样式 | 胡汉伟
美装工匠APP |  |  | A25-2 | A25薪酬确认--工人组长 | A25-2结算详情--包工 |  | 调整页面新样式 | 胡汉伟
美装工匠APP |  |  | A25-2-1 | A25薪酬确认--工人组长 | A25-2结算详情--包工 | A25-2-1预算/结算工量详情--包工 | 调整页面新样式 | 胡汉伟
美装工匠APP |  |  | A25-3 | A25薪酬确认--工人组长 | A25-3薪酬分配详情页--包工包料 |  | 调整页面新样式 | 胡汉伟
美装工匠APP |  |  | A25-4 | A25薪酬确认--工人组长 | A25-4薪酬分配详情页--包工 |  | 调整页面新样式 | 胡汉伟
美装工匠APP |  |  | A21-1 | A21我要接单 | A21-1任务包详情--预算--包工包料 |  | 调整页面新样式 | 胡汉伟
美装工匠APP |  |  | A21-2 | A21我要接单 | A21-2任务包详情--预算--包工 |  | 调整页面新样式 | 胡汉伟

## 7.10至7.16
产品线 | 端口 | 业务线 | 编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 产品经理 | 状态 | 备注
后台PC |  |  | P1 | 订单信息 |  |  |  | 张同维 | 2017.7.12 | 2017.7.18
后台PC |  |  | P2 | 供应商 | 添加/修改 |  |  | 张同维
后台PC |  |  | P2-1 | 供应商 | 添加/修改 |  |  | 张同维
后台PC |  |  | P3 | 主材安装供应商设置 |  |  |  | 张同维
后台PC |  |  | P3-1 | 主材安装供应商设置 | 添加/修改 |  |  | 张同维
后台PC |  |  | P4 | 供应商工人组设置 |  |  |  | 张同维
后台PC |  |  | P4-1 | 供应商工人组设置 | 添加/修改 |  |  | 张同维
后台PC |  |  | P5 | 主材安装申请 |  |  |  | 武轶博 | 2017.7.12 | 2017.7.19
后台PC |  |  | P5-1 | 主材安装申请 | 转给供应商 |  |  | 武轶博
后台PC |  |  | P6 | 主材安装申请-特殊处理 |  |  |  | 武轶博
后台PC |  |  | P7 | 供应商派安装工人 |  |  |  | 武轶博
后台PC |  |  | P7-1 | 供应商派安装工人 | 确认工期 |  |  | 武轶博
后台PC |  |  | P7-2 | 供应商派安装工人 | 分配安装工人 |  |  | 武轶博
后台PC |  |  | P8 | 安装工主材问题上报查询+导出 |  |  |  | 武轶博
后台PC |  |  | P9 | 安装项查询 |  |  |  | 张同维 | 2017.7.12 | 2017.7.18
后台PC |  |  | P9-1 | 安装项查询 | 日志 |  |  | 张同维
美装管家APP |  |  | A21 | 安装验收 |  |  |  | 张同维 | 2017.7.12 | 2017.7.18
美装管家APP |  |  | A21-1 | 安装验收列表-传统 |  |  |  | 张同维
美装管家APP |  |  | A22-1 | 安装验收列表-产业 |  |  |  | 张同维
美装管家APP |  |  | A22-2 | 安装验收列表-产业 | 主材安装验收 |  |  | 张同维
美装管家APP |  |  | A22-3 | 安装验收列表-产业 | 安装验收详情 |  |  | 张同维
美装工匠APP |  |  | A2 | 登录 |  |  |  | 武轶博 | 2017.7.12 | 2017.7.19
美装工匠APP |  |  | A1 | 首页 |  |  |  | 武轶博
美装工匠APP |  |  | A1-1 | 安装项列表 |  |  |  | 武轶博
美装工匠APP |  |  | A1-2 | 我要签到 |  |  |  | 武轶博
美装工匠APP |  |  | A1-3 | 上报安装问题 |  |  |  | 武轶博
美装工匠APP |  |  | A1-3-1 | 上报安装问题 | 上报问题 |  |  | 武轶博
美装工匠APP |  |  | A1-3-2 | 上报安装问题 | 上报问题记录 |  |  | 武轶博
美装工匠APP |  |  | A1-4 | 申请完工 |  |  |  | 武轶博
美装工匠APP |  |  | A1-4-1 | 申请完工 | 提交完工 |  |  | 武轶博
项目经理待办 | PC | 待办 |  | 待办提醒条件设置 | 待办提醒条件列表 |  |  | 梅浩 | M-1 | M-1
修改
|  |  |  | 待办事项监控 | 待办事项监控列表 |  |  | 刘志明 | L-3 | L-3
|  |  |  | 待办公共方法 | 公共方法接口 | 添加 |  | 刘志明 | L-1 | L-1
处理
查询等等
|  |  |  | 约检节点待办事项 | 首个约检节点待办 |  |  | 梅浩 | M-2 | M-3
第二个至最后一个约检节点待办
[5 empty] | 业务处理 | 标记待办事项为已处理
|  | 约检 |  | 约检节点 | 添加/修改/列表页面， 增加“开工后第几天申请”字段 |  |  | 梅浩 | M-1 | M-1
| 项目经理APP | 待办 |  | 待办事项列表 | 待办事项列表 |  |  | 刘志明 | L-2 | L-2
去处理

## 7.20至8.4
产品线 | 端口 | 业务线 | 编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 开始日期 | 结束日期 | 是否开发 | 产品经理 | 状态 | 备注
后台PC |  |  | P1 | P1基础设置 | 人员信息 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 | 张康健 |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 人员信息 | 新增/修改 | 工程模式添加【准产业】选择项 |  | 2017.7.25 | 2017.7.25 | 是
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 项目经理信息 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 项目经理信息 | 新增/修改 | 工程模式添加【准产业】选择项 |  | 2017.7.25 | 2017.7.25 | 是
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 质检员信息 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 质检员信息 | 新增/修改 | 工程模式添加【准产业】选择项 |  | 2017.7.25 | 2017.7.25 | 是
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 工人基础信息 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 工人基础信息 | 添加/修改 | 工程模式添加【准产业】选择项 |  | 2017.7.25 | 2017.7.25 | 是
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 工人组管理 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  | 2017.7.25 | 2017.7.25 | 是
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 工人组管理 | 添加/修改 | 1、添加【工程模式】，产业、准产业 2、归属工程部，根据门店+工程模式来显示对应的工程部 3、去掉“接单区域” |  | 2017.7.25 | 2017.7.25 | 是
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 工程部组织结构 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 工程部组织结构 | 新增/修改 | 工程模式添加【准产业】选择项 |  | 2017.7.25 | 2017.7.25 | 是
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 工序价格列表 |  | 1、工序价格，添加【工程模式】 2、按门店、工程模式、生效日期升序排列（日期最早的，再最前面） | 郝永辉 | 2017.7.25 | 2017.7.25 | 是
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 工序价格列表 | 添加价格 | 工序价格，添加【工程模式】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 任务包模板 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 任务包模板 | 添加/修改 | 工序价格，添加【工程模式】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 任务包常用辅料 |  | 1、添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 2、添加SKU编号、SKU名称搜索条件（材料编号、材料商品名称） 3、添加工程模式列 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 尾款约检节点设置 |  | 1、添加【工程模式】搜索条件，选择项为【空、产业、准产业】，默认选择为空，不做权限控制。 2、添加【工程模式】显示列 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 尾款约检节点设置 | 添加尾款付款约检节点 | 1、添加【工程模式】，选择项为【产业、准产业】，默认为【产业】 2、根据门店+工程模式显示任务包及对应的尾款约检节点 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 尾款约检节点设置 | 修改尾款付款约检节点 | 1、添加【工程模式】，选择项为【产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 检查项分类 |  | 1、列表，工程模式搜索条件添加【准产业】选择项。 2、添加，工程模式添加【准产业】选择项。 | 刘志明 |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 检查项设置 |  | 1、列表，工程模式搜索条件添加【准产业】选择项。 2、添加，工程模式添加【准产业】选择项。 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 检查项设置 | 违规形式--修改 | 1、添加不允许修改工程模式，取的是检查项的工程模式 |  | 2017.7.25 | 2017.7.25 | 是
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 约检节点管理 |  | 1、列表，工程模式搜索条件添加【准产业】选择项。 2、添加，工程模式添加【准产业】选择项。 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 项目经理质保金设置 |  | 1、列表，工程模式搜索条件添加【准产业】选择项。 2、添加，工程模式添加【准产业】选择项。 | 郝永辉 |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 项目经理质保金设置 | 添加/修改 |  |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 评价指标设置 |  | 1、列表，工程模式搜索条件添加【准产业】选择项。 2、添加，工程模式添加【准产业】选择项。 | 郝永辉 |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 评价指标设置 | 添加 |  |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 评价活动设置 |  | 1、列表，工程模式搜索条件添加【准产业】选择项。 2、添加，工程模式添加【准产业】选择项。 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 评价活动设置 | 添加 |  |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 奖励方案设置 | [5 empty] | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 奖励方案设置 | 添加 |  |  | 2017.7.28 | 2017.7.28 | 是
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 整体进度节点 |  | 1、列表，工程模式搜索条件添加【准产业】选择项。 2、添加，工程模式添加【准产业】选择项。 | 张康健 |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 整体进度节点 | 添加/修改 |  |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 问题分类设置 |  | 1、列表，工程模式搜索条件添加【准产业】选择项。 2、添加，工程模式添加【准产业】选择项。 | 张同维 |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 问题分类设置 | 添加/修改 |  |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 主材安装节点设置 |  | 1、列表，工程模式搜索条件添加【准产业】选择项。 2、添加，工程模式添加【准产业】选择项。 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 主材安装节点设置 | 添加/修改 |  |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P1基础设置 | 星级承接量设置 |  | 1、列表，工程模式搜索条件添加【准产业】选择项。 2、添加，工程模式添加【准产业】选择项。 | 王磊 |  |  | 否
后台PC |  |  | P2 | P2接单预算管理 | 预备订单列表 | 修改 | 工程模式添加【准产业】选择项。 | 武轶博 |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 工程订单增加 |  | 1、列表，工程模式搜索条件添加【准产业】选择项。 2、添加，工程模式添加【准产业】选择项。 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 工程订单增加 | 添加 |  |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 接单列表 |  | 1、列表，工程模式搜索条件添加【准产业】选择项。 2、添加/修改/详情，工程模式添加【准产业】选择项。 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 接单列表 | 添加订单 | 1、列表，工程模式搜索条件添加【准产业】选择项。 2、添加/修改/详情，工程模式添加【准产业】选择项。 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 接单列表 | 修改订单 |  |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 接单列表 | 接单详情 |  |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 接单列表 | 修改客户信息 |  |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 准产业派单 | P2-1待分配项目经理 | 1、只查询工程模式为“准产业”的订单 2、分配项目经理时，显示订单相同的工程模式+区域的项目经理（过滤掉已删除、已停单） | 王磊 | 2017.7.25 | 2017.7.26 | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 准产业派单 | 分配项目经理 |  |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 准产业派单 | 地图分配项目经理 |  |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 准产业派单 | P2-2已分配项目经理 | 1、只查询工程模式为“准产业”的订单 2、重新分配项目经理时，显示订单相同的工程模式+区域的项目经理（过滤掉已删除、已停单） |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 准产业派单 | 重新分配项目经理 |  |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 准产业派单 | 地图重新分配项目经理 |  |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 准产业派单 | P2-3待分配质检员 | 1、只查询工程模式为“准产业”的订单 2、分配质检员时，显示订单相同的工程模式+区域的项目经理（过滤掉已删除、已停单） |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 准产业派单 | 分配质检员 |  |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 准产业派单 | 地图分配质检员 |  |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 准产业派单 | P2-4已分配质检员 | 1、只查询工程模式为“准产业”的订单 2、重新分配质检员时，显示订单相同的工程模式+区域的项目经理（过滤掉已删除、已停单） |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 准产业派单 | 重新分配质检员 |  |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 准产业派单 | 地图重新分配质检员 |  |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 项目经理更换记录 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 质检员更换记录 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 派项目经理明细 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 待生成任务包订单 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 | 郝永辉 | 2017.26 | 2017.26 | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 待生成任务包订单 | P2-5生成任务包 | 获取价格调整 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 已生成任务包订单 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 已生成任务包订单 | P2-6修改任务包 | 获取价格调整 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 已生成任务包订单 | 生成特殊任务包 | 获取价格调整 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 任务包审核 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 派工计划 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 | 王磊 | 2017.7.27 | 2017.7.28 | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 待派工查询 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 待派工查询 | P2-5分配工人组 |  |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 待派工查询 | P2-6地图分配工人组 |  |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 已派工查询 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 派单监控 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 派单监控 | P2-7重新分配工人组 |  |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 派单监控 | P2-8地图重新分配工人组 |  |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 工人更换记录 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P2接单预算管理 | 空闲工人组查询 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  | P3 | P3材料调度 | 辅材工地发货申请 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 | 张同维 |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 沙子水泥发货申请 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 墙地砖工地发货申请 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 墙地砖问题处理 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 墙地砖问题上报查询 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 开关面板发货申请 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 收货单列表 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 申请厂商复尺 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 项目经理复尺 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 复尺未转单监控 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 主材安装计划 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 主材安装申请 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 主材安装申请-待办 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 主材安装申请-已驳回 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 主材安装申请-已处理 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 主材安装问题上报处理 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 主材安装问题上报查询 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 安装项验收明细 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 安装项到场日期对比 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 主材安装过程明细 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 墙地砖催促统计 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P3材料调度 | 主材催促统计 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  | P4 | P4施工过程 | 项目经理签到查询 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 | 王磊 |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 工人签到查询 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  | 2017.7.28 | 2017.7.28 | 是
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 设计交底查询 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 | 张康健 |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 确认开工查询 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 工人未签到监控 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 | 王磊 | 2017.7.28 | 2017.7.28 | 是
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 工人未申请完工查询 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 | 郝永辉 | 2017.7.27 | 2017.7.27 | 是
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 工人已申请完工查询 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 完工未验收查询 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 工人催促验收查询 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 超定额复检查询 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 待项目经理修改 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 待工人确认薪酬查询 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 设计师审核 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 | 张康健 |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 预算部审核 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 财务存档 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 订单设计问题处理 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  | 2017.7.26 | 2017.7.26 | 是
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 订单设计问题查询 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 质保金上缴管理 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 | 郝永辉 |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 质保金上缴管理 | 添加 | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 质保金使用管理 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 质保金使用管理 | 添加 | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 项目经理质保金查询 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 工人质保金查询 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 | 郝永辉 |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 工人评价分数查询 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 项目经理评价查询 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 客户回访记录查询 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 | 梅浩 |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 待回访订单查询 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P4施工过程 | 投诉列表 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  | P5 | P5质检管理 | 质检报告查询 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 | 刘志明 |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P5质检管理 | 约检明细查询 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P5质检管理 | 质检罚款明细查询 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P5质检管理 | 质检检查问题上报 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P5质检管理 | 项目经理约检问题统计 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P5质检管理 | 质检罚款修改 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P5质检管理 | 质检罚款修改日志 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P5质检管理 | 质检员签到查询 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P5质检管理 | 复检单监控表 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P5质检管理 | 约检申请特殊处理 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P5质检管理 | 质检员工作统计 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P5质检管理 | 违规问题统计 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P5质检管理 | 约检节点统计 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  | P6 | P6结算付款 | 生成批次管理 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 | 郝永辉 | 2017.7.28 | 2017.7.28 | 是
后台PC |  |  |  | P6结算付款 | 工人结算单审核 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P6结算付款 | 付款批次审核 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P6结算付款 | 结算单修改 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P6结算付款 | 冻结/解冻付款单 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P6结算付款 | 审核通过结算单撤回 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P6结算付款 | 约检验收单审核 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P6结算付款 | 自采材料报销审核 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P6结算付款 | 竣工审核管理 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P6结算付款 | 确认竣工管理 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P6结算付款 | 工人付款批次管理 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 | 郝永辉 | 2017.7.28 | 2017.7.28 | 是
后台PC |  |  | P7 | P7综合查询 | 订单明细查询 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 | 武轶博 |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P7综合查询 | 任务包明细查询 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 | 郝永辉 | 2017.7.28 | 2017.7.28 | 是
后台PC |  |  |  | P7综合查询 | 结算单明细查询 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P7综合查询 | 超定额任务包查询 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 |  |  |  | 是
后台PC |  |  |  | P7综合查询 | 工人接单和罚款情况 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P7综合查询 | 工地分布图 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 | 武轶博 |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P7综合查询 | 项目经理分布图 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 | 张康健 |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P7综合查询 | 工人组分布图 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 |  |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P7综合查询 | 工程进度看板1 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 | 郝永辉 |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P7综合查询 | 工程进度看板2 |  | 添加工程模式，查看所有工程模式数据，不显示【传统】，只显示【空、产业、准产业】 | 张康健 | 2017.7.26 | 2017.7.26 | 是
后台PC |  |  |  | P7综合查询 | 材料延期警报 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 | 武轶博 |  |  | 否
后台PC |  |  |  | P7综合查询 | 约检验收延期警报 |  | 工程模式添加【准产业】选择项 | 刘志明 |  |  | 否

## 7.31-8.6
产品线 | 端口 | 业务线 | 编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 工作量 | 开始日期 | 结束日期 | 是否开发 | 产品经理 | 状态 | 备注
后台PC |  |  |  | 项目经理考勤基础设置 | 列表 |  |  | 刘志明 | 1人天 | 2017-8-2 | 2017-8-2
新增/修改
项目经理详情页面
|  |  |  | 项目经理签到修改页面 | 定时任务，pm日次考勤过滤 |  |  | 刘志明 | 2人天 | 2017-8-3 | 2017-8-4
列表/修改
|  |  |  | 项目经理月度考勤单 | 列表 |  |  | 王磊 | 3人天 | 2017-8-2 | 2017-8-4
生成/详情
|  |  |  | 项目经理月度工资单 | 列表 |  |  | 王磊
生成/详情
审核
|  |  |  | 项目经理月度工资单批次 | 生成批次 |  |  | 王磊 | 2人天 | 2017-8-7 | 2017-8-8
批次审核
列表
详情
项目经理APP |  |  |  | 签到 | 列表 |  | 新增页面 | 刘志明 | 2人天 | 2017-8-7 | 2017-8-8
[5 empty] | 快速签到 |  | 增加字段：是否合格，签到阶段
签到详情
|  |  |  | 考勤 | 考勤详情 |  |  | 王磊 | 1人天 | 2017-8-9 | 2017-8-9

## 8.7至8.18
产品线 | 端口 | 业务线 | 编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 工作量 | 开始日期 | 结束日期 | 是否开发 | 产品经理 | 状态 | 备注
后台PC |  | 结算线 | P1 | 结算节点设置 | 列表 |  |  | 张康健 | 1人天
|  |  | P1-1 |  | 新增
|  |  | P1-2 |  | 修改
|  |  | P2 | 结算补助设置 | 列表
|  |  | P2-1 |  | 添加
|  |  | P2-2 |  | 修改
|  |  | P4 | 发起项目经理中期结算 | 列表 |  |  | 郝永辉 | 3人天
|  |  | P4-1 |  | 创建中期结算单 | 列表
|  |  | P4-1-1 |  |  | 承包总价
|  |  | P4-1-2 |  |  | 中期质检罚款
|  |  | P4-1-3 |  |  | 辅料用量扣款
|  |  | P4-1-4 |  |  | 沙子水泥扣款
|  |  | P4-1-5 |  |  | 标化材料扣款
|  |  | P4-1-6 |  |  | 开关面板扣款
|  |  | P4-1-7 |  |  | 工人人工费扣款
|  |  | P4-1-8 |  |  | 基装增项
|  |  | P4-1-9 |  |  | 中期变更增项
|  |  | P4-1-10 |  |  | 中期变更减项
|  |  | P4-1-11 |  |  | 中期奖励
|  |  | P4-1-12 |  |  | 中期扣款
|  |  | P4-1-13 |  |  | 材料搬运及运输费
|  |  | P4-2 |  | 工人任务包付款明细
|  |  | P5 | 发起项目经理竣工结算 | 列表
|  |  | P5-1 |  | 创建竣工结算单 | 列表
|  |  | P5-1-1 |  |  | 承包总价
|  |  | P5-1-2 |  |  | 竣工质检罚款
|  |  | P5-1-3 |  |  | 质保金
|  |  | P5-1-4 |  |  | 远程费
|  |  | P5-1-5 |  |  | 竣工变更增项
|  |  | P5-1-6 |  |  | 竣工变更减项
|  |  | P5-1-7 |  |  | 竣工奖励
|  |  | P5-1-8 |  |  | 竣工扣款
|  |  | P6 | 下发项目经理结算单-待办 | 列表
修改中期结算单
修改竣工结算单
|  |  | P7 | 生成月度结算
|  |  | P8 | 项目经理结算单查询 | 列表 |  |  | 郝永辉 | 3人天
导出
|  |  | P8-1 |  | 中期结算单明细 | 列表
|  |  | P8-1-1 |  |  | 承包总价
[6 empty] | 中期质检罚款 | 使用增加的页面
[6 empty] | 辅料用量扣款 | 使用增加的页面
[6 empty] | 沙子水泥扣款 | 使用增加的页面
[6 empty] | 标化材料扣款 | 使用增加的页面
[6 empty] | 开关面板扣款 | 使用增加的页面
[6 empty] | 工人人工费扣款 | 使用增加的页面
|  |  | P8-1-2 |  |  | 基装增项
|  |  | P8-1-3 |  |  | 中期变更增项
|  |  | P8-1-4 |  |  | 中期变更减项
|  |  | P8-1-5 |  |  | 中期奖励
|  |  | P8-1-6 |  |  | 中期扣款
|  |  | P8-1-7 |  |  | 材料搬运及运输费
|  |  | P8-2 |  | 竣工结算单明细 | 列表
[6 empty] | 承包总价 | 使用增加的页面
[6 empty] | 竣工质检罚款 | 使用增加的页面
[6 empty] | 质保金 | 使用增加的页面
|  |  | P8-2-1 |  |  | 远程费
|  |  | P8-2-2 |  |  | 竣工变更增项
|  |  | P8-2-3 |  |  | 竣工变更减项
|  |  | P8-2-4 |  |  | 竣工奖励
|  |  | P8-2-5 |  |  | 竣工扣款
|  |  | P9 | 项目经理月度结算查询 | 列表
|  |  | P9-1 |  | 中期结算合计
|  |  | P9-2 |  | 竣工结算合计
|  |  | P10 | 订单结算日志 | 列表 |  |  | 张康健 | 2人天
|  |  | P10-1 |  | 中期结算日志详情
|  |  | P10-2 |  | 竣工结算日志详情
美装管家APP |  |  | A1 | 结算管理 | 菜单入口
|  |  | A2 | 准产业项目经理结算 | 菜单入口
|  |  | A2-1 |  | 结算单金额确认 | 列表
|  |  | A2-1-1 |  |  | 中期-确认结算单
|  |  | A2-1-2 |  |  | 竣工-确认结算单
|  |  | A2-2 |  | 订单结算明细 | 列表
|  |  | A2-2-1 |  |  | 订单中期结算明细
|  |  | A2-2-2 |  |  | 竣工结算明细
|  |  |  | 材料管理 | 申请辅料 |  |  | 武轶博 | 2人天 | 8-9 | 8-9
申请沙子水泥
申请开关面板
开关面板发货申请-PC后台
|  |  |  | 质检管理 | 申请约检 |  |  | 梅浩 | 0.5人天 | 8-8下午 | 8-8下午
[5 empty] | 约检节点管理-PC后台 | 添加/修改 | 添加是否基装字段
后台PC |  |  |  | 约检节点管理 | 列表
添加、修改

## 8.21至9.1
产品线 | 端口 | 业务线 | 编号 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 功能描述 | 开发人员 | 工作量 | 开始日期 | 结束日期 | 是否开发 | 产品经理 | 状态 | 备注
后台PC |  |  | P1 | 评价奖励管理 | 系统评价时间设置 | 列表 |  | 张康健 | 2人天 | 8-24 | 8-25
|  |  | P1-1 |  |  | 添加
|  |  | P1-2 |  |  | 修改
|  |  | P2 | 工人结算单审核 | 列表 |  | 添加质检员评价时间
|  |  | P3 | 定时任务 |  |  | 系统自动评价定时任务，时间从配置中获取
美装卫士APP |  |  | A1-1 | 约检列表 |  |  | 判断是否存在未评价的任务包 | 刘志明 | 0.5人天 | 8-22下午 | 8-22下午
美装工匠APP |  |  | A2-1 | 首页 | 工人组长 |  | 添加催促评价菜单 | 张康健 | 2人天 | 8-28 | 8-29
|  |  | A2-2 |  | 工人 |  | 添加催促评价菜单
|  |  | A2-3 | 催促评价-有数据 | 列表+催促
|  |  | A2-4 | 催促评价-无数据
质检App |  |  |  | 质检评价-列表 |  |  | 获取配置的评价周期时间
后台PC |  |  | P8 | 考核条例分类设置 | 列表 |  |  | 郝永辉 | 4人天 | 8-25 | 8-31
添加/修改
|  |  | P9 | 考核条例细则设置 | 列表
|  |  | P9-1 |  | 添加/修改
|  |  | P1 | 项目经理奖励 | 列表
|  |  | P1-1 |  | 添加/修改
|  |  | P1-2 |  | 详情
|  |  | P2 | 项目经理扣款 | 列表
|  |  | P2-1 |  | 添加/修改
|  |  | P2-2 |  | 详情
|  |  | P3-1 | 结算员审核验收单
|  |  | P3-1-1 | 项目经理中期提成结算明细
|  |  | P3-2 | 财务确认二期款
|  |  | P4-1 | 结算员竣工审核
|  |  | P4-1-1 | 项目经理竣工提成结算明细
|  |  | P4-2 | 财务确认尾款
|  |  | P5 | 生成月度工程结算单
|  |  | P5-1 |  | 中期奖励明细
|  |  | P5-2 |  | 中期扣款明细
|  |  | P5-3 |  | 竣工奖励明细
|  |  | P5-4 |  | 竣工扣款明细
|  |  | P6 | 订单月度工程结算单查询 | 列表
明细
导出
|  |  | P7 | 项目经理月度工程结算查询 | 列表
导出
美装管家APP |  |  | A1 | 订单工程结算详情 |  |  | 添加结算类目明细
|  |  | A2 | 月度结算汇总 |  |  | 隐藏此菜单