## V3.0设计计划
分类 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 优先级 | 设计师 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 备注
APP项目经理端 | 登录 | 忘记密码 |  | 24 | 吕宁宁 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 未完成
| 首页 | 消息通知 | 消息通知列表 | 25 | 吕宁宁 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 未完成
|  |  | 消息详情 | 26 | 吕宁宁 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 未完成
|  | 我的订单 | 项目图纸 | 27 | 吕宁宁 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 未完成
|  | 任务包管理-任务包验收 | 到场签到 | 1 | 吕宁宁
|  |  | 确认验收--验收单 | 2 | 吕宁宁 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 已验收
|  |  | 确认验收--辅料清单 | 3 | 吕宁宁 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 已验收
|  |  | 确认验收--分配薪酬 | 4 | 吕宁宁 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 已验收
|  |  | 确认验收--查看施工图 | 5 | 吕宁宁 | 2016-09-20 | 2016-09-20 | 已验收
|  | 任务包管理-任务包结算详情 | 结算详情 | 6 | 吕宁宁 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 已验收
|  |  | 预算/结算金额 | 7 | 吕宁宁 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 已验收
|  |  | 辅料金额详情 | 8 | 吕宁宁 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 已验收
|  |  | 查看施工图 | 9 | 吕宁宁 | 2016-09-21 | 2016-09-21 | 已验收
|  | 验收单管理 | 验收单查询 | 10 | 吕宁宁 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 已验收
|  |  | 修改验收单 | 11 | 吕宁宁 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 已验收
|  | 材料管理-申请辅材 | 申请辅材列表 | 12 | 吕宁宁 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 未完成
|  |  | 选择辅材 | 13 | 吕宁宁 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 未完成
|  |  | 提交辅材 | 14 | 吕宁宁 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 未完成
|  |  | 申请记录 | 15 | 吕宁宁 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 未完成
|  |  | 申请详情 | 16 | 吕宁宁 | 2016-09-28 | 2016-09-28 | 未完成
|  | 材料管理-申请主材 | 申请主材列表 | 17 | 吕宁宁 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 未完成
|  |  | 墙地砖主材申请 | 18 | 吕宁宁 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 未完成
|  |  | 开关面板申请 | 19 | 吕宁宁 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 未完成
|  |  | 申请详情 | 20 | 吕宁宁 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 未完成
|  | 进度管理 | 竣工申请列表 | 21 | 吕宁宁 | 2016-09-29 | 2016-09-29 | 未完成
|  |  | 提交竣工申请 | 22 | 吕宁宁 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 未完成
|  |  | 查看示例 | 23 | 吕宁宁 | 2016-09-30 | 2016-09-30 | 未完成
APP工人端 | 任务单 | 催促验收列表 |  | 5 | 吕宁宁 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 未完成
|  | 薪酬确认列表 | 薪酬确认列表页 | 1 | 吕宁宁 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 已验收
|  |  | 分配金额详情页-工人组长 | 2 | 吕宁宁 | 2016-09-22 | 2016-09-22 | 已验收
|  |  | 分配金额详情页-工人 | 3 | 吕宁宁 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 未完成
|  |  | 结算详情页 | 4 | 吕宁宁 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 未完成
|  | 催促付款 |  | 6 | 吕宁宁 | 2016-09-23 | 2016-09-23 | 未完成
| 消息 | 消息列表（除UI） |  | 19 | 吕宁宁 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 未完成
| 我的 | 我的任务列表 | 预算/结算详情页 | 7 | 吕宁宁
|  | 我的账目 | 任务包列表 | 8 | 吕宁宁 | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 未完成
|  |  | 流水账列表 | 9 | 吕宁宁 | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 未完成
|  |  | 账目详情页 | 10 | 吕宁宁 | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 未完成
|  | 我的质保金列表 | 质保金列表 | 11 | 吕宁宁 | 2016-09-24 | 2016-09-24 | 未完成
|  |  | 质保金详情页 | 12 | 吕宁宁 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 未完成
|  | 请假报备 | 未请假页面 | 13 | 吕宁宁 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 未完成
|  |  | 已请假页面 | 14 | 吕宁宁 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 未完成
|  | 我要投诉 |  | 18 | 吕宁宁 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 未完成
|  | 我的信息 | 我的信息详情页 | 15 | 吕宁宁 | 2016-09-26 | 2016-09-26 | 未完成
|  |  | 设置头像 | 16 | 吕宁宁 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 未完成
|  |  | 修改现住址 | 17 | 吕宁宁 | 2016-09-27 | 2016-09-27 | 未完成

## V3.0制作计划
分类 | 一级菜单 | 二级菜单 | 三级菜单 | 优先级 | 工程师 | 开始日期 | 结束日期 | 状态 | 备注
APP项目经理端 | 登录 | 忘记密码 |  |  | 牛珊 |  |  | 未完成
| 首页 | 消息通知 | 消息通知列表 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 消息详情 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  | 我的订单 | 项目图纸 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  | 任务包管理-任务包验收 | 到场签到 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 确认验收--验收单 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 确认验收--辅料清单 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 确认验收--分配薪酬 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 确认验收--查看施工图 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  | 任务包管理-任务包结算详情 | 结算详情 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 预算/结算金额 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 辅料金额详情 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 查看施工图 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  | 验收单管理 | 验收单查询 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 修改验收单 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  | 材料管理-申请辅材 | 申请辅材列表 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 选择辅材 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 提交辅材 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 申请记录 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 申请详情 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  | 材料管理-申请主材 | 申请主材列表 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 墙地砖主材申请 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 开关面板申请 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 申请详情 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  | 进度管理 | 竣工申请列表 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 提交竣工申请 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 查看示例 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
APP工人端 | 任务单 | 催促验收列表 |  |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  | 薪酬确认列表 | 薪酬确认列表页 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 分配金额详情页-工人组长 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 分配金额详情页-工人 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 结算详情页 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  | 催促付款 |  |  | 牛珊 |  |  | 未完成
| 消息 | 消息列表（除UI） |  |  | 牛珊 |  |  | 未完成
| 我的 | 我的任务列表 | 预算/结算详情页 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  | 我的账目 | 任务包列表 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 流水账列表 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 账目详情页 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  | 我的质保金列表 | 质保金列表 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 质保金详情页 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  | 请假报备 | 未请假页面 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 已请假页面 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  | 我要投诉 |  |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  | 我的信息 | 我的信息详情页 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 设置头像 |  | 牛珊 |  |  | 未完成
|  |  | 修改现住址 |  | 牛珊 |  |  | 未完成